## Planilha1
Item Pai | Item | Item Absoluto |  |  |  | Activity ID | Activity Name | Remaining Duration | Start | Finish | Schedule % Complete | Nonlabor Units % Complete | Budgeted Nonlabor Units | Actual Nonlabor Units | Remaining Nonlabor Units | At Completion Nonlabor Units
1 | 1 | 1 | 0 | R | 0R |  | GRU065ROMP05-rev02-1 GRU065ROMP05_W13_FEV-08-2024 | 65 | 08-Oct-23 A | 2026-06-10 | 77.27% | 74.7% | 10000 | 7470 | 2530 | 10000
1 | 1.1 | 1 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.13 Contractual / Owner Milestones | 34 | 23-Apr-26 | 2026-06-10 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1.1.1 | 1 | 2 | A | 2A | A1840 | NEA - (Apr-01-24) | 0 |  | 23-Apr-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1.1.2 | 2 | 2 | A | 2A | A1850 | H2C - (Apr-12-24) | 0 |  | 06-May-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1.1.3 | 3 | 2 | A | 2A | A1860 | PFHO - (May-06-24) | 0 |  | 27-May-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1.1.4 | 4 | 2 | A | 2A | A1870 | PCO - (May-20-24) | 0 |  | 10-Jun-26* | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.2 | 2 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10 GENERAL | 65 | 08-Oct-23 A | 2026-06-10 | 77.81% | 77.6% | 1442 | 1119 | 323 | 1442
1.2 | 1.2.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1 General | 65 | 08-Oct-23 A | 2026-06-10 | 77.81% | 77.6% | 1442 | 1119 | 323 | 1442
1.2.1 | 1.2.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1 General | 65 | 08-Oct-23 A | 2026-06-10 | 77.81% | 77.6% | 1442 | 1119 | 323 | 1442
1.2.1.1 | 1.2.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1 General | 53 | 31-Oct-23 A | 27-May-26 | 40% | 40% | 250 | 100 | 150 | 250
1.2.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1.1 General | 53 | 31-Oct-23 A | 27-May-26 | 40% | 40% | 250 | 100 | 150 | 250
1.2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1.1.4 Work Order | 0 | 31-Oct-23 A | 13-Nov-23 A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50
1.2.1.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1879 | Issue da Work Order | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A1880 | GC Mobilization Process (MOI) | 0 | 31-Oct-23 A | 10-Nov-23 A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50
1.2.1.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A1890 | Start Date - (Nov-13-2024) | 0 | 13-Nov-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1.1.3 Early Purchase Order | 0 | 31-Oct-23 A | 31-Oct-23 A | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1900 | PO - Electrical Insfrastructure | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1.2.2 | 2 | 7 | A | 7A | A1910 | PO - LV Cables | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1.2.3 | 3 | 7 | A | 7A | A1920 | PO - Busway | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1.2.4 | 4 | 7 | A | 7A | A1930 | PO - Water hammer arrestor | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1.2.5 | 5 | 7 | A | 7A | A1940 | PO - Doors and accessories | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1.2.6 | 6 | 7 | A | 7A | A1960 | PO - EF VFD's | 0 | 31-Oct-23 A |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1.1.5 Works Completion for PFHO Delivery | 4 | 22-May-26 | 27-May-26 | 0% | 0% | 50 | 0 | 50 | 50
1.2.1.1.1.1.3 | 1.2.1.1.1.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2010 | General Final Clean (PFHO Delivery) | 1 | 27-May-26 | 27-May-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.2.1.1.1.1.3 | 1.2.1.1.1.1.3.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2015 | Temporary wall removal - Data Hall - Romp 4/ Romp 5 (After H2C, before IST) - MOP11 | 2 | 22-May-26 | 25-May-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.2.1.1.1.1.3 | 1.2.1.1.1.1.3.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2030 | Temporary wall removal - Dahus / Plenum - Romp 4/ Romp 5 (After IST) - MOP11 | 1 | 27-May-26 | 27-May-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.2.1.1.1.1.3 | 1.2.1.1.1.1.3.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2050 | Finishes - Ceiling Tiles Completion (after IST and Walls down) | 1 | 27-May-26 | 27-May-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.2.1.1.1.1.3 | 1.2.1.1.1.1.3.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2090 | Finishes - Installation of DAHU filters | 1 | 26-May-26 | 26-May-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1.1.13 Permits | 0 | 28-Dec-23 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50
1.2.1.1.1.1.4 | 1.2.1.1.1.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2100 | FAT Protocol Design | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.2.1.1.1.1.4 | 1.2.1.1.1.1.4.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2110 | FAT analylis Fire Marshal | 0 | 11-Jan-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.2.1.1.1.1.4 | 1.2.1.1.1.1.4.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2120 | Protocol Site Inspection - Tax | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.2.1.1.1.1.4 | 1.2.1.1.1.1.4.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2130 | Inspection Fire Marshal on Site | 0 | 12-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.2.1.1.1.1.4 | 1.2.1.1.1.1.4.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2140 | AVCB Issuing | 0 | 12-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.1.5 | 5 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.1.1.6 Business Development Milestones (BDM) | 38 | 15-Dec-23 A | 06-May-26 | 0% | 0% | 100 | 0 | 100 | 100
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1980 | Data Hall upper installation completion | 0 |  | 2026-03-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2000 | Busway assembling completion | 0 |  | 2026-03-17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.3 | 3 | 7 | A | 7A | A21970 | Completion of OFCI supplies | 0 |  | 2026-03-17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.4 | 4 | 7 | A | 7A | A21980 | Completion of CFCI supplies | 0 |  | 2026-03-31 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.5 | 5 | 7 | A | 7A | A21990 | Completion of Civil activities | 0 |  | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.6 | 6 | 7 | A | 7A | A22000 | Completion of Electrical activities | 0 |  | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.7 | 7 | 7 | A | 7A | A22010 | Completion of Mechanical activities | 0 |  | 2026-03-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.8 | 8 | 7 | A | 7A | A22020 | Completion of Fire Detection activities | 0 |  | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.9 | 9 | 7 | A | 7A | A22030 | Completion of Fire Protection activities | 0 |  | 01-Feb-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.10 | 10 | 7 | A | 7A | A22040 | Completion of L2 activities | 0 |  | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.11 | 11 | 7 | A | 7A | A22050 | Completion of L3 activities | 0 |  | 28-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.12 | 12 | 7 | A | 7A | A22060 | Walls Concluded (except 2nd layer painting) | 0 |  | 15-Dec-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.13 | 13 | 7 | A | 7A | A22070 | First Inspection (FOD) | 0 | 02-Apr-26 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.14 | 14 | 7 | A | 7A | A22080 | Last Inspection BVPI (FOD) | 0 |  | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.15 | 15 | 7 | A | 7A | A22090 | Completion of L3 USB activities - Side A | 0 |  | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.16 | 16 | 7 | A | 7A | A22100 | Completion of L3 USB activities - Side B | 0 |  | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.17 | 17 | 7 | A | 7A | A22110 | Completion of L3 DAHU activities - Side A | 0 |  | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.18 | 18 | 7 | A | 7A | A22120 | Completion of L3 DAHU activities - Side B | 0 |  | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.19 | 19 | 7 | A | 7A | A22130 | Completion of L3 PDC activities - Side A | 0 |  | 28-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.20 | 20 | 7 | A | 7A | A22140 | Completion of L3 PDC activities - Side B | 0 |  | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.21 | 21 | 7 | A | 7A | A22150 | Completion of L3 EF activities - Side A | 0 |  | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.22 | 22 | 7 | A | 7A | A22160 | Completion of L3 EF activities - Side B | 0 |  | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.23 | 23 | 7 | A | 7A | A22170 | Completion Air Tab activities | 0 |  | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.24 | 24 | 7 | A | 7A | A22180 | BMS release activities | 0 |  | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.25 | 25 | 7 | A | 7A | A22185 | EPMS release activities | 0 |  | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.26 | 26 | 7 | A | 7A | A22190 | Security release activities | 0 |  | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.27 | 27 | 7 | A | 7A | A22620 | Completion Water Tab activities | 0 |  | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.28 | 28 | 7 | A | 7A | A24310 | Completion of Racking Tate | 0 |  | 02-Jan-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.29 | 29 | 7 | A | 7A | A24460 | Attendance of critical items (Observations) - H2C | 6 | 29-Apr-26 | 06-May-26 | 0% | 0% | 100 | 0 | 100 | 100
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.30 | 30 | 7 | A | 7A | A24590 | Completion of Fire Protection (Sprinklers) | 0 |  | 2026-03-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.1.5 | 1.2.1.1.1.1.5.31 | 31 | 7 | A | 7A | A24600 | Completion of Fire Alarm - MOP5 | 0 |  | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | 1.2.1.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.2 Engineering | 0 | 31-Oct-23 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 213 | 213 | 0 | 213
1.2.1.1.2 | 1.2.1.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.2.1 Submittal | 0 | 31-Oct-23 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 213 | 213 | 0 | 213
1.2.1.1.2.1 | 1.2.1.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.2.1.4 Electrical | 0 | 31-Oct-23 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25
1.2.1.1.2.1.1 | 1.2.1.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1160 | Submittal - LV infrastructure | 0 | 15-Nov-23 A | 15-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.1 | 1.2.1.1.2.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A1170 | Submittal - LV cables | 0 | 31-Oct-23 A | 07-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.1 | 1.2.1.1.2.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A1180 | Submittal - Busway | 0 | 01-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.1 | 1.2.1.1.2.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A1240 | Submittal - Fiber Optic Communication | 0 | 08-Dec-23 A | 02-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.1 | 1.2.1.1.2.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A1250 | Submittal - SCCS (A100 Scope) (development of the solution by the Design team) | 0 | 13-Nov-23 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1 | 1.2.1.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.2.1.3 Mechanical | 0 | 31-Oct-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 86 | 86 | 0 | 86
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1190 | Submittal - EF VFD's (Panel Boards) | 0 | 04-Nov-23 A | 13-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.2 | 2 | 7 | A | 7A | A1210 | Submittal - Exhaust fan feed cable | 0 | 13-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.3 | 3 | 7 | A | 7A | A1220 | Submittal - Panelboard disconnect (heat pump) | 0 | 13-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.4 | 4 | 7 | A | 7A | A1530 | Submittal - Water Hammer Arrestor | 0 | 14-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.5 | 5 | 7 | A | 7A | A1540 | Submittal - Dampers | 0 | 14-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.6 | 6 | 7 | A | 7A | A1560 | Submittal - Heat Pumps | 0 | 24-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.7 | 7 | 7 | A | 7A | A1570 | Submittal - EFs Containment Tray (Drip pan) | 0 | 31-Oct-23 A | 07-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.8 | 8 | 7 | A | 7A | A1595 | Submittal - Stainless steel industrial water pipes | 0 | 08-Dec-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.9 | 9 | 7 | A | 7A | A1600 | Submittal - Hydraulic connections | 0 | 21-Nov-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.10 | 10 | 7 | A | 7A | A1610 | Submittal - Bacnet Interface (HP) | 0 | 01-Dec-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.11 | 11 | 7 | A | 7A | A1620 | Submittal - Dahu Collar / Safety Grid | 0 | 17-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.12 | 12 | 7 | A | 7A | A1640 | Submittal - Thermo-hygrometer | 0 | 17-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.13 | 13 | 7 | A | 7A | A1650 | Submittal - Drains | 0 | 24-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.14 | 14 | 7 | A | 7A | A1660 | Submittal - Pressure differential | 0 | 17-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.15 | 15 | 7 | A | 7A | A1670 | Submittal - Supports and infrastructure | 0 | 05-Dec-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.16 | 16 | 7 | A | 7A | A1680 | Submittal - Installation of DAHU filters | 0 | 21-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.2 | 1.2.1.1.2.1.2.17 | 17 | 7 | A | 7A | A1690 | Submittal - E.R.V | 0 | 08-Dec-23 A | 15-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1 | 1.2.1.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.2.1.1 Fire Protection | 0 | 10-Nov-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1450 | Submittal - Fire System - Smoke detection CCN | 0 | 22-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.2 | 2 | 7 | A | 7A | A1460 | Submittal - Vesda Panel CCN | 0 | 17-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.3 | 3 | 7 | A | 7A | A1470 | Submittal - Smoke Detection / Alarms / Manual Sirens and Triggers CCN | 0 | 15-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.4 | 4 | 7 | A | 7A | A1490 | Submittal - Cabling for detection system CCN | 0 | 10-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.5 | 5 | 7 | A | 7A | A1510 | Submittal - Purchase of vesda net cables CCN | 0 | 13-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.6 | 6 | 7 | A | 7A | A1520 | Submittal - Infrastructure CCN | 0 | 08-Dec-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.7 | 7 | 7 | A | 7A | A28080 | Submittal - Fire System - Sprinklers Nozzle / Pipes | 0 | 23-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.8 | 8 | 7 | A | 7A | A28090 | Submittal - Fire System - extinguishers | 0 | 01-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.3 | 1.2.1.1.2.1.3.9 | 9 | 7 | A | 7A | A28110 | Submittal - Fire Alarm Signaling and Lighting | 0 | 24-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1 | 1.2.1.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.2.1.2 Civil | 0 | 17-Nov-23 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 56
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A1020 | Submittal - Cable rack structure (Gen yard) | 0 | 30-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.2 | 2 | 7 | A | 7A | A1030 | Submittal - Genset Metal Platform | 0 | 30-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.3 | 3 | 7 | A | 7A | A1040 | Submittal - Cage ladder | 0 | 30-Nov-23 A | 19-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.4 | 4 | 7 | A | 7A | A1050 | Submittal - Perfect position Tags (cold and hot aisle) | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.5 | 5 | 7 | A | 7A | A1060 | Submittal - Temporary Wall | 0 | 30-Nov-23 A | 21-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.6 | 6 | 7 | A | 7A | A1070 | Submittal - Drywall | 0 | 30-Nov-23 A | 21-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.7 | 7 | 7 | A | 7A | A1080 | Submittal - Ceiling System (Structures, Ceiling Tiles and Clamps) | 0 | 30-Nov-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.8 | 8 | 7 | A | 7A | A1090 | Submittal - Door´s and accessories | 0 | 06-Dec-23 A | 21-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.9 | 9 | 7 | A | 7A | A1100 | Submittal - Aisle containment polycarbonate plate | 0 | 30-Nov-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.10 | 10 | 7 | A | 7A | A1110 | Submittal - Steel Mezanine | 0 | 30-Nov-23 A | 21-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1.2.1.4 | 1.2.1.1.2.1.4.11 | 11 | 7 | A | 7A | A1120 | Submittal - Fences | 0 | 17-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.2.1.1 | 1.2.1.1.3 | 3 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3 Supply - CFCI | 14 | 01-Nov-23 A | 2026-03-31 | 100% | 99.58% | 738 | 734 | 3 | 738
1.2.1.1.3 | 1.2.1.1.3.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.2 General | 14 | 01-Nov-23 A | 2026-03-31 | 100% | 99.55% | 680 | 677 | 3 | 680
1.2.1.1.3.1 | 1.2.1.1.3.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.2.2 Civil | 14 | 08-Nov-23 A | 2026-03-31 | 100% | 98.18% | 170 | 167 | 3 | 170
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2150 | Supply - Cable rack structure (Gen yard) | 0 | 08-Nov-23 A | 19-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2160 | Supply - Genset Metal Platform | 0 | 17-Nov-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2170 | Supply - Cage ladder | 0 | 08-Dec-23 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2180 | Supply - Perfect position Tags (cold and hot aisle) | 0 | 22-Dec-23 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2190 | Supply - Temporary Wall | 0 | 10-Nov-23 A | 13-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A2200 | Supply - Drywall | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A2210 | Supply - Ceiling System (Structures, Ceiling Tiles and Clamps) | 0 | 01-Dec-23 A | 19-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A2220 | Supply - Door´s and accessories | 14 | 27-Nov-23 A | 2026-03-31 | 100% | 80% | 15 | 12 | 3 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A2230 | Supply - Aisle containment polycarbonate plate | 0 | 01-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A2240 | Supply - Steel Mezanine | 0 | 08-Dec-23 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.1 | 1.2.1.1.3.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A2250 | Supply - Fences | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1 | 1.2.1.1.3.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.2.4 Electrical | 0 | 08-Nov-23 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 77 | 77 | 0 | 77
1.2.1.1.3.1.2 | 1.2.1.1.3.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2260 | Supply - LV infrastructure | 0 | 14-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.2 | 1.2.1.1.3.1.2.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2270 | Supply - LV cables | 0 | 08-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.2 | 1.2.1.1.3.1.2.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2280 | Supply - Busway | 0 | 13-Nov-23 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.2 | 1.2.1.1.3.1.2.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2300 | Supply - LV Supports | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.2 | 1.2.1.1.3.1.2.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2700 | Supply - Fiber Optic Communication | 0 | 24-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1 | 1.2.1.1.3.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.2.3 Mechanical | 14 | 01-Nov-23 A | 2026-03-31 | 100% | 100% | 278 | 278 | 0 | 278
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2290 | Supply - EF VFD's (Panel Boards) | 0 | 14-Nov-23 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2310 | Supply - Exhaust fan feed cable | 0 | 08-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2320 | Supply - Panelboard disconnect (heat pump) | 0 | 01-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2330 | Supply - Water Hammer Arrestor | 0 | 01-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2340 | Supply - Dampers | 0 | 23-Nov-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.6 | 6 | 7 | A | 7A | A2345 | Supply - Dampers RAD | 0 | 23-Nov-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.7 | 7 | 7 | A | 7A | A2360 | Supply - Heat Pumps | 0 | 23-Nov-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.8 | 8 | 7 | A | 7A | A2370 | Supply - EFs Containment Tray (Drip pan) | 0 | 09-Nov-23 A | 09-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.9 | 9 | 7 | A | 7A | A2400 | Supply - Stainless steel industrial water pipes | 0 | 23-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.10 | 10 | 7 | A | 7A | A2410 | Supply - Hydraulic connections | 0 | 13-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.11 | 11 | 7 | A | 7A | A2420 | Supply - Bacnet Interface (HP) | 0 | 23-Nov-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.12 | 12 | 7 | A | 7A | A2430 | Supply - Dahu Collar / Safety Grid | 0 | 28-Nov-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.13 | 13 | 7 | A | 7A | A2450 | Supply - Thermo-hygrometer | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.14 | 14 | 7 | A | 7A | A2740 | Supply - Drains | 0 | 17-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.15 | 15 | 7 | A | 7A | A2760 | Supply - Pressure differential | 0 | 07-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.16 | 16 | 7 | A | 7A | A2770 | Supply - Supports and infrastructure | 0 | 06-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.17 | 17 | 7 | A | 7A | A2790 | Supply - Installation of DAHU filters | 14 | 17-Nov-23 A | 2026-03-31 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.3 | 1.2.1.1.3.1.3.18 | 18 | 7 | A | 7A | A2800 | Supply - E.R.V | 0 | 17-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1 | 1.2.1.1.3.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.2.5 Fire Protection | 0 | 08-Nov-23 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 155 | 155 | 0 | 155
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2460 | Supply - Fire System - Sprinklers | 0 | 08-Dec-23 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2461 | Supply - Fire System - Pipes | 0 | 13-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2470 | Supply - Fire System - extinguishers | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2480 | Supply - Fire Alarm Signaling and Lighting | 0 | 13-Nov-23 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2490 | Supply - Fire System - Smoke detection (Fire Detection) | 0 | 08-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.6 | 6 | 7 | A | 7A | A2500 | Supply - Vesda Panel (Fire Detection) | 0 | 08-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.7 | 7 | 7 | A | 7A | A2510 | Supply - Smoke Detection / Alarms / Manual Sirens and Triggers (Fire Detection) | 0 | 23-Nov-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.8 | 8 | 7 | A | 7A | A2520 | Supply - Cabling for detection system (Fire Detection) | 0 | 29-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.9 | 9 | 7 | A | 7A | A2530 | Supply - Purchase of vesda net cables (Fire Detection) | 0 | 14-Nov-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3.1.4 | 1.2.1.1.3.1.4.10 | 10 | 7 | A | 7A | A2780 | Supply - Infrastructure (Fire Detection) | 0 | 23-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.2.1.1.3 | 1.2.1.1.3.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.1 Commissioning | 0 | 04-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58
1.2.1.1.3.2 | 1.2.1.1.3.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.3.1.1 CX L2 RIF | 0 | 04-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11010 | Submission of the RIF - Dampers MSD | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A11150 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-042 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A11220 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-042 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A11290 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A11430 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-036 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A11500 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A11570 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-036 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A11710 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-040 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A11780 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-040 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A11850 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A11990 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-038 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A12060 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-038 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A12130 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.14 | 14 | 7 | A | 7A | A24690 | Submission of the RIF - Bacnet Interface | 0 | 04-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.15 | 15 | 7 | A | 7A | A25050 | Submission of the RIF - Heat Pumps 1.5-24 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.16 | 16 | 7 | A | 7A | A25190 | Submission of the RIF - Heat Pumps 1.5-27 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.17 | 17 | 7 | A | 7A | A25330 | Submission of the RIF - Heat Pumps 1.5-25 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.18 | 18 | 7 | A | 7A | A25470 | Submission of the RIF - Heat Pumps 1.5-28 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.19 | 19 | 7 | A | 7A | A25610 | Submission of the RIF - Heat Pumps 1.5-26 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.20 | 20 | 7 | A | 7A | A25760 | Submission of the RIF - Differential pressure system - Copper line | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.21 | 21 | 7 | A | 7A | A26070 | Submission of the RIF - Differential pressure system - Copper line | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.22 | 22 | 7 | A | 7A | A26190 | Submission of the RIF - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.23 | 23 | 7 | A | 7A | A26360 | Submission of the RIF - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.24 | 24 | 7 | A | 7A | A26530 | Submission of the RIF - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.25 | 25 | 7 | A | 7A | A26760 | Submission of the RIF - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.26 | 26 | 7 | A | 7A | A26930 | Submission of the RIF - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.27 | 27 | 7 | A | 7A | A29790 | Submission of the RIF - ERV 1.5-6 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.28 | 28 | 7 | A | 7A | A3380 | Submission of the RIF - BUSWAY 1.1C | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.29 | 29 | 7 | A | 7A | A3450 | Submission of the RIF - Dampers FIRE DAMPER | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.30 | 30 | 7 | A | 7A | A3520 | Submission of the RIF - BUSWAY 2.1C | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.31 | 31 | 7 | A | 7A | A5760 | Submission of the RIF - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.32 | 32 | 7 | A | 7A | A5830 | Submission of the RIF - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.33 | 33 | 7 | A | 7A | A5900 | Submission of the RIF - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.34 | 34 | 7 | A | 7A | A5970 | Submission of the RIF - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.35 | 35 | 7 | A | 7A | A6040 | Submission of the RIF - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.36 | 36 | 7 | A | 7A | A6180 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-037 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.37 | 37 | 7 | A | 7A | A6250 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-037 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.38 | 38 | 7 | A | 7A | A6320 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.39 | 39 | 7 | A | 7A | A6460 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.40 | 40 | 7 | A | 7A | A6530 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-041 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.41 | 41 | 7 | A | 7A | A6600 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-041 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.42 | 42 | 7 | A | 7A | A6670 | Submission of the RIF - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.43 | 43 | 7 | A | 7A | A6740 | Submission of the RIF - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.44 | 44 | 7 | A | 7A | A6810 | Submission of the RIF - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.45 | 45 | 7 | A | 7A | A6880 | Submission of the RIF - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.46 | 46 | 7 | A | 7A | A6950 | Submission of the RIF - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.47 | 47 | 7 | A | 7A | A7020 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-039 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.48 | 48 | 7 | A | 7A | A7090 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.49 | 49 | 7 | A | 7A | A7160 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-039 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.50 | 50 | 7 | A | 7A | A7300 | Submission of the RIF - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.51 | 51 | 7 | A | 7A | A7370 | Submission of the RIF - Dampers ORSD - 1.5-035 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.52 | 52 | 7 | A | 7A | A7440 | Submission of the RIF - Dampers RSD - 1.5-035 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.53 | 53 | 7 | A | 7A | A7510 | Submission of the RIF - Dampers MSD | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.3.2.1 | 1.2.1.1.3.2.1.54 | 54 | 7 | A | 7A | A7580 | Submission of the RIF - Dampers BDD | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1 | 1.2.1.1.4 | 4 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.4 Supply - OFCI | 4 | 08-Oct-23 A | 2026-03-17 | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71
1.2.1.1.4 | 1.2.1.1.4.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.4.2 General | 4 | 08-Oct-23 A | 2026-03-17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1 | 1.2.1.1.4.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.4.2.4 Electrical | 0 | 08-Oct-23 A | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2540 | Supply - MEDs - (ABB) - (Nov-13-23) | 0 | 08-Oct-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2550 | Supply - COPs - (ABB) - (Nov-13-23) | 0 | 09-Nov-23 A | 09-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2560 | Supply - LV-XFMR - (ABB) - (Nov-13-23) | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2570 | Supply - LV Panels - (ABB) - (Nov-13-23) | 0 | 08-Nov-23 A | 08-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A2580 | Supply - BACOP - (Hanley) - (Nov-13-23) | 0 | 13-Nov-23 A | 13-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A2590 | Supply - AMCOP - (Hanley) - (Nov-13-23) | 0 | 11-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A2600 | Supply - PDCs - (IEM) - (Nov-13-23) | 0 | 10-Nov-23 A | 10-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A2610 | Supply - UPS's 20KW - (EATON) - (Nov-13-23) | 0 | 17-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A2620 | Supply - Whips - (Nov-13-23) | 0 | 10-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A2630 | Supply - GENSET- B [Cummins] - (Nov-21-23) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A2635 | Supply - GENSET - A [Cummins] - (Nov-21-23) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.1 | 1.2.1.1.4.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A2730 | Supply - EPMS - (Jan-22-24) | 0 | 31-Oct-23 A | 2026-03-12 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1 | 1.2.1.1.4.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.4.2.3 Mechanical | 4 | 17-Oct-23 A | 2026-03-17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.2 | 1.2.1.1.4.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2640 | Supply - Dahus - (ALLIANCE) - (Nov-13-23) | 0 | 14-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.2 | 1.2.1.1.4.1.2.2 | 2 | 7 | A | 7A | A2650 | Supply - Exaust Fans (COOK LOOREN) - (Nov-13-23) | 0 | 17-Oct-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.2 | 1.2.1.1.4.1.2.3 | 3 | 7 | A | 7A | A2660 | Supply - Structural Racking Grid (TATE) - (Nov-13-23) | 0 | 16-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4.1.2 | 1.2.1.1.4.1.2.4 | 4 | 7 | A | 7A | A2670 | Supply - MAXCOOL/BMS Pannels - (Nov-13-23) | 4 | 31-Oct-23 A | 2026-03-17 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | 1.2.1.1.4.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.4.1 Commissioning | 0 | 10-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71
1.2.1.1.4.2 | 1.2.1.1.4.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.4.1.1 CX L2 RIF | 0 | 10-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11080 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 15-Nov-23 A | 15-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A11360 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A11640 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A11920 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A12270 | Submission of the RIF - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A12340 | Submission of the RIF - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A12410 | Submission of the RIF - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A12480 | Submission of the RIF - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A12550 | Submission of the RIF - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A12620 | Submission of the RIF - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A12690 | Submission of the RIF - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A12760 | Submission of the RIF - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A12830 | Submission of the RIF - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.14 | 14 | 7 | A | 7A | A12900 | Submission of the RIF - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.15 | 15 | 7 | A | 7A | A20200 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.16 | 16 | 7 | A | 7A | A2960 | Submission of the RIF - Generator - GEN 1.5A | 0 | 06-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.17 | 17 | 7 | A | 7A | A3100 | Submission of the RIF - USB XFMR 1.5A | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.18 | 18 | 7 | A | 7A | A3170 | Submission of the RIF - Generator - GEN 1.5B | 0 | 06-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.19 | 19 | 7 | A | 7A | A3310 | Submission of the RIF - USB XFMR 1.5B | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.20 | 20 | 7 | A | 7A | A3590 | Submission of the RIF - HS HPP 1.5 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.21 | 21 | 7 | A | 7A | A3660 | Submission of the RIF - HLP 1.5 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.22 | 22 | 7 | A | 7A | A3730 | Submission of the RIF - HLP XFMR 1.5 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.23 | 23 | 7 | A | 7A | A3800 | Submission of the RIF - HUPP 1.5 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.24 | 24 | 7 | A | 7A | A4010 | Submission of the RIF - USB 1.5A | 0 | 01-Dec-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.25 | 25 | 7 | A | 7A | A4080 | Submission of the RIF - ATS 1.5A #1-3 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.26 | 26 | 7 | A | 7A | A4150 | Submission of the RIF - MSDB 1.5A #1-3 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.27 | 27 | 7 | A | 7A | A4220 | Submission of the RIF - AMCOP 1.5A | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.28 | 28 | 7 | A | 7A | A4290 | Submission of the RIF - BACOP 1.5A | 0 | 10-Nov-23 A | 10-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.29 | 29 | 7 | A | 7A | A4360 | Submission of the RIF - COP 1.5A | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.30 | 30 | 7 | A | 7A | A4430 | Submission of the RIF - CUPP 1.5A | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.31 | 31 | 7 | A | 7A | A4500 | Submission of the RIF - CUPS 1.5A | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.32 | 32 | 7 | A | 7A | A4570 | Submission of the RIF - CUPS MBP 1.5A | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.33 | 33 | 7 | A | 7A | A4640 | Submission of the RIF - CLP XFMR 1.5A | 0 | 10-Nov-23 A | 10-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.34 | 34 | 7 | A | 7A | A4710 | Submission of the RIF - CLP 1.5A | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.35 | 35 | 7 | A | 7A | A4780 | Submission of the RIF - CPP 1.5A | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.36 | 36 | 7 | A | 7A | A4850 | Submission of the RIF - USB 1.5B | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.37 | 37 | 7 | A | 7A | A4920 | Submission of the RIF - ATS 1.5B #1-3 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.38 | 38 | 7 | A | 7A | A4990 | Submission of the RIF - MSDB 1.5B #1-3 | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.39 | 39 | 7 | A | 7A | A5060 | Submission of the RIF - AMCOP 1.5B | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.40 | 40 | 7 | A | 7A | A5130 | Submission of the RIF - BACOP 1.5B | 0 | 10-Nov-23 A | 10-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.41 | 41 | 7 | A | 7A | A5200 | Submission of the RIF - COP 1.5B | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.42 | 42 | 7 | A | 7A | A5270 | Submission of the RIF - CUPP 1.5B | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.43 | 43 | 7 | A | 7A | A5340 | Submission of the RIF - CUPS 1.5B | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.44 | 44 | 7 | A | 7A | A5410 | Submission of the RIF - CUPS MBP 1.5B | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.45 | 45 | 7 | A | 7A | A5480 | Submission of the RIF - CLP XFMR 1.5B | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.46 | 46 | 7 | A | 7A | A5550 | Submission of the RIF - CLP 1.5B | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.47 | 47 | 7 | A | 7A | A5620 | Submission of the RIF - CPP 1.5B | 0 | 11-Nov-23 A | 11-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.48 | 48 | 7 | A | 7A | A6110 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 15-Nov-23 A | 15-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.49 | 49 | 7 | A | 7A | A6390 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 18-Nov-23 A | 18-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.50 | 50 | 7 | A | 7A | A7230 | Submission of the RIF - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 16-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.51 | 51 | 7 | A | 7A | A7650 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A1 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.52 | 52 | 7 | A | 7A | A7720 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A2 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.53 | 53 | 7 | A | 7A | A7790 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A3 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.54 | 54 | 7 | A | 7A | A7860 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A4 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.55 | 55 | 7 | A | 7A | A7930 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A5 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.56 | 56 | 7 | A | 7A | A8000 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A6 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.57 | 57 | 7 | A | 7A | A8070 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A7 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.58 | 58 | 7 | A | 7A | A8140 | Submission of the RIF - PDC 1.5-A8 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.59 | 59 | 7 | A | 7A | A9330 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B1 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.60 | 60 | 7 | A | 7A | A9400 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B2 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.61 | 61 | 7 | A | 7A | A9470 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B3 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.62 | 62 | 7 | A | 7A | A9540 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B4 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.63 | 63 | 7 | A | 7A | A9610 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B5 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.64 | 64 | 7 | A | 7A | A9680 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B6 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.65 | 65 | 7 | A | 7A | A9750 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B7 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.4.2.1 | 1.2.1.1.4.2.1.66 | 66 | 7 | A | 7A | A9820 | Submission of the RIF - PDC 1.5-B8 | 0 | 14-Nov-23 A | 14-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1 | 1.2.1.1.5 | 5 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.5 Construction | 0 | 25-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.2.1.1.5 | 1.2.1.1.5.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.5.1 General | 0 | 25-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.2.1.1.5.1 | 1.2.1.1.5.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.5.1.2 Electrical | 0 | 25-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.2.1.1.5.1.1 | 1.2.1.1.5.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29940 | Execution of SCCS Settings (application of the solution) | 0 | 25-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.2.1.1 | 1.2.1.1.6 | 6 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.6 Commissioning | 14 | 07-May-26 | 26-May-26 | 0% | 0% | 120 | 0 | 120 | 120
1.2.1.1.6 | 1.2.1.1.6.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.6.1 Startup Work Package (L4 /L5) (SWP) | 14 | 07-May-26 | 26-May-26 | 0% | 0% | 120 | 0 | 120 | 120
1.2.1.1.6.1 | 1.2.1.1.6.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.6.1.1 L4 | 11 | 07-May-26 | 21-May-26 | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 60
1.2.1.1.6.1.1 | 1.2.1.1.6.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24480 | Completion of L4 Comissioning | 11 | 07-May-26 | 21-May-26 | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 60
1.2.1.1.6.1 | 1.2.1.1.6.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.6.1.2 L5 | 1 | 26-May-26 | 26-May-26 | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 60
1.2.1.1.6.1.2 | 1.2.1.1.6.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24490 | Completion of L5 (IST) Comissioning | 1 | 26-May-26 | 26-May-26 | 0% | 0% | 60 | 0 | 60 | 60
1.2.1.1 | 1.2.1.1.7 | 7 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.7 Turnover Package (TOP) | 10 | 28-May-26 | 2026-06-10 | 0% | 0% | 50 | 0 | 50 | 50
1.2.1.1.7 | 1.2.1.1.7.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.7.1 General | 10 | 28-May-26 | 2026-06-10 | 0% | 0% | 50 | 0 | 50 | 50
1.2.1.1.7.1 | 1.2.1.1.7.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.10.1.1.7.1.1 Turnover Package (TOP) | 10 | 28-May-26 | 2026-06-10 | 0% | 0% | 50 | 0 | 50 | 50
1.2.1.1.7.1.1 | 1.2.1.1.7.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24470 | Closeout Documentation | 10 | 28-May-26 | 2026-06-10 | 0% | 0% | 50 | 0 | 50 | 50
1 | 1.3 | 3 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8 GENERATOR YARD | 55 | 17-Nov-23 A | 27-May-26 | 86.9% | 86.39% | 759 | 655 | 103 | 759
1.3 | 1.3.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2 General | 55 | 27-Nov-23 A | 27-May-26 | 84.77% | 83.48% | 300 | 251 | 50 | 300
1.3.1 | 1.3.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.8 Diesel Line | 11 | 18-Jan-24 A | 2026-03-26 | 91.22% | 86.66% | 85 | 73 | 11 | 85
1.3.1.1 | 1.3.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.8.4 Construction | 11 | 18-Jan-24 A | 2026-03-26 | 91.22% | 86.66% | 85 | 73 | 11 | 85
1.3.1.1.1 | 1.3.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.8.4.3 Installation | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 95% | 77 | 73 | 4 | 77
1.3.1.1.1.1 | 1.3.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.8.4.3.2 Civil | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 95% | 77 | 73 | 4 | 77
1.3.1.1.1.1.1 | 1.3.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20380 | Assembly of the Diesel line - Diesel Line - MOP34 | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 95% | 77 | 73 | 4 | 77
1.3.1.1.1 | 1.3.1.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.8.4.2 Tests and parameterizations | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.3.1.1.1.2 | 1.3.1.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.8.4.2.1 Mechanical | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.3.1.1.1.2.1 | 1.3.1.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2750 | Hydrostatic Test of the Diesel Line - Diesel Line | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.3.1 | 1.3.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.4 Fences | 44 | 2026-03-27 | 27-May-26 | 0% | 0% | 35 | 0 | 35 | 35
1.3.1.2 | 1.3.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.4.4 Construction | 44 | 2026-03-27 | 27-May-26 | 0% | 0% | 35 | 0 | 35 | 35
1.3.1.2.1 | 1.3.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.4.4.3 Installation | 44 | 2026-03-27 | 27-May-26 | 0% | 0% | 35 | 0 | 35 | 35
1.3.1.2.1.1 | 1.3.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.4.4.3.2 Civil | 44 | 2026-03-27 | 27-May-26 | 0% | 0% | 35 | 0 | 35 | 35
1.3.1.2.1.1.1 | 1.3.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18740 | Removal of fence between Romp 05 and Romp 06 - MOP1 | 1 | 27-May-26 | 27-May-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.1.2.1.1.1 | 1.3.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20250 | Installation of fence between Romp 04 and Romp 05 | 12 | 2026-03-27 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 27 | 0 | 27 | 27
1.3.1 | 1.3.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.5 Fire Fighting System | 0 | 23-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 133 | 133 | 0 | 133
1.3.1.3 | 1.3.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.5.1 Construction | 0 | 23-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 133 | 133 | 0 | 133
1.3.1.3.1 | 1.3.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.5.1.1 General | 0 | 23-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 133 | 133 | 0 | 133
1.3.1.3.1.1 | 1.3.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.5.1.1.2 Fire Fighting System | 0 | 23-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 133 | 133 | 0 | 133
1.3.1.3.1.1.1 | 1.3.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21880 | Extinguisher Installation - Fire Fighting System Works | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.1.3.1.1.1 | 1.3.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21890 | Fire fighting Signaling - Fire Fighting System Works | 0 | 26-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.1.3.1.1.1 | 1.3.1.3.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A21900 | Fire fighting Lightning - Fire Fighting System Works | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 97 | 97 | 0 | 97
1.3.1 | 1.3.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12 Sockets | 2 | 27-Nov-23 A | 2026-03-13 | 93.63% | 93.63% | 48 | 45 | 3 | 48
1.3.1.4 | 1.3.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4 Construction | 2 | 27-Nov-23 A | 2026-03-13 | 93.63% | 93.63% | 48 | 45 | 3 | 48
1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 27-Nov-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.3.1.4.1.1 | 1.3.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.3.1.4.1.1.1 | 1.3.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27360 | Infrastructure for 480V socket - Generator Yard - B | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16
1.3.1.4.1.1.1 | 1.3.1.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27370 | Infrastructure for 480V socket - Generator Yard - A | 0 | 24-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16
1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.4 Cable Launch | 0 | 14-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.1.4.1.2 | 1.3.1.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.4.2 Electrical | 0 | 14-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.1.4.1.2.1 | 1.3.1.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27390 | Launching of socket cables - Generator Yard | 0 | 14-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.1.4.1.3 | 1.3.1.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.5.2 Electrical | 0 | 09-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.1.4.1.3.1 | 1.3.1.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27420 | Connectorization of socket - Generator Yard | 0 | 09-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.3 Installation | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.3.1.4.1.4 | 1.3.1.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.2.12.4.3.2 Electrical | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.3.1.4.1.4.1 | 1.3.1.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27300 | Installation of socket - Generator Yard | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.3 | 1.3.2 | 2 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4 Side B | 19 | 17-Nov-23 A | 07-Apr-26 | 90.94% | 90.94% | 229 | 208 | 21 | 229
1.3.2 | 1.3.2.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8 Generator - GEN 1.5B | 19 | 17-Nov-23 A | 07-Apr-26 | 90.13% | 90.13% | 126 | 113 | 12 | 126
1.3.2.1 | 1.3.2.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4 Construction | 2 | 17-Nov-23 A | 2026-03-13 | 96.55% | 96.55% | 117 | 113 | 4 | 117
1.3.2.1.1 | 1.3.2.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.3 Installation | 0 | 22-Nov-23 A | 08-Dec-23 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.2.1.1.1 | 1.3.2.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.3.2 Electrical | 0 | 22-Nov-23 A | 08-Dec-23 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.2.1.1.1.1 | 1.3.2.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18790 | Equipment installation - Generator - GEN 1.5B | 0 | 22-Nov-23 A | 08-Dec-23 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.2.1.1 | 1.3.2.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.2.1.1.2 | 1.3.2.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.1.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.2.1.1.2.1 | 1.3.2.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13030 | Installation of supports - Generator - GEN 1.5B | 0 | 27-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.2.1.1 | 1.3.2.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.2 Infrastructure | 0 | 17-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.3.2.1.1.3 | 1.3.2.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.2.2 Electrical | 0 | 17-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.3.2.1.1.3.1 | 1.3.2.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14380 | Infrastructure installation - Generator - GEN 1.5B x USB 1.5B (Cable Trail) | 0 | 17-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.3.2.1.1 | 1.3.2.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.4 Cable Launch | 2 | 07-Feb-24 A | 2026-03-13 | 77.76% | 77.76% | 18 | 14 | 4 | 18
1.3.2.1.1.4 | 1.3.2.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.4.2 Electrical | 2 | 07-Feb-24 A | 2026-03-13 | 77.76% | 77.76% | 18 | 14 | 4 | 18
1.3.2.1.1.4.1 | 1.3.2.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28010 | Cable Laying - CUPP - CAMLOK | 0 | 07-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.2.1.1.4.1 | 1.3.2.1.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28020 | Cable Laying - CUPP - EPMS | 0 | 07-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.3.2.1.1.4.1 | 1.3.2.1.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28070 | Cable Laying - AMCOP x GEN 1.5B | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.2.1.1.4.1 | 1.3.2.1.1.4.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28170 | Cable Laying - MSDB 1.5B3 x GEN 1.5B | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.2.1.1 | 1.3.2.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.5 Connectorization | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.1.1.5 | 1.3.2.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.4.5.2 Electrical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.1.1.5.1 | 1.3.2.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17330 | Connectorization - Generator - GEN 1.5B | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.1 | 1.3.2.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.9 Commissioning | 9 | 2026-03-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.2.1.2 | 1.3.2.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.9.1 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.2.1.2.1 | 1.3.2.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.9.1.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.1.2.1.1 | 1.3.2.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3180 | Submission of the IVF - Generator - GEN 1.5B | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.1.2.1 | 1.3.2.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.9.1.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.1.2.1.2 | 1.3.2.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3190 | Submission of the STR - Generator - GEN 1.5B | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.1.2.1 | 1.3.2.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.9.1.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.2.1.2.1.3 | 1.3.2.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3200 | Submission of the FOD - Generator - GEN 1.5B | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.2.1.2.1 | 1.3.2.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.8.9.1.6 CX L3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.2.1.2.1.4 | 1.3.2.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3210 | Submission of the L3 - Generator - GEN 1.5B (Power up & Startup & P2P) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.2 | 1.3.2.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5 USB XFMR 1.5B | 11 | 21-Nov-23 A | 03-Apr-26 | 80.45% | 80.45% | 43 | 34 | 8 | 43
1.3.2.2 | 1.3.2.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4 Construction | 0 | 21-Nov-23 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34
1.3.2.2.1 | 1.3.2.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.3 Installation | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.2.2.1.1 | 1.3.2.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.3.2 Electrical | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.2.2.1.1.1 | 1.3.2.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18810 | Equipment installation - USB XFMR 1.5B | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.2.2.1 | 1.3.2.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.1 Support | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.3.2.2.1.2 | 1.3.2.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.1.2 Electrical | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.3.2.2.1.2.1 | 1.3.2.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13050 | Installation of supports - USB XFMR 1.5B | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.3.2.2.1 | 1.3.2.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.2 Infrastructure | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.2.1.3 | 1.3.2.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.2.2 Electrical | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.2.1.3.1 | 1.3.2.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14400 | Infrastructure installation - USB XFMR 1.5B x USB 1.5B | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.2.1 | 1.3.2.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.5 Connectorization | 0 | 15-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.2.1.4 | 1.3.2.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.4.5.2 Electrical | 0 | 15-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.2.1.4.1 | 1.3.2.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17350 | Connectorization - USB XFMR 1.5B - MOP22 | 0 | 15-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.2.2 | 1.3.2.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.9 Commissioning | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.2.2.2 | 1.3.2.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.2.2.2.1 | 1.3.2.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.2.2.1.1 | 1.3.2.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3320 | Submission of the IVF - USB XFMR 1.5B | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.2.2.1 | 1.3.2.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.2.2.1.2 | 1.3.2.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3330 | Submission of the STR - USB XFMR 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.2.2.2.1 | 1.3.2.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.2.2.2.1.3 | 1.3.2.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3340 | Submission of the FOD - USB XFMR 1.5B | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.2.2.2.1 | 1.3.2.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.5.9.2.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.2.2.2.1.4 | 1.3.2.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3350 | Submission of the L3 - USB XFMR 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.2 | 1.3.2.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.2 Cable Rack System Generator Yard | 0 | 06-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.2.3 | 1.3.2.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.2.4 Construction | 0 | 06-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.2.3.1 | 1.3.2.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.2.4.1 Installation | 0 | 06-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.2.3.1.1 | 1.3.2.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.2.4.1.2 Electrical | 0 | 06-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.2.3.1.1.1 | 1.3.2.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21230 | Cable Rack Check - Cable Rack System Generator Yard | 0 | 06-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.2.3.1.1.1 | 1.3.2.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24980 | Check Point Cable Rack System Gen B | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 1.3.2.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.3 Genset Metal Platform | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.2.4 | 1.3.2.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.3.4 Construction | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.2.4.1 | 1.3.2.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.3.4.1 Genset Metal | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.2.4.1.1 | 1.3.2.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.4.3.4.1.2 Civil | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.2.4.1.1.1 | 1.3.2.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21240 | Assembly of the Generator Plataform - Genset Metal Plataform | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.2.4.1.1.1 | 1.3.2.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24990 | Check Point Genset B Metal Plataform | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 1.3.3 | 3 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1 Side A | 28 | 21-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 85.64% | 85.64% | 229 | 196 | 33 | 229
1.3.3 | 1.3.3.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8 Generator - GEN 1.5A | 28 | 24-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 80.15% | 80.15% | 124 | 99 | 25 | 124
1.3.3.1 | 1.3.3.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4 Construction | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 85.96% | 85.96% | 115 | 99 | 16 | 115
1.3.3.1.1 | 1.3.3.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.3 Installation | 0 | 24-Nov-23 A | 08-Dec-23 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.3.1.1.1 | 1.3.3.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.3.2 Electrical | 0 | 24-Nov-23 A | 08-Dec-23 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.3.1.1.1.1 | 1.3.3.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18750 | Equipment installation - Generator - GEN 1.5A | 0 | 24-Nov-23 A | 08-Dec-23 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.3.1.1 | 1.3.3.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.1 Support | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.3.1.1.2 | 1.3.3.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.1.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.3.1.1.2.1 | 1.3.3.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12990 | Installation of supports - Generator - GEN 1.5A | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.3.3.1.1 | 1.3.3.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.2 Infrastructure | 0 | 10-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.3.1.1.3 | 1.3.3.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.2.2 Electrical | 0 | 10-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.3.1.1.3.1 | 1.3.3.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A22850 | Infrastructure installation - Generator - GEN 1.5A x USB 1.5A (Cable tray) | 0 | 10-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.3.3.1.1 | 1.3.3.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.4 Cable Launch | 1 | 07-Feb-24 A | 2026-03-16 | 77.76% | 77.76% | 18 | 14 | 4 | 18
1.3.3.1.1.4 | 1.3.3.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.4.2 Electrical | 1 | 07-Feb-24 A | 2026-03-16 | 77.76% | 77.76% | 18 | 14 | 4 | 18
1.3.3.1.1.4.1 | 1.3.3.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27990 | Cable Laying - CUPP - CAMLOK | 0 | 07-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.3.1.1.4.1 | 1.3.3.1.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28000 | Cable Laying - CUPP - EPMS | 0 | 07-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.3.3.1.1.4.1 | 1.3.3.1.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28100 | Cable Laying - AMCOP x GEN 1.5A | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.3.1.1.4.1 | 1.3.3.1.1.4.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28180 | Cable Laying - MSDB 1.5A2 x GEN 1.5A | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.3.1.1 | 1.3.3.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.5 Connectorization | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 12 | 0 | 12 | 12
1.3.3.1.1.5 | 1.3.3.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.4.5.2 Electrical | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 12 | 0 | 12 | 12
1.3.3.1.1.5.1 | 1.3.3.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17290 | Connectorization - Generator - GEN 1.5A | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 12 | 0 | 12 | 12
1.3.3.1 | 1.3.3.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.9 Commissioning | 18 | 2026-03-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.3.1.2 | 1.3.3.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 18 | 2026-03-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.3.1.2.1 | 1.3.3.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.1.2.1.1 | 1.3.3.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2970 | Submission of the IVF - Generator - GEN 1.5A | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.1.2.1 | 1.3.3.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.1.2.1.2 | 1.3.3.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2980 | Submission of the STR - Generator - GEN 1.5A | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.1.2.1 | 1.3.3.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.3.1.2.1.3 | 1.3.3.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A2990 | Submission of the FOD - Generator - GEN 1.5A | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.3.1.2.1 | 1.3.3.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.8.9.2.6 CX L3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.3.1.2.1.4 | 1.3.3.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3000 | Submission of the L3 - Generator - GEN 1.5A (Power up & Startup & P2P) | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.3 | 1.3.3.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5 USB XFMR 1.5A | 6 | 21-Nov-23 A | 03-Apr-26 | 81.33% | 81.33% | 45 | 36 | 8 | 45
1.3.3.2 | 1.3.3.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4 Construction | 0 | 21-Nov-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36
1.3.3.2.1 | 1.3.3.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.3 Installation | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.3.2.1.1 | 1.3.3.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.3.2 Electrical | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.3.2.1.1.1 | 1.3.3.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18770 | Equipment installation - USB XFMR 1.5A | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.3.2.1 | 1.3.3.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.1 Support | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.3.2.1.2 | 1.3.3.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.1.2 Electrical | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.3.2.1.2.1 | 1.3.3.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18771 | Installation of supports - USB XFMR 1.5A | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.3.3.2.1 | 1.3.3.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.2 Infrastructure | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.3.2.1.3 | 1.3.3.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.2.2 Electrical | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.3.2.1.3.1 | 1.3.3.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14360 | Infrastructure installation - USB XFMR 1.5A x USB 1.5A (Cable tray) | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.3.2.1 | 1.3.3.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.5 Connectorization | 0 | 30-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.3.2.1.4 | 1.3.3.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.4.5.2 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.3.2.1.4.1 | 1.3.3.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17310 | Connectorization - USB XFMR 1.5A - MOP22 | 0 | 30-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.3.3.2 | 1.3.3.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.9 Commissioning | 6 | 2026-03-27 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.3.2.2 | 1.3.3.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 6 | 2026-03-27 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.3.3.2.2.1 | 1.3.3.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.2.2.1.1 | 1.3.3.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3110 | Submission of the IVF - USB XFMR 1.5A | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.2.2.1 | 1.3.3.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.2.2.1.2 | 1.3.3.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3120 | Submission of the STR - USB XFMR 1.5A | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.3.3.2.2.1 | 1.3.3.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.3.2.2.1.3 | 1.3.3.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3130 | Submission of the FOD - USB XFMR 1.5A | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.3.3.2.2.1 | 1.3.3.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.5.9.2.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.3.2.2.1.4 | 1.3.3.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3140 | Submission of the L3 - USB XFMR 1.5A (Power up & Startup ) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.3.3 | 1.3.3.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.2 Cable Rack System Generator Yard | 1 | 19-Dec-23 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.3.3 | 1.3.3.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.2.4 Construction | 1 | 19-Dec-23 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.3.3.1 | 1.3.3.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.2.4.1 Installation | 1 | 19-Dec-23 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.3.3.1.1 | 1.3.3.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.2.4.1.2 Electrical | 1 | 19-Dec-23 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.3.3.1.1.1 | 1.3.3.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21210 | Cable Rack Assembly - Cable Rack System Generator Yard | 0 | 19-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.3.3.3.1.1.1 | 1.3.3.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24950 | Check Point Cable Rack Gen A | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 1.3.3.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.3 Genset Metal Platform | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.3.4 | 1.3.3.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.3.4 Construction | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.3.4.1 | 1.3.3.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.3.4.1 Genset Metal | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.3.4.1.1 | 1.3.3.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.8.1.3.4.1.2 Civil | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.3.4.1.1.1 | 1.3.3.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21220 | Assembly of the Generator Plataform - Genset Metal Plataform | 0 | 05-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46
1.3.3.4.1.1.1 | 1.3.3.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24960 | Check Point Genset A Metal Plataform | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.4 | 4 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3 ELECTRICAL ROOM | 32 | 16-Nov-23 A | 24-Apr-26 | 71.99% | 68.67% | 1688 | 1159 | 529 | 1688
1.4 | 1.4.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2 General | 32 | 17-Nov-23 A | 24-Apr-26 | 72.98% | 65.4% | 636 | 416 | 220 | 636
1.4.1 | 1.4.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25 ERV 1.5-6 | 23 | 15-Feb-24 A | 15-Apr-26 | 19.76% | 19.76% | 21 | 4 | 16 | 21
1.4.1.1 | 1.4.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4 Construction | 5 | 15-Feb-24 A | 2026-03-20 | 33.36% | 33.36% | 12 | 4 | 8 | 12
1.4.1.1.1 | 1.4.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.3 Installation | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.1.1 | 1.4.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.3.2 Electrical | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.1.1.1 | 1.4.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29870 | Equipment installation - ERV 1.5-6 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.1.1.1 | 1.4.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29880 | Check Point - ERV 1.5-6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1.1 | 1.4.1.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.2 Infrastructure | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.1.1.2 | 1.4.1.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.2.2 Electrical | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.1.1.2.1 | 1.4.1.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29840 | Infrastructure installation - ERV 1.5-6 | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.1.1 | 1.4.1.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.4 Cable Launch | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.1.1.3 | 1.4.1.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.4.2 Electrical | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.1.1.3.1 | 1.4.1.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29850 | Cable Laying - ERV 1.5-6 x CLP 1.5A | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.1.1 | 1.4.1.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.1.4 | 1.4.1.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.4.5.2 Electrical | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.1.4.1 | 1.4.1.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29860 | Connectorization - ERV 1.5-6 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1 | 1.4.1.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.9 Commissioning | 13 | 2026-03-30 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.1.2 | 1.4.1.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-30 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.1.2.1 | 1.4.1.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.1.2.1.1 | 1.4.1.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29800 | Submission of the IVF - ERV 1.5-6 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.1.2.1 | 1.4.1.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.1.2.1.2 | 1.4.1.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29810 | Submission of the STR - ERV 1.5-6 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.1.2.1 | 1.4.1.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.2.1.3 | 1.4.1.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29820 | Submission of the FOD - ERV 1.5-6 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.1.2.1 | 1.4.1.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.25.9.2.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.1.2.1.4 | 1.4.1.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29830 | Submission of the L3 - ERV 1.5-6 (Power up & Startup) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.24 DLB System Configuration | 10 | 13-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | 1.4.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.24.1 Construction | 10 | 13-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2.1 | 1.4.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.24.1.1 Installation | 10 | 13-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2.1.1 | 1.4.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.24.1.1.2 Electrical | 10 | 13-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2.1.1.1 | 1.4.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29254 | DLB System Configuration | 5 | 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2.1.1.1 | 1.4.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29256 | Commissioning and testing of DLB | 5 | 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 1.4.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.21 Fire Protection | 13 | 08-Jan-24 A | 07-Apr-26 | 56.93% | 56.93% | 45 | 25 | 19 | 45
1.4.1.3 | 1.4.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.21.4 Construction | 13 | 08-Jan-24 A | 07-Apr-26 | 56.93% | 56.93% | 45 | 25 | 19 | 45
1.4.1.3.1 | 1.4.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.21.4.2 Extensions and Derivations | 13 | 08-Jan-24 A | 07-Apr-26 | 56.93% | 56.93% | 45 | 25 | 19 | 45
1.4.1.3.1.1 | 1.4.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.21.4.2.2 Fire Protection | 13 | 08-Jan-24 A | 07-Apr-26 | 56.93% | 56.93% | 45 | 25 | 19 | 45
1.4.1.3.1.1.1 | 1.4.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29270 | Pipe for smoke detector infrastructure | 0 | 08-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.1.3.1.1.1 | 1.4.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29280 | Launching cables for smoke detectors | 0 | 15-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.1.3.1.1.1 | 1.4.1.3.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29290 | Installation of smoke detectors | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.4.1.3.1.1.1 | 1.4.1.3.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29300 | Installation of smoke detection system modules | 6 | 2026-03-25 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.4.1.3.1.1.1 | 1.4.1.3.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A29310 | Installation of audible alarms | 4 | 02-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.4.1 | 1.4.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4 BUSWAY 1.1C | 22 | 27-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 74.89% | 45.24% | 66 | 30 | 36 | 66
1.4.1.4 | 1.4.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.4 Construction | 4 | 27-Nov-23 A | 2026-03-17 | 85.84% | 51.86% | 57 | 30 | 28 | 57
1.4.1.4.1 | 1.4.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.4.1.1 | 1.4.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.4.1.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.4.1.1.1 | 1.4.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13060 | Installation of supports - BUSWAY 1.1C | 0 | 05-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.4.1.1.1 | 1.4.1.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A13070 | Busway Design Approval 1.1C | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.1.4.1 | 1.4.1.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.4.3 Installation | 4 | 05-Feb-24 A | 2026-03-17 | 83.34% | 43.34% | 49 | 21 | 28 | 49
1.4.1.4.1.2 | 1.4.1.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.4.3.2 Electrical | 4 | 05-Feb-24 A | 2026-03-17 | 83.34% | 43.34% | 49 | 21 | 28 | 49
1.4.1.4.1.2.1 | 1.4.1.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18820 | Equipment installation - BUSWAY 1.1C | 4 | 05-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 52% | 40 | 21 | 19 | 40
1.4.1.4.1.2.1 | 1.4.1.4.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20260 | Busway Measurement - BUSWAY 1.1C | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.4.1.2.1 | 1.4.1.4.1.2.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A21490 | Busway junction part manufacturing - BUSWAY 1.1C | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.4.1.2.1 | 1.4.1.4.1.2.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A21910 | Busway junction part installation - BUSWAY 1.1C MOP08 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.4 | 1.4.1.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.9 Commissioning | 16 | 2026-03-20 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.4.2 | 1.4.1.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 2026-03-20 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.4.2.1 | 1.4.1.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.4.2.1.1 | 1.4.1.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3390 | Submission of the IVF - BUSWAY 1.1C | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.4.2.1 | 1.4.1.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.4.2.1.2 | 1.4.1.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3400 | Submission of the STR - BUSWAY 1.1C | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.4.2.1 | 1.4.1.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.4.2.1.3 | 1.4.1.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3410 | Submission of the FOD - BUSWAY 1.1C | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.4.2.1 | 1.4.1.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.4.9.2.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.4.2.1.4 | 1.4.1.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3420 | Submission of the L3 - BUSWAY 1.1C (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9 BUSWAY 2.1C | 23 | 27-Nov-23 A | 13-Apr-26 | 70.54% | 53.67% | 70 | 37 | 32 | 70
1.4.1.5 | 1.4.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.4 Construction | 6 | 27-Nov-23 A | 2026-03-19 | 80.18% | 61% | 61 | 37 | 24 | 61
1.4.1.5.1 | 1.4.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.5.1.1 | 1.4.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.4.1.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.5.1.1.1 | 1.4.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13080 | Installation of supports - BUSWAY 2.1C | 0 | 05-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.5.1.1.1 | 1.4.1.5.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A13090 | Busway Design Approval 2.1C | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.1.5.1 | 1.4.1.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.4.3 Installation | 6 | 05-Feb-24 A | 2026-03-19 | 76.93% | 54.62% | 53 | 29 | 24 | 53
1.4.1.5.1.2 | 1.4.1.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.4.3.2 Electrical | 6 | 05-Feb-24 A | 2026-03-19 | 76.93% | 54.62% | 53 | 29 | 24 | 53
1.4.1.5.1.2.1 | 1.4.1.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18840 | Equipment installation - BUSWAY 2.1C | 2 | 05-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 71% | 40 | 29 | 12 | 40
1.4.1.5.1.2.1 | 1.4.1.5.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21920 | Busway Measurement - BUSWAY 2.1C | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.5.1.2.1 | 1.4.1.5.1.2.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A22550 | Busway junction part manufacturing - BUSWAY 2.1C | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.5.1.2.1 | 1.4.1.5.1.2.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A22560 | Busway junction part installation - BUSWAY 2.1C MOP08 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.5 | 1.4.1.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.9 Commissioning | 5 | 07-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.5.2 | 1.4.1.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 5 | 07-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.5.2.1 | 1.4.1.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.5.2.1.1 | 1.4.1.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3530 | Submission of the IVF - BUSWAY 2.1C | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.5.2.1 | 1.4.1.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.5.2.1.2 | 1.4.1.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3540 | Submission of the STR - BUSWAY 2.1C | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.5.2.1 | 1.4.1.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.5.2.1.3 | 1.4.1.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3550 | Submission of the FOD - BUSWAY 2.1C | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.5.2.1 | 1.4.1.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.9.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.5.2.1.4 | 1.4.1.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3560 | Submission of the L3 - BUSWAY 2.1C (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18 Lighting & Sockets | 6 | 19-Jan-24 A | 2026-03-19 | 91.99% | 58.28% | 51 | 29 | 21 | 51
1.4.1.6 | 1.4.1.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4 Construction | 6 | 19-Jan-24 A | 2026-03-19 | 91.99% | 58.28% | 51 | 29 | 21 | 51
1.4.1.6.1 | 1.4.1.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.2 Infrastructure | 2 | 19-Jan-24 A | 2026-03-13 | 100% | 85.72% | 28 | 24 | 4 | 28
1.4.1.6.1.1 | 1.4.1.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.2.2 Electrical | 2 | 19-Jan-24 A | 2026-03-13 | 100% | 85.72% | 28 | 24 | 4 | 28
1.4.1.6.1.1.1 | 1.4.1.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27440 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 0 | 19-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20
1.4.1.6.1.1.1 | 1.4.1.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27850 | Infrastructure for security Main- Electrical Room | 2 | 15-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 50% | 8 | 4 | 4 | 8
1.4.1.6.1 | 1.4.1.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.4 Cable Launch | 2 | 14-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 25% | 10 | 3 | 8 | 10
1.4.1.6.1.2 | 1.4.1.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.4.2 Electrical | 2 | 14-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 25% | 10 | 3 | 8 | 10
1.4.1.6.1.2.1 | 1.4.1.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27450 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 2 | 14-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 25% | 10 | 3 | 8 | 10
1.4.1.6.1 | 1.4.1.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.5 Connectorization | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 33% | 8 | 3 | 5 | 8
1.4.1.6.1.3 | 1.4.1.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.5.2 Electrical | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 33% | 8 | 3 | 5 | 8
1.4.1.6.1.3.1 | 1.4.1.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27460 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 33% | 8 | 3 | 5 | 8
1.4.1.6.1 | 1.4.1.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.3 Installation | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.6.1.4 | 1.4.1.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.18.4.3.2 Electrical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.6.1.4.1 | 1.4.1.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27430 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.17 Main Infrastructure PDC´s / DAHU´s | 0 | 17-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49
1.4.1.7 | 1.4.1.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.17.4 Construction | 0 | 17-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49
1.4.1.7.1 | 1.4.1.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.17.4.2 Infrastructure | 0 | 17-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49
1.4.1.7.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.17.4.2.2 Electrical | 0 | 17-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49
1.4.1.7.1.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28520 | Main Infrastructure USB-B@AUTOBAN | 0 | 17-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.7.1.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28530 | Main Infrastructure COP-B@AUTOBAN | 0 | 17-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.7.1.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28540 | Main Infrastructure USB-A@AUTOBAN | 0 | 04-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.7.1.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28550 | Main Infrastructure COP-A@AUTOBAN | 0 | 24-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.7.1.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A28640 | Wired infrastructure | 0 | 04-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1.7.1.1.1 | 1.4.1.7.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A28670 | Main Infrastructure Dahus / EF | 0 | 24-Nov-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.1 | 1.4.1.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.19 TAB AIR | 3 | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 22 | 0 | 22 | 22
1.4.1.8 | 1.4.1.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.19.1 Construction | 3 | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 22 | 0 | 22 | 22
1.4.1.8.1 | 1.4.1.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.19.1.1 Installation | 3 | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 22 | 0 | 22 | 22
1.4.1.8.1.1 | 1.4.1.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.19.1.1.2 Mechanical | 3 | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 22 | 0 | 22 | 22
1.4.1.8.1.1.1 | 1.4.1.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29010 | Air tab execution - TAB AIR | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 16 | 0 | 16 | 16
1.4.1.8.1.1.1 | 1.4.1.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29020 | Submission of TAB report - TAB AIR | 2 | 20-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.4.1 | 1.4.1.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.20 Holes | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.9 | 1.4.1.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.20.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.9.1 | 1.4.1.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.20.4.3 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.9.1.1 | 1.4.1.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.20.4.3.2 Civil | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.9.1.1.1 | 1.4.1.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29040 | Holes for Heat Pumps infrastructure | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1 | 1.4.1.10 | 10 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15 Bacnet Interface | 9 | 19-Jan-24 A | 07-Apr-26 | 40.34% | 40.34% | 26 | 10 | 15 | 26
1.4.1.10 | 1.4.1.10.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4 Construction | 2 | 19-Jan-24 A | 2026-03-27 | 60% | 60% | 17 | 10 | 7 | 17
1.4.1.10.1 | 1.4.1.10.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.3 Installation | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.4.1.10.1.1 | 1.4.1.10.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.3.2 Mechanical | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.4.1.10.1.1.1 | 1.4.1.10.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24800 | Equipment installation - Bacnet Interface | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.4.1.10.1 | 1.4.1.10.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1.2 | 1.4.1.10.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1.2.1 | 1.4.1.10.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24760 | Installation of supports - Bacnet Interface | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1 | 1.4.1.10.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1.3 | 1.4.1.10.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1.3.1 | 1.4.1.10.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24770 | Infrastructure installation - Bacnet Interface | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1 | 1.4.1.10.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1.4 | 1.4.1.10.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1.4.1 | 1.4.1.10.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24780 | Cable Laying - Bacnet Interface | 0 | 23-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.4.1.10.1 | 1.4.1.10.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.4.1.10.1.5 | 1.4.1.10.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.4.1.10.1.5.1 | 1.4.1.10.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24790 | Connectorization - Bacnet Interface | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.4.1.10 | 1.4.1.10.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.9 Commissioning | 7 | 2026-03-30 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.10.2 | 1.4.1.10.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 7 | 2026-03-30 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.10.2.1 | 1.4.1.10.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.10.2.1.1 | 1.4.1.10.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24700 | Submission of the IVF - Bacnet Interface | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.10.2.1 | 1.4.1.10.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.10.2.1.2 | 1.4.1.10.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24710 | Submission of the STR - Bacnet Interface | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.10.2.1 | 1.4.1.10.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.10.2.1.3 | 1.4.1.10.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24720 | Submission of the FOD - Bacnet Interface | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.10.2.1 | 1.4.1.10.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.15.9.2.6 CX L3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.10.2.1.4 | 1.4.1.10.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24730 | Submission of the L3 - Bacnet Interface (Power up & Startup) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.11 | 11 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12 Dampers FIRE DAMPER | 3 | 19-Jan-24 A | 2026-03-20 | 70.31% | 70.31% | 7 | 5 | 2 | 7
1.4.1.11 | 1.4.1.11.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12.4 Construction | 1 | 19-Jan-24 A | 2026-03-18 | 84.16% | 84.16% | 5 | 5 | 1 | 5
1.4.1.11.1 | 1.4.1.11.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12.4.3 Installation | 1 | 19-Jan-24 A | 2026-03-18 | 84.16% | 84.16% | 5 | 5 | 1 | 5
1.4.1.11.1.1 | 1.4.1.11.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12.4.3.2 Mechanical | 1 | 19-Jan-24 A | 2026-03-18 | 84.16% | 84.16% | 5 | 5 | 1 | 5
1.4.1.11.1.1.1 | 1.4.1.11.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18830 | Equipment installation - Dampers FIRE DAMPER | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.11.1.1.1 | 1.4.1.11.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19140 | Fire Damper Actuator Installation | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.4.1.11 | 1.4.1.11.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12.9 Commissioning | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.11.2 | 1.4.1.11.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.11.2.1 | 1.4.1.11.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.12.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.11.2.1.1 | 1.4.1.11.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3460 | Submission of the IVF - Dampers FIRE DAMPER | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1 | 1.4.1.12 | 12 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1 HS HPP 1.5 | 9 | 27-Nov-23 A | 03-Apr-26 | 69.41% | 69.41% | 27 | 19 | 8 | 27
1.4.1.12 | 1.4.1.12.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.4.1.12.1 | 1.4.1.12.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.3 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.12.1.1 | 1.4.1.12.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.3.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.12.1.1.1 | 1.4.1.12.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18850 | Equipment installation - HS HPP 1.5 | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.12.1.1.1 | 1.4.1.12.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19530 | Check Point HS HPP 1.5 | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.12.1 | 1.4.1.12.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.2 Infrastructure | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.12.1.2 | 1.4.1.12.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.2.2 Electrical | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.12.1.2.1 | 1.4.1.12.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14440 | Infrastructure installation - HS HPP 1.5 | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.12.1 | 1.4.1.12.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.12.1.3 | 1.4.1.12.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.4.2 Electrical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.12.1.3.1 | 1.4.1.12.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15920 | Cable Laying - HS HPP 1.5 | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.12.1 | 1.4.1.12.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.5 Connectorization | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.12.1.4 | 1.4.1.12.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.4.5.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.12.1.4.1 | 1.4.1.12.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17390 | Connectorization - HS HPP 1.5 | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.12 | 1.4.1.12.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.9 Commissioning | 9 | 2026-03-24 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.12.2 | 1.4.1.12.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-24 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.12.2.1 | 1.4.1.12.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.12.2.1.1 | 1.4.1.12.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3600 | Submission of the IVF - HS HPP 1.5 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.12.2.1 | 1.4.1.12.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.12.2.1.2 | 1.4.1.12.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3610 | Submission of the STR - HS HPP 1.5 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.12.2.1 | 1.4.1.12.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.12.2.1.3 | 1.4.1.12.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3620 | Submission of the FOD - HS HPP 1.5 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.12.2.1 | 1.4.1.12.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.1.9.2.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.12.2.1.4 | 1.4.1.12.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3630 | Submission of the L3 - HS HPP 1.5 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.13 | 13 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2 HLP 1.5 | 9 | 27-Nov-23 A | 03-Apr-26 | 71.52% | 71.52% | 29 | 21 | 8 | 29
1.4.1.13 | 1.4.1.13.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.4.1.13.1 | 1.4.1.13.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.3 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.13.1.1 | 1.4.1.13.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.3.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.13.1.1.1 | 1.4.1.13.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18860 | Equipment installation - HLP 1.5 | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.13.1.1.1 | 1.4.1.13.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19540 | Check Point HLP 1.5 | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.13.1 | 1.4.1.13.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.2 Infrastructure | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.13.1.2 | 1.4.1.13.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.2.2 Electrical | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.13.1.2.1 | 1.4.1.13.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14450 | Infrastructure installation - HLP 1.5 | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.13.1 | 1.4.1.13.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.13.1.3 | 1.4.1.13.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.4.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.13.1.3.1 | 1.4.1.13.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15930 | Cable Laying - HLP 1.5 x HS - MOP21 | 0 | 23-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.13.1 | 1.4.1.13.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.5 Connectorization | 0 | 22-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.1.13.1.4 | 1.4.1.13.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.4.5.2 Electrical | 0 | 22-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.1.13.1.4.1 | 1.4.1.13.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17400 | Connectorization - HLP 1.5 | 0 | 22-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.1.13 | 1.4.1.13.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.9 Commissioning | 9 | 2026-03-24 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.13.2 | 1.4.1.13.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-24 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.13.2.1 | 1.4.1.13.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.13.2.1.1 | 1.4.1.13.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3670 | Submission of the IVF - HLP 1.5 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.13.2.1 | 1.4.1.13.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.13.2.1.2 | 1.4.1.13.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3680 | Submission of the STR - HLP 1.5 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.13.2.1 | 1.4.1.13.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.13.2.1.3 | 1.4.1.13.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3690 | Submission of the FOD - HLP 1.5 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.13.2.1 | 1.4.1.13.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.2.9.2.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.13.2.1.4 | 1.4.1.13.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3700 | Submission of the L3 - HLP 1.5 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.14 | 14 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3 HLP XFMR 1.5 | 9 | 20-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 57.11% | 57.11% | 19 | 11 | 8 | 19
1.4.1.14 | 1.4.1.14.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4 Construction | 0 | 20-Dec-23 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.4.1.14.1 | 1.4.1.14.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.3 Installation | 0 | 20-Dec-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.14.1.1 | 1.4.1.14.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.3.2 Electrical | 0 | 20-Dec-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.14.1.1.1 | 1.4.1.14.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18870 | Equipment installation - HLP XFMR 1.5 | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.14.1.1.1 | 1.4.1.14.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19550 | Check Point HLP XFMR 1.5 | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.14.1 | 1.4.1.14.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.14.1.2 | 1.4.1.14.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.2.2 Electrical | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.14.1.2.1 | 1.4.1.14.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14460 | Infrastructure installation - HLP XFMR 1.5 | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.14.1 | 1.4.1.14.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.14.1.3 | 1.4.1.14.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.4.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.14.1.3.1 | 1.4.1.14.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15940 | Cable Laying - HLP XFMR 1.5 - MOP21 | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.14.1 | 1.4.1.14.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.5 Connectorization | 0 | 22-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.1.14.1.4 | 1.4.1.14.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.4.5.2 Electrical | 0 | 22-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.1.14.1.4.1 | 1.4.1.14.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17410 | Connectorization - HLP XFMR 1.5 | 0 | 22-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.1.14 | 1.4.1.14.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.9 Commissioning | 9 | 2026-03-24 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.14.2 | 1.4.1.14.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-24 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.14.2.1 | 1.4.1.14.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.14.2.1.1 | 1.4.1.14.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3740 | Submission of the IVF - HLP XFMR 1.5 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.14.2.1 | 1.4.1.14.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.14.2.1.2 | 1.4.1.14.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3750 | Submission of the STR - HLP XFMR 1.5 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.14.2.1 | 1.4.1.14.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.14.2.1.3 | 1.4.1.14.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3760 | Submission of the FOD - HLP XFMR 1.5 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.14.2.1 | 1.4.1.14.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.3.9.2.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.14.2.1.4 | 1.4.1.14.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3770 | Submission of the L3 - HLP XFMR 1.5 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.15 | 15 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5 HUPP 1.5 | 11 | 27-Nov-23 A | 03-Apr-26 | 69.41% | 69.41% | 27 | 19 | 8 | 27
1.4.1.15 | 1.4.1.15.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.4.1.15.1 | 1.4.1.15.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.3 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.15.1.1 | 1.4.1.15.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.3.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.15.1.1.1 | 1.4.1.15.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18880 | Equipment installation - HUPP 1.5 | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.1.15.1.1.1 | 1.4.1.15.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19570 | Check Point HUPP 1.5 | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.15.1 | 1.4.1.15.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.2 Infrastructure | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.15.1.2 | 1.4.1.15.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.2.2 Electrical | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.15.1.2.1 | 1.4.1.15.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14470 | Infrastructure installation - HUPP 1.5 | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.15.1 | 1.4.1.15.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.15.1.3 | 1.4.1.15.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.4.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.15.1.3.1 | 1.4.1.15.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15950 | Cable Laying - HUPP 1.5 x HS - MOP21 | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.4.1.15.1 | 1.4.1.15.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.5 Connectorization | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.15.1.4 | 1.4.1.15.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.4.5.2 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.15.1.4.1 | 1.4.1.15.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17420 | Connectorization - HUPP 1.5 | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.1.15 | 1.4.1.15.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.9 Commissioning | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.15.2 | 1.4.1.15.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.1.15.2.1 | 1.4.1.15.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.15.2.1.1 | 1.4.1.15.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3810 | Submission of the IVF - HUPP 1.5 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.15.2.1 | 1.4.1.15.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.15.2.1.2 | 1.4.1.15.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3820 | Submission of the STR - HUPP 1.5 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.15.2.1 | 1.4.1.15.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.15.2.1.3 | 1.4.1.15.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3830 | Submission of the FOD - HUPP 1.5 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.1.15.2.1 | 1.4.1.15.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.5.9.2.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.15.2.1.4 | 1.4.1.15.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A3840 | Submission of the L3 - HUPP 1.5 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1 | 1.4.1.16 | 16 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.6 EPMS | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16 | 1.4.1.16.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.6.4 Construction | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16.1 | 1.4.1.16.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.6.4.3 Installation | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16.1.1 | 1.4.1.16.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.6.4.3.2 Electrical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16.1.1.1 | 1.4.1.16.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18890 | Equipment installation - EPMS | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16.1 | 1.4.1.16.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.6.4.2 Infrastructure | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16.1.2 | 1.4.1.16.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.6.4.2.2 Electrical | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.16.1.2.1 | 1.4.1.16.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14480 | Infrastructure installation - EPMS | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 1.4.1.17 | 17 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.7 BMS | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.17 | 1.4.1.17.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.7.4 Construction | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.1.17.1 | 1.4.1.17.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.7.4.3 Installation | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1.1 | 1.4.1.17.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.7.4.3.2 Electrical | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1.1.1 | 1.4.1.17.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18900 | Equipment installation - BMS | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1.1.1 | 1.4.1.17.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20400 | Equipment installation - Maxcool Panel | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1.1.1 | 1.4.1.17.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20820 | Check Point - Maxcool Panel | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1 | 1.4.1.17.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.7.4.2 Infrastructure | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1.2 | 1.4.1.17.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.7.4.2.2 Electrical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.17.1.2.1 | 1.4.1.17.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14490 | Infrastructure installation - BMS | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 1.4.1.18 | 18 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.11 Wall Building | 4 | 17-Nov-23 A | 2026-03-26 | 89.01% | 89.01% | 166 | 148 | 18 | 166
1.4.1.18 | 1.4.1.18.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.11.4 Construction | 4 | 17-Nov-23 A | 2026-03-26 | 89.01% | 89.01% | 166 | 148 | 18 | 166
1.4.1.18.1 | 1.4.1.18.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.11.4.3 Installation | 4 | 17-Nov-23 A | 2026-03-26 | 89.01% | 89.01% | 166 | 148 | 18 | 166
1.4.1.18.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.11.4.3.2 Civil | 4 | 17-Nov-23 A | 2026-03-26 | 89.01% | 89.01% | 166 | 148 | 18 | 166
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20410 | Metal structure - (F-G@3) - Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20420 | Metal structure - (F) - Wall Building | 0 | 17-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20430 | Drywall coating installation - (F-G@3) - Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A20440 | Drywall coating installation - (F) - Wall Building | 0 | 23-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A20460 | Drywall coating installation - (F-G@5) | 0 | 21-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A20470 | First coat of wall painting - (F-G@3) - Wall Building | 0 | 05-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A20480 | First coat of wall painting - (F) - Wall Building | 0 | 22-Nov-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A20490 | First coat of wall painting - (G) - Wall Building | 0 | 05-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A20500 | First coat of wall painting - (F-G@5) | 0 | 22-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A20510 | Second coat of wall painting - (F-G@3) | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A20520 | Second coat of wall painting - (F) | 0 | 01-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A20530 | Second coat of wall painting - (G) | 0 | 19-Dec-23 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A20540 | Second coat of wall painting - (F-G@5) | 0 | 01-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.14 | 14 | 7 | A | 7A | A22630 | Installation of fire stop wall G-axis | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 9 | 0 | 9 | 9
1.4.1.18.1.1.1 | 1.4.1.18.1.1.1.15 | 15 | 7 | A | 7A | A22690 | Installation of fire stop wall F-axis | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 9 | 0 | 9 | 9
1.4.1 | 1.4.1.19 | 19 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.13 Doors | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.19 | 1.4.1.19.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.13.4 Construction | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.19.1 | 1.4.1.19.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.13.4.3 Installation | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.19.1.1 | 1.4.1.19.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.2.13.4.3.2 Civil | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.1.19.1.1.1 | 1.4.1.19.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A22860 | Installation of the door of the electric room - Doors - Electrical Room (1600-A & 1400-A) | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4 | 1.4.2 | 2 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13 Side B | 24 | 16-Nov-23 A | 14-Apr-26 | 70.62% | 70.54% | 524 | 369 | 154 | 524
1.4.2 | 1.4.2.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1 USB 1.5B | 12 | 17-Nov-23 A | 06-Apr-26 | 94.64% | 94.64% | 156 | 148 | 8 | 156
1.4.2.1 | 1.4.2.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4 Construction | 0 | 17-Nov-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 148 | 148 | 0 | 148
1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.3 Installation | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.1.1.1 | 1.4.2.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.3.2 Electrical | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.1.1.1.1 | 1.4.2.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19030 | Equipment positioning - USB 1.5B | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.1 Support | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.1.1.2 | 1.4.2.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.1.2 Electrical | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.1.1.2.1 | 1.4.2.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20370 | Installation of supports - USB 1.5B | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.2 Infrastructure | 0 | 22-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.4.2.1.1.3 | 1.4.2.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.2.2 Electrical | 0 | 22-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.4.2.1.1.3.1 | 1.4.2.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14620 | Infrastructure installation - USB 1.5B - XFMR/GEN | 0 | 06-Dec-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.2.1.1.3.1 | 1.4.2.1.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14630 | Infrastructure installation - Feed - USB x PDC | 0 | 22-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.4 Cable Launch | 0 | 08-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 81 | 81 | 0 | 81
1.4.2.1.1.4 | 1.4.2.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.4.2 Electrical | 0 | 08-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 81 | 81 | 0 | 81
1.4.2.1.1.4.1 | 1.4.2.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15860 | Cable Laying - Generator - GEN 1.5B | 0 | 10-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49
1.4.2.1.1.4.1 | 1.4.2.1.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A15880 | Cable Laying - USB XFMR 1.5B LV | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.5 Connectorization | 0 | 15-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28
1.4.2.1.1.5 | 1.4.2.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.4.5.2 Electrical | 0 | 15-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28
1.4.2.1.1.5.1 | 1.4.2.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17570 | Connectorization - USB 1.5B - (GEN + USB XFMR) | 0 | 15-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20
1.4.2.1.1.5.1 | 1.4.2.1.1.5.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17690 | Connectorization - GEN 1.5B | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.1.1.5.1 | 1.4.2.1.1.5.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18800 | Connectorization - USB XFMR 1.5B | 0 | 15-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.1 | 1.4.2.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.9 Commissioning | 12 | 2026-03-20 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.1.2 | 1.4.2.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 2026-03-20 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.1.2.1 | 1.4.2.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.1.2.1.1 | 1.4.2.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4860 | Submission of the IVF - USB 1.5B | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.1.2.1 | 1.4.2.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.1.2.1.2 | 1.4.2.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4870 | Submission of the STR - USB 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.1.2.1 | 1.4.2.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.1.2.1.3 | 1.4.2.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4880 | Submission of the FOD - USB 1.5B | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.1.2.1 | 1.4.2.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.1.9.2.6 CX L3 | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.1.2.1.4 | 1.4.2.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4890 | Submission of the L3 - USB1.5B (Power up & Startup & P2P) | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9 ATS 1.5B #1-3 | 2 | 16-Nov-23 A | 07-Apr-26 | 82.05% | 82.05% | 35 | 28 | 6 | 35
1.4.2.2 | 1.4.2.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4 Construction | 0 | 16-Nov-23 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26
1.4.2.2.1 | 1.4.2.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4.3 Installation | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.2.1.1 | 1.4.2.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.2.1.1.1 | 1.4.2.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19040 | Equipment installation - ATS 1.5B #1-3 | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.2.1 | 1.4.2.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4.4 Cable Launch | 0 | 26-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.2.1.2 | 1.4.2.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4.4.2 Electrical | 0 | 26-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.2.1.2.1 | 1.4.2.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16110 | Cable Laying - ATS 1.5B #1-3 | 0 | 26-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.2.1 | 1.4.2.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4.5 Connectorization | 0 | 16-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.2.1.3 | 1.4.2.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.4.5.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.2.1.3.1 | 1.4.2.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17580 | Connectorization - ATS 1.5B #1-3 | 0 | 16-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.2 | 1.4.2.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.9 Commissioning | 2 | 12-Feb-24 A | 07-Apr-26 | 25.6% | 25.6% | 8 | 2 | 6 | 8
1.4.2.2.2 | 1.4.2.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 12-Feb-24 A | 07-Apr-26 | 25.6% | 25.6% | 8 | 2 | 6 | 8
1.4.2.2.2.1 | 1.4.2.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.9.2.3 CX L2 IVF | 0 | 12-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.2.2.1.1 | 1.4.2.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4930 | Submission of the IVF - ATS 1.5B #1-3 | 0 | 12-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.2.2.1 | 1.4.2.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.9.2.4 CX L2 STR | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.2.2.1.2 | 1.4.2.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4940 | Submission of the STR - ATS 1.5B #1-3 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.2.2.1 | 1.4.2.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.2.2.1.3 | 1.4.2.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4950 | Submission of the FOD - ATS 1.5B #1-3 | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.2.2.1 | 1.4.2.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.9.9.2.6 CX L3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.2.2.1.4 | 1.4.2.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4960 | Submission of the L3 - ATS 1.5B #1-3 (Power up & Startup) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2 MSDB 1.5B #1-3 | 14 | 16-Nov-23 A | 08-Apr-26 | 65.93% | 65.93% | 25 | 16 | 8 | 25
1.4.2.3 | 1.4.2.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.4 Construction | 0 | 16-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16
1.4.2.3.1 | 1.4.2.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.4.3 Installation | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.3.1.1 | 1.4.2.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.3.1.1.1 | 1.4.2.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19050 | Equipment installation - MSDB 1.5B #1-3 | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.3.1 | 1.4.2.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.4.2 Infrastructure | 0 | 27-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.3.1.2 | 1.4.2.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.4.2.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.3.1.2.1 | 1.4.2.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28040 | Infrastructure installation - MSDB 1.5B #1-3 (Dahu / EF Vide notes) | 0 | 27-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.3 | 1.4.2.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.9 Commissioning | 14 | 2026-03-20 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.3.2 | 1.4.2.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-20 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.3.2.1 | 1.4.2.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.3.2.1.1 | 1.4.2.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5000 | Submission of the IVF - MSDB 1.5B #1-3 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.3.2.1 | 1.4.2.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.3.2.1.2 | 1.4.2.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5010 | Submission of the STR - MSDB 1.5B #1-3 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.3.2.1 | 1.4.2.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.3.2.1.3 | 1.4.2.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5020 | Submission of the FOD - MSDB 1.5B #1-3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.3.2.1 | 1.4.2.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.2.9.2.6 CX L3 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.3.2.1.4 | 1.4.2.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5030 | Submission of the L3 - MSDB 1.5B #1-3 (Power up & Startup) | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5 COP 1.5B | 20 | 17-Nov-23 A | 08-Apr-26 | 80.21% | 80.21% | 93 | 75 | 18 | 93
1.4.2.4 | 1.4.2.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4 Construction | 1 | 17-Nov-23 A | 2026-03-12 | 88.1% | 88.1% | 85 | 75 | 10 | 85
1.4.2.4.1 | 1.4.2.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.3 Installation | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.4.1.1 | 1.4.2.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.3.2 Electrical | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.4.1.1.1 | 1.4.2.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19070 | Equipment installation - COP 1.5B | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.4.1 | 1.4.2.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.1 Support | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.4.1.2 | 1.4.2.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.1.2 Electrical | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.4.1.2.1 | 1.4.2.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20320 | Installation of supports - COP 1.5B | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.4.1 | 1.4.2.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.2 Infrastructure | 0 | 27-Nov-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.2.4.1.3 | 1.4.2.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.2.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.2.4.1.3.1 | 1.4.2.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14670 | Infrastructure installation - COP 1.5B x ATS 1.5B | 0 | 27-Nov-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.2.4.1 | 1.4.2.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26
1.4.2.4.1.4 | 1.4.2.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26
1.4.2.4.1.4.1 | 1.4.2.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16150 | Cable Laying - COP 1.5B - Controls | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.4.1.4.1 | 1.4.2.4.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A16220 | Launch of DLB Fiber Optics - MOP29 | 0 | 05-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.2.4.1.4.1 | 1.4.2.4.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A16225 | Launch of CUPP - 1.5B x COP - 1.5B | 0 | 31-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.4.1.4.1 | 1.4.2.4.1.4.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29245 | Launch of HLP - 1.5 x COP - 1.5B | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.2.4.1 | 1.4.2.4.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.5 Connectorization | 1 | 09-Jan-24 A | 2026-03-12 | 66.68% | 66.68% | 30 | 20 | 10 | 30
1.4.2.4.1.5 | 1.4.2.4.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.4.5.2 Electrical | 1 | 09-Jan-24 A | 2026-03-12 | 66.68% | 66.68% | 30 | 20 | 10 | 30
1.4.2.4.1.5.1 | 1.4.2.4.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17620 | Connectorization - COP 1.5B | 0 | 09-Jan-24 A | 12-Jan-24 A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20
1.4.2.4.1.5.1 | 1.4.2.4.1.5.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29680 | Fiber Optics fusion + DIO Instalation | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.4.2.4 | 1.4.2.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.9 Commissioning | 13 | 2026-03-23 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.4.2 | 1.4.2.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-23 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.4.2.1 | 1.4.2.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.4.2.1.1 | 1.4.2.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5210 | Submission of the IVF - COP 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.4.2.1 | 1.4.2.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.4.2.1.2 | 1.4.2.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5220 | Submission of the STR - COP 1.5B | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.4.2.1 | 1.4.2.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.4.2.1.3 | 1.4.2.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5230 | Submission of the FOD - COP 1.5B | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.4.2.1 | 1.4.2.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.5.9.2.6 CX L3 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.4.2.1.4 | 1.4.2.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5240 | Submission of the L3 - COP 1.5B (Power up & Startup & P2P) | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3 AMCOP 1.5B | 9 | 16-Nov-23 A | 07-Apr-26 | 64.49% | 64.49% | 24 | 15 | 8 | 24
1.4.2.5 | 1.4.2.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4 Construction | 0 | 16-Nov-23 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.4.2.5.1 | 1.4.2.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.3 Installation | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.5.1.1 | 1.4.2.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.5.1.1.1 | 1.4.2.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19060 | Equipment installation - AMCOP 1.5B | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.5.1 | 1.4.2.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.2 Infrastructure | 0 | 26-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.5.1.2 | 1.4.2.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.2.2 Electrical | 0 | 26-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.5.1.2.1 | 1.4.2.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14650 | Infrastructure installation - AMCOP 1.5B | 0 | 26-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.5.1 | 1.4.2.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.5.1.3 | 1.4.2.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.2.5.1.3.1 | 1.4.2.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16130 | Cable Laying - AMCOP 1.5B (HPP) | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.5.1.3.1 | 1.4.2.5.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28150 | Cable Laying - AMCOP 1.5B (CUPP) | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.5.1 | 1.4.2.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.5 Connectorization | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.5.1.4 | 1.4.2.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.4.5.2 Electrical | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.5.1.4.1 | 1.4.2.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17600 | Connectorization - AMCOP 1.5B | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.5 | 1.4.2.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.9 Commissioning | 9 | 2026-03-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.5.2 | 1.4.2.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.5.2.1 | 1.4.2.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.5.2.1.1 | 1.4.2.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5070 | Submission of the IVF - AMCOP 1.5B | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.5.2.1 | 1.4.2.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.5.2.1.2 | 1.4.2.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5080 | Submission of the STR - AMCOP 1.5B | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.5.2.1 | 1.4.2.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.5.2.1.3 | 1.4.2.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5090 | Submission of the FOD - AMCOP 1.5B | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.5.2.1 | 1.4.2.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.3.9.2.6 CX L3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.5.2.1.4 | 1.4.2.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5100 | Submission of the L3 - AMCOP 1.5B (Power up & Startup & P2P) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4 BACOP 1.5B | 14 | 24-Nov-23 A | 09-Apr-26 | 62.89% | 62.89% | 23 | 14 | 8 | 23
1.4.2.6 | 1.4.2.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4 Construction | 0 | 24-Nov-23 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.2.6.1 | 1.4.2.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.3 Installation | 0 | 24-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1.1 | 1.4.2.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.3.2 Electrical | 0 | 24-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1.1.1 | 1.4.2.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27150 | Equipment installation - BACOP 1.5B | 0 | 24-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1 | 1.4.2.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.2 Infrastructure | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1.2 | 1.4.2.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.2.2 Electrical | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1.2.1 | 1.4.2.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14660 | Infrastructure installation - BACOP 1.5B | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1 | 1.4.2.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1.3 | 1.4.2.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1.3.1 | 1.4.2.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16140 | Cable Laying - BACOP 1.5B | 0 | 31-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.6.1 | 1.4.2.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.5 Connectorization | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.6.1.4 | 1.4.2.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.4.5.2 Electrical | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.6.1.4.1 | 1.4.2.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17610 | Connectorization - BACOP 1.5B | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.6 | 1.4.2.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.6.2 | 1.4.2.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.6.2.1 | 1.4.2.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.6.2.1.1 | 1.4.2.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5140 | Submission of the IVF - BACOP 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.6.2.1 | 1.4.2.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.6.2.1.2 | 1.4.2.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5150 | Submission of the STR - BACOP 1.5B | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.6.2.1 | 1.4.2.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.6.2.1.3 | 1.4.2.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5160 | Submission of the FOD - BACOP 1.5B | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.6.2.1 | 1.4.2.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.4.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.6.2.1.4 | 1.4.2.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5170 | Submission of the L3 - BACOP 1.5B (Power up & Startup & P2P) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10 CLP XFMR 1.5B | 14 | 20-Dec-23 A | 09-Apr-26 | 54.76% | 54.76% | 18 | 10 | 8 | 18
1.4.2.7 | 1.4.2.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4 Construction | 0 | 20-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.2.7.1 | 1.4.2.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.3 Installation | 0 | 20-Dec-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.7.1.1 | 1.4.2.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.3.2 Electrical | 0 | 20-Dec-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.7.1.1.1 | 1.4.2.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19110 | Equipment installation - CLP XFMR 1.5B | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.7.1.1.1 | 1.4.2.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19820 | Check Point CLP XFMR 1.5B | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.7.1 | 1.4.2.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.2 Infrastructure | 0 | 20-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.7.1.2 | 1.4.2.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.2.2 Electrical | 0 | 20-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.7.1.2.1 | 1.4.2.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14710 | Infrastructure installation - CLP XFMR 1.5B | 0 | 20-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.7.1 | 1.4.2.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.4 Cable Launch | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.7.1.3 | 1.4.2.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.4.2 Electrical | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.7.1.3.1 | 1.4.2.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16190 | Cable Laying - CLP XFMR 1.5B | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.7.1 | 1.4.2.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.5 Connectorization | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.7.1.4 | 1.4.2.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.4.5.2 Electrical | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.7.1.4.1 | 1.4.2.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17660 | Connectorization - CLP XFMR 1.5B | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.7 | 1.4.2.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.7.2 | 1.4.2.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.7.2.1 | 1.4.2.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.7.2.1.1 | 1.4.2.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5490 | Submission of the IVF - CLP XFMR 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.7.2.1 | 1.4.2.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.7.2.1.2 | 1.4.2.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5500 | Submission of the STR - CLP XFMR 1.5B | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.7.2.1 | 1.4.2.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.7.2.1.3 | 1.4.2.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5510 | Submission of the FOD - CLP XFMR 1.5B | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.7.2.1 | 1.4.2.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.10.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.7.2.1.4 | 1.4.2.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5520 | Submission of the L3 -CLP XFMR 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11 CLP 1.5B | 15 | 27-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.2.8 | 1.4.2.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.8.1 | 1.4.2.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.3 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.8.1.1 | 1.4.2.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.3.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.8.1.1.1 | 1.4.2.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19120 | Equipment installation - CLP 1.5B | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.8.1.1.1 | 1.4.2.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19830 | Check Point CLP 1.5B | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.8.1 | 1.4.2.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.2 Infrastructure | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.8.1.2 | 1.4.2.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.2.2 Electrical | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.8.1.2.1 | 1.4.2.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14720 | Infrastructure installation - CLP 1.5B | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.8.1 | 1.4.2.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.4 Cable Launch | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.8.1.3 | 1.4.2.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.4.2 Electrical | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.8.1.3.1 | 1.4.2.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16200 | Cable Laying - CLP 1.5B | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.8.1 | 1.4.2.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.5 Connectorization | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.8.1.4 | 1.4.2.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.4.5.2 Electrical | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.8.1.4.1 | 1.4.2.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17670 | Connectorization - CLP 1.5B | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.8 | 1.4.2.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.9 Commissioning | 15 | 2026-03-23 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.8.2 | 1.4.2.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-23 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.8.2.1 | 1.4.2.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.8.2.1.1 | 1.4.2.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5560 | Submission of the IVF - CLP 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.8.2.1 | 1.4.2.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.8.2.1.2 | 1.4.2.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5570 | Submission of the STR - CLP 1.5B | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.8.2.1 | 1.4.2.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.8.2.1.3 | 1.4.2.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5580 | Submission of the FOD - CLP 1.5B | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.8.2.1 | 1.4.2.8.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.11.9.2.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.8.2.1.4 | 1.4.2.8.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5590 | Submission of the L3 -CLP 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12 CPP 1.5B | 15 | 27-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.2.9 | 1.4.2.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.9.1 | 1.4.2.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.3 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.9.1.1 | 1.4.2.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.3.2 Electrical | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.9.1.1.1 | 1.4.2.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19130 | Equipment installation - CPP 1.5B | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.9.1.1.1 | 1.4.2.9.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19840 | Check Point CPP 1.5B | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.9.1 | 1.4.2.9.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.2 Infrastructure | 0 | 08-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.9.1.2 | 1.4.2.9.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.2.2 Electrical | 0 | 08-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.9.1.2.1 | 1.4.2.9.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14730 | Infrastructure installation - CPP 1.5B | 0 | 08-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.9.1 | 1.4.2.9.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.4 Cable Launch | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.9.1.3 | 1.4.2.9.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.4.2 Electrical | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.9.1.3.1 | 1.4.2.9.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16210 | Cable Laying - CPP 1.5B | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.9.1 | 1.4.2.9.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.5 Connectorization | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.9.1.4 | 1.4.2.9.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.4.5.2 Electrical | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.9.1.4.1 | 1.4.2.9.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17680 | Connectorization - CPP 1.5B | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.9 | 1.4.2.9.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.9 Commissioning | 15 | 2026-03-23 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.9.2 | 1.4.2.9.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-23 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.9.2.1 | 1.4.2.9.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.9.2.1.1 | 1.4.2.9.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5630 | Submission of the IVF - CPP 1.5B | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.9.2.1 | 1.4.2.9.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.9.2.1.2 | 1.4.2.9.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5640 | Submission of the STR - CPP 1.5B | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.9.2.1 | 1.4.2.9.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.9.2.1.3 | 1.4.2.9.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5650 | Submission of the FOD - CPP 1.5B | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.9.2.1 | 1.4.2.9.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.12.9.2.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.9.2.1.4 | 1.4.2.9.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5660 | Submission of the L3 -CPP 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.10 | 10 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8 CUPS MBP 1.5B | 23 | 28-Nov-23 A | 13-Apr-26 | 59.22% | 57.25% | 21 | 12 | 9 | 21
1.4.2.10 | 1.4.2.10.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4 Construction | 3 | 28-Nov-23 A | 2026-03-16 | 100% | 96.67% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.10.1 | 1.4.2.10.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.3 Installation | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.10.1.1 | 1.4.2.10.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.3.2 Electrical | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.10.1.1.1 | 1.4.2.10.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19100 | Equipment installation - CUPS MBP 1.5B | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.10.1.1.1 | 1.4.2.10.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19850 | Check Point CUPS MBP 1.5B | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.10.1 | 1.4.2.10.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.2 Infrastructure | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.10.1.2 | 1.4.2.10.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.2.2 Electrical | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.10.1.2.1 | 1.4.2.10.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14700 | Infrastructure installation - CUPS MBP 1.5B | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.10.1 | 1.4.2.10.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.4 Cable Launch | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.10.1.3 | 1.4.2.10.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.4.2 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.10.1.3.1 | 1.4.2.10.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16180 | Cable Laying - CUPS MBP 1.5B | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.10.1 | 1.4.2.10.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.5 Connectorization | 3 | 02-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.10.1.4 | 1.4.2.10.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.4.5.2 Electrical | 3 | 02-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.10.1.4.1 | 1.4.2.10.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17650 | Connectorization - CUPS MBP 1.5B | 3 | 02-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.10 | 1.4.2.10.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.9 Commissioning | 14 | 2026-03-25 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.10.2 | 1.4.2.10.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-25 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.10.2.1 | 1.4.2.10.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.10.2.1.1 | 1.4.2.10.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5420 | Submission of the IVF - CUPS MBP 1.5B | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.10.2.1 | 1.4.2.10.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.10.2.1.2 | 1.4.2.10.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5430 | Submission of the STR - CUPS MBP 1.5B | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.10.2.1 | 1.4.2.10.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.10.2.1.3 | 1.4.2.10.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5440 | Submission of the FOD - CUPS MBP 1.5B | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.10.2.1 | 1.4.2.10.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.8.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.10.2.1.4 | 1.4.2.10.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5450 | Submission of the L3 -CUPS MBP 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.11 | 11 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7 CUPS 1.5B | 24 | 08-Jan-24 A | 14-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.2.11 | 1.4.2.11.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4 Construction | 1 | 08-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.11.1 | 1.4.2.11.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.3 Installation | 1 | 08-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.11.1.1 | 1.4.2.11.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.3.2 Electrical | 1 | 08-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.11.1.1.1 | 1.4.2.11.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19090 | Equipment installation - CUPS 1.5B | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.11.1.1.1 | 1.4.2.11.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19860 | Check Point CUPS 1.5B | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.11.1 | 1.4.2.11.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.2 Infrastructure | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.11.1.2 | 1.4.2.11.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.2.2 Electrical | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.11.1.2.1 | 1.4.2.11.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14690 | Infrastructure installation - CUPS 1.5B | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.11.1 | 1.4.2.11.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.11.1.3 | 1.4.2.11.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.11.1.3.1 | 1.4.2.11.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16170 | Cable Laying - CUPS 1.5B | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.11.1 | 1.4.2.11.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.5 Connectorization | 0 | 06-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.11.1.4 | 1.4.2.11.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.4.5.2 Electrical | 0 | 06-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.11.1.4.1 | 1.4.2.11.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17640 | Connectorization - CUPS 1.5B | 0 | 06-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.11 | 1.4.2.11.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.9 Commissioning | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.11.2 | 1.4.2.11.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.11.2.1 | 1.4.2.11.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.11.2.1.1 | 1.4.2.11.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5350 | Submission of the IVF - CUPS 1.5B | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.11.2.1 | 1.4.2.11.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.11.2.1.2 | 1.4.2.11.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5360 | Submission of the STR - CUPS 1.5B | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.11.2.1 | 1.4.2.11.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.11.2.1.3 | 1.4.2.11.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5370 | Submission of the FOD - CUPS 1.5B | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.11.2.1 | 1.4.2.11.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.7.9.2.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.11.2.1.4 | 1.4.2.11.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5380 | Submission of the L3 - CUPS 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.12 | 12 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6 CUPP 1.5B | 15 | 28-Nov-23 A | 14-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.2.12 | 1.4.2.12.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4 Construction | 0 | 28-Nov-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.2.12.1 | 1.4.2.12.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.3 Installation | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.12.1.1 | 1.4.2.12.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.3.2 Electrical | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.12.1.1.1 | 1.4.2.12.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19080 | Equipment installation - CUPP 1.5B | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.12.1.1.1 | 1.4.2.12.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19870 | Check Point CUPP 1.5B | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.12.1 | 1.4.2.12.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.2 Infrastructure | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.12.1.2 | 1.4.2.12.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.2.2 Electrical | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.12.1.2.1 | 1.4.2.12.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14680 | Infrastructure installation - CUPP 1.5B | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.12.1 | 1.4.2.12.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.12.1.3 | 1.4.2.12.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.12.1.3.1 | 1.4.2.12.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16160 | Cable Laying - CUPP 1.5B | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.2.12.1 | 1.4.2.12.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.5 Connectorization | 0 | 06-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.12.1.4 | 1.4.2.12.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.4.5.2 Electrical | 0 | 06-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.12.1.4.1 | 1.4.2.12.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17630 | Connectorization - CUPP 1.5B | 0 | 06-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.2.12 | 1.4.2.12.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.9 Commissioning | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.12.2 | 1.4.2.12.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.12.2.1 | 1.4.2.12.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.12.2.1.1 | 1.4.2.12.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5280 | Submission of the IVF - CUPP 1.5B | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.12.2.1 | 1.4.2.12.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.12.2.1.2 | 1.4.2.12.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5290 | Submission of the STR - CUPP 1.5B | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.12.2.1 | 1.4.2.12.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.12.2.1.3 | 1.4.2.12.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5300 | Submission of the FOD - CUPP 1.5B | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.12.2.1 | 1.4.2.12.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.6.9.2.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.12.2.1.4 | 1.4.2.12.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5310 | Submission of the L3 - CUPP 1.5B (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.13 | 13 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15 Heat Pumps 1.5-24 | 18 | 07-Feb-24 A | 13-Apr-26 | 5.35% | 5.35% | 16 | 1 | 15 | 16
1.4.2.13 | 1.4.2.13.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4 Construction | 7 | 07-Feb-24 A | 2026-03-27 | 11.15% | 11.15% | 8 | 1 | 7 | 8
1.4.2.13.1 | 1.4.2.13.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.3 Installation | 3 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.13.1.1 | 1.4.2.13.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.3.2 Mechanical | 3 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.13.1.1.1 | 1.4.2.13.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25160 | Equipment installation - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1.1.1 | 1.4.2.13.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A25170 | Installation of supports - Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1.1.1 | 1.4.2.13.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A25180 | Closing of Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.13.1 | 1.4.2.13.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.1 Support | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.13.1.2 | 1.4.2.13.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.1.2 Mechanical | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.13.1.2.1 | 1.4.2.13.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25120 | Installation of supports - Heat Pumps 1.5-24 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.13.1 | 1.4.2.13.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.2 Infrastructure | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1.3 | 1.4.2.13.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.2.2 Mechanical | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1.3.1 | 1.4.2.13.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25130 | Infrastructure installation - Heat Pumps 1.5-24 | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1 | 1.4.2.13.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.4 Cable Launch | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.13.1.4 | 1.4.2.13.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.4.2 Mechanical | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.13.1.4.1 | 1.4.2.13.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25140 | Cable Laying - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.13.1 | 1.4.2.13.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1.5 | 1.4.2.13.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.1.5.1 | 1.4.2.13.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25150 | Connectorization - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13 | 1.4.2.13.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.9 Commissioning | 11 | 2026-03-30 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.13.2 | 1.4.2.13.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-30 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.13.2.1 | 1.4.2.13.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.2.1.1 | 1.4.2.13.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25060 | Submission of the IVF - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.2.1 | 1.4.2.13.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.2.1.2 | 1.4.2.13.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25070 | Submission of the STR - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.13.2.1 | 1.4.2.13.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.13.2.1.3 | 1.4.2.13.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25080 | Submission of the FOD - Heat Pumps 1.5-24 | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.13.2.1 | 1.4.2.13.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.15.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.13.2.1.4 | 1.4.2.13.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25090 | Submission of the L3 - Heat Pumps 1.5-24 (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.14 | 14 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16 Heat Pumps 1.5-25 | 17 | 07-Feb-24 A | 13-Apr-26 | 5.35% | 5.35% | 16 | 1 | 15 | 16
1.4.2.14 | 1.4.2.14.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4 Construction | 5 | 07-Feb-24 A | 2026-03-26 | 11.15% | 11.15% | 8 | 1 | 7 | 8
1.4.2.14.1 | 1.4.2.14.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.3 Installation | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.14.1.1 | 1.4.2.14.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.3.2 Mechanical | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.14.1.1.1 | 1.4.2.14.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25440 | Equipment installation - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1.1.1 | 1.4.2.14.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A25450 | Installation of supports - Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1.1.1 | 1.4.2.14.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A25460 | Closing of Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.14.1 | 1.4.2.14.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.1 Support | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.14.1.2 | 1.4.2.14.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.1.2 Mechanical | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.14.1.2.1 | 1.4.2.14.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25400 | Installation of supports - Heat Pumps 1.5-25 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.14.1 | 1.4.2.14.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.2 Infrastructure | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1.3 | 1.4.2.14.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.2.2 Mechanical | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1.3.1 | 1.4.2.14.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25410 | Infrastructure installation - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1 | 1.4.2.14.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.4 Cable Launch | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.14.1.4 | 1.4.2.14.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.4.2 Mechanical | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.14.1.4.1 | 1.4.2.14.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25420 | Cable Laying - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.14.1 | 1.4.2.14.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1.5 | 1.4.2.14.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.1.5.1 | 1.4.2.14.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25430 | Connectorization - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14 | 1.4.2.14.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.9 Commissioning | 11 | 2026-03-30 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.14.2 | 1.4.2.14.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-30 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.14.2.1 | 1.4.2.14.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.2.1.1 | 1.4.2.14.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25340 | Submission of the IVF - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.2.1 | 1.4.2.14.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.2.1.2 | 1.4.2.14.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25350 | Submission of the STR - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.14.2.1 | 1.4.2.14.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.14.2.1.3 | 1.4.2.14.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25360 | Submission of the FOD - Heat Pumps 1.5-25 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.14.2.1 | 1.4.2.14.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.16.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.14.2.1.4 | 1.4.2.14.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25370 | Submission of the L3 - Heat Pumps 1.5-25 (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2 | 1.4.2.15 | 15 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14 Heat Pumps 1.5-26 | 17 | 07-Feb-24 A | 13-Apr-26 | 5.35% | 5.35% | 16 | 1 | 15 | 16
1.4.2.15 | 1.4.2.15.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4 Construction | 5 | 07-Feb-24 A | 2026-03-26 | 11.15% | 11.15% | 8 | 1 | 7 | 8
1.4.2.15.1 | 1.4.2.15.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.3 Installation | 3 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.15.1.1 | 1.4.2.15.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.3.2 Mechanical | 3 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.15.1.1.1 | 1.4.2.15.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25720 | Equipment installation - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1.1.1 | 1.4.2.15.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A25730 | Installation of supports - Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1.1.1 | 1.4.2.15.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A25740 | Closing of Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.15.1 | 1.4.2.15.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.1 Support | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.15.1.2 | 1.4.2.15.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.1.2 Mechanical | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.15.1.2.1 | 1.4.2.15.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25680 | Installation of supports - Heat Pumps 1.5-26 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.2.15.1 | 1.4.2.15.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.2 Infrastructure | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1.3 | 1.4.2.15.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.2.2 Mechanical | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1.3.1 | 1.4.2.15.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25690 | Infrastructure installation - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1 | 1.4.2.15.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.4 Cable Launch | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.15.1.4 | 1.4.2.15.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.4.2 Mechanical | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.15.1.4.1 | 1.4.2.15.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25700 | Cable Laying - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.15.1 | 1.4.2.15.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1.5 | 1.4.2.15.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.1.5.1 | 1.4.2.15.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25710 | Connectorization - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15 | 1.4.2.15.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.9 Commissioning | 11 | 2026-03-30 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.15.2 | 1.4.2.15.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-30 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.2.15.2.1 | 1.4.2.15.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.2.1.1 | 1.4.2.15.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25620 | Submission of the IVF - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.2.1 | 1.4.2.15.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.2.1.2 | 1.4.2.15.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25630 | Submission of the STR - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.2.15.2.1 | 1.4.2.15.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.15.2.1.3 | 1.4.2.15.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25640 | Submission of the FOD - Heat Pumps 1.5-26 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.2.15.2.1 | 1.4.2.15.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.13.14.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.2.15.2.1.4 | 1.4.2.15.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25650 | Submission of the L3 - Heat Pumps 1.5-26 (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4 | 1.4.3 | 3 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1 Side A | 28 | 17-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 72.17% | 70.75% | 528 | 374 | 154 | 528
1.4.3 | 1.4.3.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1 USB 1.5A | 20 | 30-Nov-23 A | 08-Apr-26 | 84.86% | 80.22% | 162 | 130 | 32 | 162
1.4.3.1 | 1.4.3.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4 Construction | 5 | 30-Nov-23 A | 2026-03-18 | 89.48% | 84.58% | 154 | 130 | 24 | 154
1.4.3.1.1 | 1.4.3.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.3 Installation | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.1.1.1 | 1.4.3.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.3.2 Electrical | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.1.1.1.1 | 1.4.3.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18910 | Equipment positioning - USB 1.5A | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.1.1 | 1.4.3.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.1 Support | 0 | 06-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.1.1.2 | 1.4.3.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.1.2 Electrical | 0 | 06-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.1.1.2.1 | 1.4.3.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13150 | Installation of supports - USB 1.5A | 0 | 06-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.1.1 | 1.4.3.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.2 Infrastructure | 0 | 06-Dec-23 A | 12-Jan-24 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.4.3.1.1.3 | 1.4.3.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.2.2 Electrical | 0 | 06-Dec-23 A | 12-Jan-24 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.4.3.1.1.3.1 | 1.4.3.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14500 | Infrastructure installation - USB 1.5A - XFMR/GEN | 0 | 09-Jan-24 A | 12-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.1.1.3.1 | 1.4.3.1.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14510 | Infrastructure installation - Feed - USB x PDC | 0 | 06-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.1.1 | 1.4.3.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.4 Cable Launch | 2 | 24-Jan-24 A | 2026-03-13 | 100% | 95.8% | 81 | 78 | 3 | 81
1.4.3.1.1.4 | 1.4.3.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.4.2 Electrical | 2 | 24-Jan-24 A | 2026-03-13 | 100% | 95.8% | 81 | 78 | 3 | 81
1.4.3.1.1.4.1 | 1.4.3.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15820 | Cable Laying - Generator - GEN 1.5A | 2 | 02-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 93% | 49 | 45 | 3 | 49
1.4.3.1.1.4.1 | 1.4.3.1.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A15840 | Cable Laying - USB XFMR 1.5A | 0 | 24-Jan-24 A | 27-Jan-24 A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32
1.4.3.1.1 | 1.4.3.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.5 Connectorization | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 55.56% | 44.22% | 36 | 16 | 20 | 36
1.4.3.1.1.5 | 1.4.3.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.4.5.2 Electrical | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 55.56% | 44.22% | 36 | 16 | 20 | 36
1.4.3.1.1.5.1 | 1.4.3.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17450 | Connectorization - USB 1.5A (GEN + USB XFMR) | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 38% | 4 | 2 | 3 | 4
1.4.3.1.1.5.1 | 1.4.3.1.1.5.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17470 | Connectorization - GEN 1.5A | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 16 | 0 | 16 | 16
1.4.3.1.1.5.1 | 1.4.3.1.1.5.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A17590 | Connectorization - USB XFMR 1.5A | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 90% | 16 | 15 | 2 | 16
1.4.3.1 | 1.4.3.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.9 Commissioning | 9 | 2026-03-27 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.1.2 | 1.4.3.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-27 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.1.2.1 | 1.4.3.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.1.2.1.1 | 1.4.3.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4020 | Submission of the IVF - USB 1.5A | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.1.2.1 | 1.4.3.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.1.2.1.2 | 1.4.3.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4030 | Submission of the STR - USB 1.5A | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.1.2.1 | 1.4.3.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.1.2.1.3 | 1.4.3.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4040 | Submission of the FOD - USB 1.5A | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.1.2.1 | 1.4.3.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.1.9.2.6 CX L3 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.1.2.1.4 | 1.4.3.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4050 | Submission of the L3 - USB 1.5A (Power up & Startup & P2P) | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9 ATS 1.5A #1-3 | 10 | 30-Nov-23 A | 09-Apr-26 | 75.88% | 75.88% | 35 | 26 | 8 | 35
1.4.3.2 | 1.4.3.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4 Construction | 0 | 30-Nov-23 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26
1.4.3.2.1 | 1.4.3.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4.3 Installation | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.2.1.1 | 1.4.3.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4.3.2 Electrical | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.2.1.1.1 | 1.4.3.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18920 | Equipment installation - ATS 1.5A #1-3 | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.2.1 | 1.4.3.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4.4 Cable Launch | 0 | 16-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.2.1.2 | 1.4.3.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4.4.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.2.1.2.1 | 1.4.3.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15990 | Cable Laying - ATS 1.5A #1-3 | 0 | 16-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.2.1 | 1.4.3.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4.5 Connectorization | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.2.1.3 | 1.4.3.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.4.5.2 Electrical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.2.1.3.1 | 1.4.3.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17460 | Connectorization - ATS 1.5A #1-3 | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.2 | 1.4.3.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.9 Commissioning | 10 | 2026-03-27 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.2.2 | 1.4.3.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 10 | 2026-03-27 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.2.2.1 | 1.4.3.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.2.2.1.1 | 1.4.3.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4090 | Submission of the IVF - ATS 1.5A #1-3 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.2.2.1 | 1.4.3.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.2.2.1.2 | 1.4.3.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4100 | Submission of the STR - ATS 1.5A #1-3 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.2.2.1 | 1.4.3.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.2.2.1.3 | 1.4.3.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4110 | Submission of the FOD - ATS 1.5A #1-3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.2.2.1 | 1.4.3.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.9.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.2.2.1.4 | 1.4.3.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4120 | Submission of the L3 - ATS1.5A #1-3 (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2 MSDB 1.5A #1-3 | 11 | 30-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 72.69% | 72.69% | 31 | 22 | 8 | 31
1.4.3.3 | 1.4.3.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4 Construction | 0 | 30-Nov-23 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.4.3.3.1 | 1.4.3.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4.3 Installation | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.3.1.1 | 1.4.3.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4.3.2 Electrical | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.3.1.1.1 | 1.4.3.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18930 | Equipment installation - MSDB 1.5A #1-3 | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.3.1 | 1.4.3.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4.2 Infrastructure | 0 | 08-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.3.1.2 | 1.4.3.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4.2.2 Electrical | 0 | 08-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.3.1.2.1 | 1.4.3.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14520 | Infrastructure installation - MSDB 1.5A #1-3 (Dahu / EF Vide notes) | 0 | 08-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.3.1 | 1.4.3.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.3.1.3 | 1.4.3.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.4.4.2 Electrical | 0 | 29-Dec-23 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.3.1.3.1 | 1.4.3.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16000 | Cable Laying - MSDB 1.5A #1-3 | 0 | 29-Dec-23 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.3 | 1.4.3.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.9 Commissioning | 11 | 2026-03-27 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.3.2 | 1.4.3.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-27 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.3.2.1 | 1.4.3.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.3.2.1.1 | 1.4.3.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4160 | Submission of the IVF - MSDB 1.5A #1-3 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.3.2.1 | 1.4.3.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.3.2.1.2 | 1.4.3.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4170 | Submission of the STR - MSDB 1.5A #1-3 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.3.2.1 | 1.4.3.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.3.2.1.3 | 1.4.3.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4180 | Submission of the FOD - MSDB 1.5A #1-3 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.3.2.1 | 1.4.3.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.2.9.2.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.3.2.1.4 | 1.4.3.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4190 | Submission of the L3 - MSDB 1.5A #1-3 (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5 COP 1.5A | 5 | 17-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 91.04% | 91.04% | 93 | 85 | 8 | 93
1.4.3.4 | 1.4.3.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4 Construction | 0 | 17-Nov-23 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85
1.4.3.4.1 | 1.4.3.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.3 Installation | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.4.1.1 | 1.4.3.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.3.2 Electrical | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.4.1.1.1 | 1.4.3.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18960 | Equipment installation - COP 1.5A | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.4.1 | 1.4.3.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.1 Support | 0 | 17-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.4.1.2 | 1.4.3.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.1.2 Electrical | 0 | 17-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.4.1.2.1 | 1.4.3.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13200 | Installation of supports - COP 1.5A | 0 | 17-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.4.1 | 1.4.3.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.3.4.1.3 | 1.4.3.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.2.2 Electrical | 0 | 04-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.3.4.1.3.1 | 1.4.3.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14550 | Infrastructure installation - COP 1.5A x ATS 1.5A | 0 | 04-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.4.3.4.1 | 1.4.3.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26
1.4.3.4.1.4 | 1.4.3.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26
1.4.3.4.1.4.1 | 1.4.3.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16030 | Cable Laying - COP 1.5A - Controls | 0 | 31-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.4.1.4.1 | 1.4.3.4.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29670 | Launch of DLB Fiber Optics - MOP29 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.4.1.4.1 | 1.4.3.4.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29760 | Launch of CUPP - 1.5A x COP - 1.5A | 0 | 01-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.4.1.4.1 | 1.4.3.4.1.4.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29780 | Launch of HLP - 1.5 x COP - 1.5A | 0 | 06-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.4.1 | 1.4.3.4.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.5 Connectorization | 0 | 23-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.4.3.4.1.5 | 1.4.3.4.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.4.5.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.4.3.4.1.5.1 | 1.4.3.4.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17500 | Connectorization - COP 1.5A | 0 | 23-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20
1.4.3.4.1.5.1 | 1.4.3.4.1.5.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19510 | Fiber Optics fusion + DIO Instalation | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.4 | 1.4.3.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.9 Commissioning | 5 | 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.4.2 | 1.4.3.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 5 | 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.4.2.1 | 1.4.3.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.4.2.1.1 | 1.4.3.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4370 | Submission of the IVF - COP 1.5A | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.4.2.1 | 1.4.3.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.4.2.1.2 | 1.4.3.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4380 | Submission of the STR - COP 1.5A | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.4.2.1 | 1.4.3.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.4.2.1.3 | 1.4.3.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4390 | Submission of the FOD - COP 1.5A | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.4.2.1 | 1.4.3.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.5.9.2.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.4.2.1.4 | 1.4.3.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4400 | Submission of the L3 - COP 1.5A (Power up & Startup & P2P) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3 AMCOP 1.5A | 6 | 30-Nov-23 A | 09-Apr-26 | 68.55% | 68.55% | 27 | 18 | 8 | 27
1.4.3.5 | 1.4.3.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4 Construction | 0 | 30-Nov-23 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 18 | 18 | 0 | 18
1.4.3.5.1 | 1.4.3.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.3 Installation | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1.1 | 1.4.3.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.3.2 Electrical | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1.1.1 | 1.4.3.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18940 | Equipment installation - AMCOP 1.5A | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1 | 1.4.3.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.2 Infrastructure | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1.2 | 1.4.3.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.2.2 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1.2.1 | 1.4.3.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14530 | Infrastructure installation - AMCOP 1.5A | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1 | 1.4.3.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.5.1.3 | 1.4.3.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.5.1.3.1 | 1.4.3.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16010 | Cable Laying - AMCOP 1.5A (HPP) | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1.3.1 | 1.4.3.5.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28140 | Cable Laying - AMCOP 1.5A (CUPP) | 0 | 31-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.5.1 | 1.4.3.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.5 Connectorization | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.5.1.4 | 1.4.3.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.4.5.2 Electrical | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.5.1.4.1 | 1.4.3.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17480 | Connectorization - AMCOP 1.5A | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.5 | 1.4.3.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.9 Commissioning | 6 | 02-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.5.2 | 1.4.3.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 6 | 02-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.5.2.1 | 1.4.3.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.5.2.1.1 | 1.4.3.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4230 | Submission of the IVF - AMCOP 1.5A | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.5.2.1 | 1.4.3.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.5.2.1.2 | 1.4.3.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4240 | Submission of the STR - AMCOP 1.5A | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.5.2.1 | 1.4.3.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.5.2.1.3 | 1.4.3.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4250 | Submission of the FOD - AMCOP 1.5A | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.5.2.1 | 1.4.3.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.3.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.5.2.1.4 | 1.4.3.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4260 | Submission of the L3 - AMCOP 1.5A (Power up & Startup & P2P) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4 BACOP 1.5A | 10 | 24-Nov-23 A | 13-Apr-26 | 65.95% | 65.95% | 25 | 16 | 8 | 25
1.4.3.6 | 1.4.3.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4 Construction | 0 | 24-Nov-23 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16
1.4.3.6.1 | 1.4.3.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.3 Installation | 0 | 24-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.6.1.1 | 1.4.3.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.3.2 Electrical | 0 | 24-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.6.1.1.1 | 1.4.3.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18950 | Equipment installation - BACOP 1.5A | 0 | 24-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.6.1 | 1.4.3.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.2 Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.6.1.2 | 1.4.3.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.2.2 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.6.1.2.1 | 1.4.3.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14540 | Infrastructure installation - BACOP 1.5A | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.6.1 | 1.4.3.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.4 Cable Launch | 0 | 02-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.6.1.3 | 1.4.3.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.4.2 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.4.3.6.1.3.1 | 1.4.3.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16020 | Cable Laying - BACOP 1.5A (HPP) | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.6.1.3.1 | 1.4.3.6.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28160 | Cable Laying - BACOP 1.5A (CUPP) | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.6.1 | 1.4.3.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.5 Connectorization | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.6.1.4 | 1.4.3.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.4.5.2 Electrical | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.6.1.4.1 | 1.4.3.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17490 | Connectorization - BACOP 1.5A | 0 | 08-Feb-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.6 | 1.4.3.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.9 Commissioning | 10 | 2026-03-31 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.6.2 | 1.4.3.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 10 | 2026-03-31 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.6.2.1 | 1.4.3.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.6.2.1.1 | 1.4.3.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4300 | Submission of the IVF - BACOP 1.5A | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.6.2.1 | 1.4.3.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.6.2.1.2 | 1.4.3.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4310 | Submission of the STR - BACOP 1.5A | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.6.2.1 | 1.4.3.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.6.2.1.3 | 1.4.3.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4320 | Submission of the FOD - BACOP 1.5A | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.6.2.1 | 1.4.3.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.4.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.6.2.1.4 | 1.4.3.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4330 | Submission of the L3 - BACOP 1.5A (Power up & Startup & P2P) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10 CLP XFMR 1.5A | 10 | 20-Dec-23 A | 13-Apr-26 | 57.11% | 57.11% | 19 | 11 | 8 | 19
1.4.3.7 | 1.4.3.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4 Construction | 0 | 20-Dec-23 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.4.3.7.1 | 1.4.3.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.3 Installation | 0 | 20-Dec-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.7.1.1 | 1.4.3.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.3.2 Electrical | 0 | 20-Dec-23 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.7.1.1.1 | 1.4.3.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19000 | Equipment installation - CLP XFMR 1.5A | 0 | 20-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.7.1.1.1 | 1.4.3.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19630 | Check Point CLP XFMR 1.5A | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.7.1 | 1.4.3.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.2 Infrastructure | 0 | 16-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.7.1.2 | 1.4.3.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.2.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.7.1.2.1 | 1.4.3.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14590 | Infrastructure installation - CLP XFMR 1.5A | 0 | 16-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.7.1 | 1.4.3.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.7.1.3 | 1.4.3.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.4.2 Electrical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.7.1.3.1 | 1.4.3.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16070 | Cable Laying - CLP XFMR 1.5A | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.7.1 | 1.4.3.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.5 Connectorization | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.7.1.4 | 1.4.3.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.4.5.2 Electrical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.7.1.4.1 | 1.4.3.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17540 | Connectorization - CLP XFMR 1.5A | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.7 | 1.4.3.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.9 Commissioning | 10 | 2026-03-31 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.7.2 | 1.4.3.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 10 | 2026-03-31 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.7.2.1 | 1.4.3.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.7.2.1.1 | 1.4.3.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4650 | Submission of the IVF - CLP XFMR 1.5A | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.7.2.1 | 1.4.3.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.7.2.1.2 | 1.4.3.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4660 | Submission of the STR - CLP XFMR 1.5A | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.7.2.1 | 1.4.3.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.7.2.1.3 | 1.4.3.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4670 | Submission of the FOD - CLP XFMR 1.5A | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.7.2.1 | 1.4.3.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.10.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.7.2.1.4 | 1.4.3.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4680 | Submission of the L3 - CLP XFMR 1.5A (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11 CLP 1.5A | 11 | 28-Nov-23 A | 14-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.3.8 | 1.4.3.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4 Construction | 0 | 28-Nov-23 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.8.1 | 1.4.3.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.3 Installation | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.8.1.1 | 1.4.3.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.3.2 Electrical | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.8.1.1.1 | 1.4.3.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19010 | Equipment installation - CLP 1.5A | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.8.1.1.1 | 1.4.3.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19640 | Check Point CLP 1.5A | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.8.1 | 1.4.3.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.2 Infrastructure | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.8.1.2 | 1.4.3.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.2.2 Electrical | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.8.1.2.1 | 1.4.3.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14600 | Infrastructure installation - CLP 1.5A | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.8.1 | 1.4.3.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.8.1.3 | 1.4.3.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.4.2 Electrical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.8.1.3.1 | 1.4.3.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16080 | Cable Laying - CLP 1.5A | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.8.1 | 1.4.3.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.5 Connectorization | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.8.1.4 | 1.4.3.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.4.5.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.8.1.4.1 | 1.4.3.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17550 | Connectorization - CLP 1.5A | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.8 | 1.4.3.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.9 Commissioning | 11 | 2026-03-31 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.8.2 | 1.4.3.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-31 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.8.2.1 | 1.4.3.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.8.2.1.1 | 1.4.3.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4720 | Submission of the IVF - CLP 1.5A | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.8.2.1 | 1.4.3.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.8.2.1.2 | 1.4.3.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4730 | Submission of the STR - CLP 1.5A | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.8.2.1 | 1.4.3.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.8.2.1.3 | 1.4.3.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4740 | Submission of the FOD - CLP 1.5A | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.8.2.1 | 1.4.3.8.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.11.9.2.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.8.2.1.4 | 1.4.3.8.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4750 | Submission of the L3 - CLP 1.5A (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12 CPP 1.5A | 12 | 28-Nov-23 A | 15-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.3.9 | 1.4.3.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4 Construction | 0 | 28-Nov-23 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.9.1 | 1.4.3.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.3 Installation | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.9.1.1 | 1.4.3.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.3.2 Electrical | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.9.1.1.1 | 1.4.3.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19020 | Equipment installation - CPP 1.5A | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.9.1.1.1 | 1.4.3.9.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19650 | Check Point CPP 1.5A | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.9.1 | 1.4.3.9.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.2 Infrastructure | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.9.1.2 | 1.4.3.9.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.2.2 Electrical | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.9.1.2.1 | 1.4.3.9.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14610 | Infrastructure installation - CPP 1.5A | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.9.1 | 1.4.3.9.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.9.1.3 | 1.4.3.9.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.4.2 Electrical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.9.1.3.1 | 1.4.3.9.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16090 | Cable Laying - CPP 1.5A | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.9.1 | 1.4.3.9.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.5 Connectorization | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.9.1.4 | 1.4.3.9.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.4.5.2 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.9.1.4.1 | 1.4.3.9.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17560 | Connectorization - CPP 1.5A | 0 | 23-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.9 | 1.4.3.9.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.9 Commissioning | 12 | 2026-03-31 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.9.2 | 1.4.3.9.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 2026-03-31 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.9.2.1 | 1.4.3.9.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.9.2.1.1 | 1.4.3.9.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4790 | Submission of the IVF - CPP 1.5A | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.9.2.1 | 1.4.3.9.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.9.2.1.2 | 1.4.3.9.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4800 | Submission of the STR - CPP 1.5A | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.9.2.1 | 1.4.3.9.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.9.2.1.3 | 1.4.3.9.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4810 | Submission of the FOD - CPP 1.5A | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.9.2.1 | 1.4.3.9.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.12.9.2.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.9.2.1.4 | 1.4.3.9.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4820 | Submission of the L3 - CPP 1.5A (Power up & Startup) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.10 | 10 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8 CUPS MBP 1.5A | 11 | 30-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 54.74% | 54.74% | 18 | 10 | 8 | 18
1.4.3.10 | 1.4.3.10.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4 Construction | 0 | 30-Nov-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.4.3.10.1 | 1.4.3.10.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.3 Installation | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.1 | 1.4.3.10.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.3.2 Electrical | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.1.1 | 1.4.3.10.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18990 | Equipment installation - CUPS MBP 1.5A | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.1.1 | 1.4.3.10.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19660 | Check Point CUPS MBP 1.5A | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.10.1 | 1.4.3.10.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.2 Infrastructure | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.10.1.2 | 1.4.3.10.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.2.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.10.1.2.1 | 1.4.3.10.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14580 | Infrastructure installation - CUPS MBP 1.5A | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.10.1 | 1.4.3.10.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.4 Cable Launch | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.3 | 1.4.3.10.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.4.2 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.3.1 | 1.4.3.10.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16060 | Cable Laying - CUPS MBP 1.5A | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1 | 1.4.3.10.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.5 Connectorization | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.4 | 1.4.3.10.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.4.5.2 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10.1.4.1 | 1.4.3.10.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17530 | Connectorization - CUPS MBP 1.5A | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.10 | 1.4.3.10.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.9 Commissioning | 11 | 02-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.10.2 | 1.4.3.10.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 02-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.10.2.1 | 1.4.3.10.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.10.2.1.1 | 1.4.3.10.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4580 | Submission of the IVF - CUPS MBP 1.5A | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.10.2.1 | 1.4.3.10.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.10.2.1.2 | 1.4.3.10.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4590 | Submission of the STR - CUPS MBP 1.5A | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.10.2.1 | 1.4.3.10.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.10.2.1.3 | 1.4.3.10.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4600 | Submission of the FOD - CUPS MBP 1.5A | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.10.2.1 | 1.4.3.10.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.8.9.2.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.10.2.1.4 | 1.4.3.10.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4610 | Submission of the L3 - CUPS MBP 1.5A (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.11 | 11 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7 CUPS 1.5A | 27 | 08-Jan-24 A | 17-Apr-26 | 65.95% | 65.95% | 25 | 16 | 8 | 25
1.4.3.11 | 1.4.3.11.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4 Construction | 1 | 08-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16
1.4.3.11.1 | 1.4.3.11.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.3 Installation | 1 | 08-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.11.1.1 | 1.4.3.11.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.3.2 Electrical | 1 | 08-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.11.1.1.1 | 1.4.3.11.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18980 | Equipment installation - CUPS 1.5A | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.11.1.1.1 | 1.4.3.11.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19750 | Check Point CUPS 1.5A | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.11.1 | 1.4.3.11.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.2 Infrastructure | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.11.1.2 | 1.4.3.11.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.2.2 Electrical | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.11.1.2.1 | 1.4.3.11.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14570 | Infrastructure installation - CUPS 1.5A | 0 | 17-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.4.3.11.1 | 1.4.3.11.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.4 Cable Launch | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.11.1.3 | 1.4.3.11.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.4.2 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.11.1.3.1 | 1.4.3.11.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16050 | Cable Laying - CUPS 1.5A | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.11.1 | 1.4.3.11.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.5 Connectorization | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.11.1.4 | 1.4.3.11.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.4.5.2 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.11.1.4.1 | 1.4.3.11.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17520 | Connectorization - CUPS 1.5A | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.11 | 1.4.3.11.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.9 Commissioning | 12 | 02-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.11.2 | 1.4.3.11.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 02-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.11.2.1 | 1.4.3.11.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.11.2.1.1 | 1.4.3.11.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4510 | Submission of the IVF - CUPS 1.5A | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.11.2.1 | 1.4.3.11.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.11.2.1.2 | 1.4.3.11.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4520 | Submission of the STR - CUPS 1.5A | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.11.2.1 | 1.4.3.11.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.11.2.1.3 | 1.4.3.11.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4530 | Submission of the FOD - CUPS 1.5A | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.11.2.1 | 1.4.3.11.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.7.9.2.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.11.2.1.4 | 1.4.3.11.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4540 | Submission of the L3 - CUPS 1.5A (Power up & Startup) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.12 | 12 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6 CUPP 1.5A | 13 | 28-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 59.22% | 59.22% | 21 | 12 | 8 | 21
1.4.3.12 | 1.4.3.12.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4 Construction | 0 | 28-Nov-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.4.3.12.1 | 1.4.3.12.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.3 Installation | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.12.1.1 | 1.4.3.12.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.3.2 Electrical | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.12.1.1.1 | 1.4.3.12.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18970 | Equipment installation - CUPP 1.5A | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.12.1.1.1 | 1.4.3.12.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A19760 | Check Point CUPP 1.5A | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.12.1 | 1.4.3.12.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.12.1.2 | 1.4.3.12.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.2.2 Electrical | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.12.1.2.1 | 1.4.3.12.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14560 | Infrastructure installation - CUPP 1.5A | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.12.1 | 1.4.3.12.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.4 Cable Launch | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.12.1.3 | 1.4.3.12.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.4.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.12.1.3.1 | 1.4.3.12.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16040 | Cable Laying - CUPP 1.5A | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.4.3.12.1 | 1.4.3.12.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.5 Connectorization | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.12.1.4 | 1.4.3.12.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.4.5.2 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.12.1.4.1 | 1.4.3.12.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17510 | Connectorization - CUPP 1.5A | 0 | 02-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.4.3.12 | 1.4.3.12.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.9 Commissioning | 13 | 02-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.12.2 | 1.4.3.12.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 02-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.12.2.1 | 1.4.3.12.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.12.2.1.1 | 1.4.3.12.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4440 | Submission of the IVF - CUPP 1.5A | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.12.2.1 | 1.4.3.12.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.12.2.1.2 | 1.4.3.12.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4450 | Submission of the STR - CUPP 1.5A | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.12.2.1 | 1.4.3.12.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.12.2.1.3 | 1.4.3.12.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4460 | Submission of the FOD - CUPP 1.5A | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.12.2.1 | 1.4.3.12.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.6.9.2.6 CX L3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.12.2.1.4 | 1.4.3.12.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A4470 | Submission of the L3 - CUPP 1.5A (Power up & Startup) | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.13 | 13 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14 Heat Pumps 1.5-27 | 20 | 07-Feb-24 A | 16-Apr-26 | 5.35% | 5.35% | 16 | 1 | 15 | 16
1.4.3.13 | 1.4.3.13.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4 Construction | 5 | 07-Feb-24 A | 2026-03-26 | 11.15% | 11.15% | 8 | 1 | 7 | 8
1.4.3.13.1 | 1.4.3.13.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.3 Installation | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.13.1.1 | 1.4.3.13.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.3.2 Mechanical | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.13.1.1.1 | 1.4.3.13.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25300 | Equipment installation - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1.1.1 | 1.4.3.13.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A25310 | Installation of supports - Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1.1.1 | 1.4.3.13.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A25320 | Closing of Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.13.1 | 1.4.3.13.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.1 Support | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.13.1.2 | 1.4.3.13.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.1.2 Mechanical | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.13.1.2.1 | 1.4.3.13.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25260 | Installation of supports - Heat Pumps 1.5-27 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.13.1 | 1.4.3.13.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.2 Infrastructure | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1.3 | 1.4.3.13.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.2.2 Mechanical | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1.3.1 | 1.4.3.13.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25270 | Infrastructure installation - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1 | 1.4.3.13.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.4 Cable Launch | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.13.1.4 | 1.4.3.13.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.4.2 Mechanical | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.13.1.4.1 | 1.4.3.13.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25280 | Cable Laying - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.13.1 | 1.4.3.13.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1.5 | 1.4.3.13.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.1.5.1 | 1.4.3.13.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25290 | Connectorization - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13 | 1.4.3.13.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.9 Commissioning | 14 | 2026-03-30 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.13.2 | 1.4.3.13.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-30 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.13.2.1 | 1.4.3.13.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.2.1.1 | 1.4.3.13.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25200 | Submission of the IVF - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.2.1 | 1.4.3.13.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.2.1.2 | 1.4.3.13.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25210 | Submission of the STR - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.13.2.1 | 1.4.3.13.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.13.2.1.3 | 1.4.3.13.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25220 | Submission of the FOD - Heat Pumps 1.5-27 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.13.2.1 | 1.4.3.13.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.14.9.2.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.13.2.1.4 | 1.4.3.13.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25230 | Submission of the L3 - Heat Pumps 1.5-27 (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3 | 1.4.3.14 | 14 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13 Heat Pumps 1.5-28 | 20 | 07-Feb-24 A | 16-Apr-26 | 5.35% | 5.35% | 16 | 1 | 15 | 16
1.4.3.14 | 1.4.3.14.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4 Construction | 6 | 07-Feb-24 A | 2026-03-27 | 11.15% | 11.15% | 8 | 1 | 7 | 8
1.4.3.14.1 | 1.4.3.14.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.3 Installation | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.14.1.1 | 1.4.3.14.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.3.2 Mechanical | 3 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.14.1.1.1 | 1.4.3.14.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25580 | Equipment installation - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1.1.1 | 1.4.3.14.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A25590 | Installation of supports - Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1.1.1 | 1.4.3.14.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A25600 | Closing of Copper refrigerant line - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.14.1 | 1.4.3.14.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.1 Support | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.14.1.2 | 1.4.3.14.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.1.2 Mechanical | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.14.1.2.1 | 1.4.3.14.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27970 | Installation of supports - Heat Pumps 1.5-28 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.4.3.14.1 | 1.4.3.14.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.2 Infrastructure | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1.3 | 1.4.3.14.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.2.2 Mechanical | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1.3.1 | 1.4.3.14.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25550 | Infrastructure installation - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1 | 1.4.3.14.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.4 Cable Launch | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.14.1.4 | 1.4.3.14.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.4.2 Mechanical | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.14.1.4.1 | 1.4.3.14.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25560 | Cable Laying - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.14.1 | 1.4.3.14.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1.5 | 1.4.3.14.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.1.5.1 | 1.4.3.14.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25570 | Connectorization - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14 | 1.4.3.14.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.9 Commissioning | 14 | 2026-03-30 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.14.2 | 1.4.3.14.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-30 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.4.3.14.2.1 | 1.4.3.14.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.2.1.1 | 1.4.3.14.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25480 | Submission of the IVF - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.2.1 | 1.4.3.14.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.2.1.2 | 1.4.3.14.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25490 | Submission of the STR - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.4.3.14.2.1 | 1.4.3.14.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.14.2.1.3 | 1.4.3.14.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25500 | Submission of the FOD - Heat Pumps 1.5-28 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.4.3.14.2.1 | 1.4.3.14.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.3.1.13.9.2.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.4.3.14.2.1.4 | 1.4.3.14.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25510 | Submission of the L3 - Heat Pumps 1.5-28 (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1 | 1.5 | 5 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2 AHU ROOM AXIS E-F | 31 | 16-Nov-23 A | 23-Apr-26 | 81.23% | 80.89% | 1320 | 1068 | 252 | 1320
1.5 | 1.5.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2 General | 31 | 16-Nov-23 A | 23-Apr-26 | 73.19% | 72.54% | 479 | 348 | 132 | 479
1.5.1 | 1.5.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.4 Ahu - AXIS E-F - South hydrostatic test | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.1.1 | 1.5.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.4.1 Construction | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.1.1.1 | 1.5.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.4.1.1 General | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.1.1.1.1 | 1.5.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.4.1.1.2 Mechanical | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.1.1.1.1.1 | 1.5.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29900 | Dahu South hydrostatic test | 0 | 12-Jan-24 A | 16-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.1.1.1.1.1 | 1.5.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29930 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Valves and connections - AHU - AXIS E-F | 0 | 12-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.1 | 1.5.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.21 Fire Protection | 16 | 2026-03-12 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 56 | 0 | 56 | 56
1.5.1.2 | 1.5.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.21.4 Construction | 16 | 2026-03-12 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 56 | 0 | 56 | 56
1.5.1.2.1 | 1.5.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.21.4.2 Extensions and Derivations | 16 | 2026-03-12 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 56 | 0 | 56 | 56
1.5.1.2.1.1 | 1.5.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.21.4.2.2 Fire Protection | 16 | 2026-03-12 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 56 | 0 | 56 | 56
1.5.1.2.1.1.1 | 1.5.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29330 | Passage of the Vesda pipe | 5 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 21 | 0 | 21 | 21
1.5.1.2.1.1.1 | 1.5.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29340 | Passage of the feed of the smoke detection system | 6 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 14 | 0 | 14 | 14
1.5.1.2.1.1.1 | 1.5.1.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29350 | Installation of monitoring modules | 5 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.5.1.2.1.1.1 | 1.5.1.2.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29360 | Installation of audible alarms | 5 | 2026-03-27 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.5.1 | 1.5.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.17 Main Infrastructure PDC´s / EF´s | 0 | 16-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 79 | 79 | 0 | 79
1.5.1.3 | 1.5.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.17.4 Construction | 0 | 16-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 79 | 79 | 0 | 79
1.5.1.3.1 | 1.5.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.17.4.2 Infrastructure | 0 | 16-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 79 | 79 | 0 | 79
1.5.1.3.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.17.4.2.2 Electrical | 0 | 16-Nov-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 79 | 79 | 0 | 79
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28600 | Main Infrastructure USB-B@AUTOBAN | 0 | 21-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28610 | Main Infrastructure COP-B@AUTOBAN | 0 | 04-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28620 | Main Infrastructure USB-A@AUTOBAN | 0 | 12-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28630 | Main Infrastructure COP-A@AUTOBAN | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A28650 | Wired infrastructure | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A28720 | Main Infrastructure USB-B@AUTOBAN - Support | 0 | 16-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A28730 | Main Infrastructure COP-B@AUTOBAN - Support | 0 | 21-Nov-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A28740 | Main Infrastructure USB-A@AUTOBAN - Support | 0 | 28-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A28750 | Main Infrastructure COP-A@AUTOBAN - Support | 0 | 21-Nov-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A29050 | Wired infrastructure - Support | 0 | 12-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A29061 | Main Infrastructure VFD´s - Support | 0 | 11-Dec-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.3.1.1.1 | 1.5.1.3.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A29071 | Main Infrastructure VFD´s | 0 | 15-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1 | 1.5.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.1 Exhaust Fans Drip Pan - Drain Gutter | 0 | 12-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.1.4 | 1.5.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.1.4 Construction | 0 | 12-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.1.4.1 | 1.5.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.1.4.3 Installation | 0 | 12-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.1.4.1.1 | 1.5.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.1.4.3.2 Mechanical | 0 | 12-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.1.4.1.1.1 | 1.5.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27170 | Gutter Drain installation - Exhaust Fans Drip Pan - Drain Gutter | 0 | 12-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.1 | 1.5.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12 Lighting & Sockets | 7 | 04-Dec-23 A | 2026-03-20 | 90.92% | 76.83% | 22 | 17 | 5 | 22
1.5.1.5 | 1.5.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4 Construction | 7 | 04-Dec-23 A | 2026-03-20 | 90.92% | 76.83% | 22 | 17 | 5 | 22
1.5.1.5.1 | 1.5.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Dec-23 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1.5.1.1 | 1.5.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 04-Dec-23 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1.5.1.1.1 | 1.5.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27480 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 0 | 04-Dec-23 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.1.5.1.1.1 | 1.5.1.5.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27860 | Infrastructure for security Main- AHU Room AXIS E-F | 0 | 30-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.1.5.1 | 1.5.1.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.4 Cable Launch | 4 | 02-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.5.1.5.1.2 | 1.5.1.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.4.2 Electrical | 4 | 02-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.5.1.5.1.2.1 | 1.5.1.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27490 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 4 | 02-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.5.1.5.1 | 1.5.1.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 25% | 2 | 1 | 2 | 2
1.5.1.5.1.3 | 1.5.1.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.5.2 Electrical | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 25% | 2 | 1 | 2 | 2
1.5.1.5.1.3.1 | 1.5.1.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27500 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 25% | 2 | 1 | 2 | 2
1.5.1.5.1 | 1.5.1.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.3 Installation | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.1.5.1.4 | 1.5.1.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.12.4.3.2 Electrical | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.1.5.1.4.1 | 1.5.1.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27470 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.1 | 1.5.1.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.8 TAB WATER | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 46 | 0 | 46 | 46
1.5.1.6 | 1.5.1.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.8.1 Construction | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 46 | 0 | 46 | 46
1.5.1.6.1 | 1.5.1.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.8.1.1 General | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 46 | 0 | 46 | 46
1.5.1.6.1.1 | 1.5.1.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.8.1.1.2 Mechanical | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 46 | 0 | 46 | 46
1.5.1.6.1.1.1 | 1.5.1.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28050 | Water tab execution - MOP19 | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 40 | 0 | 40 | 40
1.5.1.6.1.1.1 | 1.5.1.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28060 | Submission of TAB report - TAB WATER | 2 | 22-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.5.1 | 1.5.1.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.3 Differential pressure system - Copper line | 4 | 05-Jan-24 A | 2026-03-17 | 87.5% | 87.5% | 55 | 48 | 7 | 55
1.5.1.7 | 1.5.1.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.3.4 Construction | 4 | 05-Jan-24 A | 2026-03-17 | 87.5% | 87.5% | 55 | 48 | 7 | 55
1.5.1.7.1 | 1.5.1.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.3.4.1 Support | 0 | 05-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.5.1.7.1.1 | 1.5.1.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.3.4.1.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.5.1.7.1.1.1 | 1.5.1.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25830 | Installation of supports - Differential pressure system - Copper line | 0 | 05-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.5.1.7.1 | 1.5.1.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.3.4.2 Infrastructure | 4 | 05-Jan-24 A | 2026-03-17 | 77.77% | 77.77% | 31 | 24 | 7 | 31
1.5.1.7.1.2 | 1.5.1.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.3.4.2.2 Mechanical | 4 | 05-Jan-24 A | 2026-03-17 | 77.77% | 77.77% | 31 | 24 | 7 | 31
1.5.1.7.1.2.1 | 1.5.1.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25840 | Piping installation - Differential pressure system - Copper line | 0 | 05-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.5.1.7.1.2.1 | 1.5.1.7.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A25880 | Pressurization and leak test - Differential pressure system - Copper line - MOP10 | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.5.1 | 1.5.1.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.11 Wall Building | 5 | 17-Nov-23 A | 02-Apr-26 | 90.77% | 90.77% | 198 | 179 | 18 | 198
1.5.1.8 | 1.5.1.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.11.4 Construction | 5 | 17-Nov-23 A | 02-Apr-26 | 90.77% | 90.77% | 198 | 179 | 18 | 198
1.5.1.8.1 | 1.5.1.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.11.4.3 Installation | 5 | 17-Nov-23 A | 02-Apr-26 | 90.77% | 90.77% | 198 | 179 | 18 | 198
1.5.1.8.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.11.4.3.2 Civil | 5 | 17-Nov-23 A | 02-Apr-26 | 90.77% | 90.77% | 198 | 179 | 18 | 198
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20550 | Metal structure - (E1-F@3) - Wall Building Bottom | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20555 | Metal structure - (E1-F@3) - Wall Building Upper | 0 | 01-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20560 | Metal structure - (E1) - Wall Building | 0 | 17-Nov-23 A | 17-Nov-23 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A20570 | Drywall coating installation - (F) - Wall Building | 0 | 23-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A20580 | Drywall coating installation - (E1-F@3) - Wall Building Bottom | 0 | 04-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A20585 | Drywall coating installation - (E1-F@3) - Wall Building Upper | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A20590 | Drywall coating installation - (E1) - Wall Building | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A20600 | First coat of wall painting - (F) - Wall Building | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A20610 | First coat of wall painting - (E1-F@3) - Wall Building Bottom | 0 | 12-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A20615 | First coat of wall painting - (E1-F@3) - Wall Building Upper | 0 | 06-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A20620 | First coat of wall painting - (E1) - Wall Building | 0 | 24-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A20630 | Second coat of wall painting - (F) - Wall Building | 0 | 28-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A20640 | Second coat of wall painting - (E1-F@3) - Wall Building Bottom | 0 | 12-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.14 | 14 | 7 | A | 7A | A20645 | Second coat of wall painting - (E1-F@3) - Wall Building Upper | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.15 | 15 | 7 | A | 7A | A20650 | Second coat of wall painting - (E1) - Wall Building | 0 | 05-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.16 | 16 | 7 | A | 7A | A24305 | Cage ladder to access the mezzanine of the Plenum | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.17 | 17 | 7 | A | 7A | A24320 | Installation of fire stop wall F-axis | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 9 | 0 | 9 | 9
1.5.1.8.1.1.1 | 1.5.1.8.1.1.1.18 | 18 | 7 | A | 7A | A24330 | Installation of fire stop wall E1-axis | 3 | 2026-03-31 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 9 | 0 | 9 | 9
1.5.1 | 1.5.1.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.13 Doors | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.9 | 1.5.1.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.13.4 Construction | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.9.1 | 1.5.1.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.13.4.3 Installation | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.9.1.1 | 1.5.1.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.2.13.4.3.2 Civil | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5.1.9.1.1.1 | 1.5.1.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A22920 | Installation of the door - Doors - AHU ROOM (1520-T & 1620-T) | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.5 | 1.5.2 | 2 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7 Side B | 25 | 23-Nov-23 A | 15-Apr-26 | 86.11% | 85.89% | 421 | 362 | 59 | 421
1.5.2 | 1.5.2.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3 VFD - 1.5-049 (MSDB B3) | 18 | 18-Jan-24 A | 15-Apr-26 | 83.49% | 83.49% | 51 | 42 | 8 | 51
1.5.2.1 | 1.5.2.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.5.2.1.1 | 1.5.2.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.1.1.1 | 1.5.2.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.1.1.1.1 | 1.5.2.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19180 | Equipment installation - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.1.1 | 1.5.2.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.1.1.2 | 1.5.2.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.1.1.2.1 | 1.5.2.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13320 | Installation of supports - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.1.1 | 1.5.2.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 20-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.2.1.1.3 | 1.5.2.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 20-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.2.1.1.3.1 | 1.5.2.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14780 | Infrastructure installation - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 20-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.2.1.1 | 1.5.2.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.1.1.4 | 1.5.2.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.4.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.1.1.4.1 | 1.5.2.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16260 | Cable Laying - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.1.1 | 1.5.2.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.5 Connectorization | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.1.1.5 | 1.5.2.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.4.5.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.1.1.5.1 | 1.5.2.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17730 | Connectorization - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.1 | 1.5.2.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.9 Commissioning | 18 | 2026-03-23 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.1.2 | 1.5.2.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 18 | 2026-03-23 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.1.2.1 | 1.5.2.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.1.2.1.1 | 1.5.2.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5980 | Submission of the IVF - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.1.2.1 | 1.5.2.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.1.2.1.2 | 1.5.2.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5990 | Submission of the STR - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.1.2.1 | 1.5.2.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.1.2.1.3 | 1.5.2.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6000 | Submission of the FOD - VFD 1.5-49 (MSDB B3) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.1.2.1 | 1.5.2.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.3.9.2.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.1.2.1.4 | 1.5.2.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6010 | Submission of the L3 -VFD 1.5-49 (MSDB B3) (Power up & Startup) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2 | 1.5.2.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1 VFD - 1.5-048 (MSDB B1) | 16 | 18-Jan-24 A | 13-Apr-26 | 74.17% | 74.17% | 32 | 24 | 8 | 32
1.5.2.2 | 1.5.2.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.5.2.2.1 | 1.5.2.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.2.1.1 | 1.5.2.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.2.1.1.1 | 1.5.2.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19150 | Equipment installation - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.2.1 | 1.5.2.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.2.1.2 | 1.5.2.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.2.1.2.1 | 1.5.2.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13290 | Installation of supports - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.2.1 | 1.5.2.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.2.2.1.3 | 1.5.2.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.2.2.1.3.1 | 1.5.2.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14750 | Infrastructure installation - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.2.2.1 | 1.5.2.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.2.1.4 | 1.5.2.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.4.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.2.1.4.1 | 1.5.2.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16230 | Cable Laying - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.2.1 | 1.5.2.2.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.5 Connectorization | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.2.1.5 | 1.5.2.2.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.4.5.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.2.1.5.1 | 1.5.2.2.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17700 | Connectorization - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.2 | 1.5.2.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.9 Commissioning | 16 | 2026-03-23 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.2.2 | 1.5.2.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 2026-03-23 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.2.2.1 | 1.5.2.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.2.2.1.1 | 1.5.2.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5770 | Submission of the IVF - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.2.2.1 | 1.5.2.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.2.2.1.2 | 1.5.2.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5780 | Submission of the STR - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.2.2.1 | 1.5.2.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.2.2.1.3 | 1.5.2.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5790 | Submission of the FOD - VFD 1.5-48 (MSDB B1) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.2.2.1 | 1.5.2.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.1.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.2.2.1.4 | 1.5.2.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5800 | Submission of the L3 -VFD 1.5-48 (MSDB B1) (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2 | 1.5.2.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4 VFD - 1.5-044 (MSDB B3) | 17 | 18-Jan-24 A | 14-Apr-26 | 83.49% | 83.49% | 51 | 42 | 8 | 51
1.5.2.3 | 1.5.2.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.5.2.3.1 | 1.5.2.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.3.1.1 | 1.5.2.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.3.1.1.1 | 1.5.2.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19170 | Equipment installation - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.3.1 | 1.5.2.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.3.1.2 | 1.5.2.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.3.1.2.1 | 1.5.2.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13310 | Installation of supports - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.3.1 | 1.5.2.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.2.3.1.3 | 1.5.2.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.2.3.1.3.1 | 1.5.2.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14770 | Infrastructure installation - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.2.3.1 | 1.5.2.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.3.1.4 | 1.5.2.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.4.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.3.1.4.1 | 1.5.2.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16250 | Cable Laying - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.2.3.1 | 1.5.2.3.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.5 Connectorization | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.3.1.5 | 1.5.2.3.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.4.5.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.3.1.5.1 | 1.5.2.3.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17720 | Connectorization - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.3 | 1.5.2.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.9 Commissioning | 17 | 2026-03-23 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.3.2 | 1.5.2.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 17 | 2026-03-23 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.3.2.1 | 1.5.2.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.3.2.1.1 | 1.5.2.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5910 | Submission of the IVF - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.3.2.1 | 1.5.2.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.3.2.1.2 | 1.5.2.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5920 | Submission of the STR - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.3.2.1 | 1.5.2.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.3.2.1.3 | 1.5.2.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5930 | Submission of the FOD - VFD 1.5-44 (MSDB B3) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.3.2.1 | 1.5.2.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.4.9.2.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.3.2.1.4 | 1.5.2.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5940 | Submission of the L3 -VFD 1.5-44 (MSDB B3) (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2 | 1.5.2.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9 VFD - 1.5-045 (MSDB B1) | 14 | 18-Jan-24 A | 09-Apr-26 | 83.11% | 83.11% | 49 | 41 | 8 | 49
1.5.2.4 | 1.5.2.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41
1.5.2.4.1 | 1.5.2.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.4.1.1 | 1.5.2.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.4.1.1.1 | 1.5.2.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19280 | Equipment installation - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.4.1 | 1.5.2.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.4.1.2 | 1.5.2.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.4.1.2.1 | 1.5.2.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13420 | Installation of supports - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.4.1 | 1.5.2.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.4.1.3 | 1.5.2.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.4.1.3.1 | 1.5.2.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14880 | Infrastructure installation - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.4.1 | 1.5.2.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.4.1.4 | 1.5.2.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.4.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.4.1.4.1 | 1.5.2.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16360 | Cable Laying - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.4.1 | 1.5.2.4.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.5 Connectorization | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.4.1.5 | 1.5.2.4.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.4.5.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.4.1.5.1 | 1.5.2.4.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17830 | Connectorization - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.4 | 1.5.2.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.4.2 | 1.5.2.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.4.2.1 | 1.5.2.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.4.2.1.1 | 1.5.2.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6680 | Submission of the IVF - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.4.2.1 | 1.5.2.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.4.2.1.2 | 1.5.2.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6690 | Submission of the STR - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.4.2.1 | 1.5.2.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.4.2.1.3 | 1.5.2.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6700 | Submission of the FOD - VFD 1.5-45 (MSDB B1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.4.2.1 | 1.5.2.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.9.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.4.2.1.4 | 1.5.2.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6710 | Submission of the L3 -VFD 1.5-45 (MSDB B1) (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2 | 1.5.2.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8 VFD - 1.5-052 (MSDB B2) | 14 | 18-Jan-24 A | 09-Apr-26 | 83.11% | 83.11% | 49 | 41 | 8 | 49
1.5.2.5 | 1.5.2.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41
1.5.2.5.1 | 1.5.2.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.5.1.1 | 1.5.2.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.5.1.1.1 | 1.5.2.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19310 | Equipment installation - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.5.1 | 1.5.2.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.5.1.2 | 1.5.2.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.5.1.2.1 | 1.5.2.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13450 | Installation of supports - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.2.5.1 | 1.5.2.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 20-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.5.1.3 | 1.5.2.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 20-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.5.1.3.1 | 1.5.2.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14910 | Infrastructure installation - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 0 | 19-Jan-24 A | 20-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.5.1 | 1.5.2.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.5.1.4 | 1.5.2.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.4.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.5.1.4.1 | 1.5.2.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16390 | Cable Laying - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.5.1 | 1.5.2.5.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.5 Connectorization | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.5.1.5 | 1.5.2.5.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.4.5.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.5.1.5.1 | 1.5.2.5.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17860 | Connectorization - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.5 | 1.5.2.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.5.2 | 1.5.2.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.5.2.1 | 1.5.2.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.5.2.1.1 | 1.5.2.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6890 | Submission of the IVF - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.5.2.1 | 1.5.2.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.5.2.1.2 | 1.5.2.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6900 | Submission of the STR - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.5.2.1 | 1.5.2.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.5.2.1.3 | 1.5.2.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6910 | Submission of the FOD - VFD 1.5-52 (MSDB B2) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.5.2.1 | 1.5.2.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.8.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.5.2.1.4 | 1.5.2.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6920 | Submission of the L3 -VFD 1.5-52 (MSDB B2) (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2 | 1.5.2.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5 DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 22 | 23-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 88.97% | 88.36% | 76 | 67 | 9 | 76
1.5.2.6 | 1.5.2.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4 Construction | 3 | 23-Nov-23 A | 2026-03-16 | 100% | 99.32% | 67 | 67 | 0 | 67
1.5.2.6.1 | 1.5.2.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.3 Installation | 3 | 23-Nov-23 A | 2026-03-16 | 100% | 99.08% | 50 | 49 | 0 | 50
1.5.2.6.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.3.2 Mechanical | 3 | 23-Nov-23 A | 2026-03-16 | 100% | 99.08% | 50 | 49 | 0 | 50
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19370 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 23-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21200 | Installation of drains - Section 01 - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 11-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23250 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 27-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23260 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23310 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23320 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1.1.1 | 1.5.2.6.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23340 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 3 | 09-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.2.6.1 | 1.5.2.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.6.1.2 | 1.5.2.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.1.1 Mechanical | 0 | 27-Nov-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.6.1.2.1 | 1.5.2.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14270 | Installation of supports - Communication with Dampers - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.6.1.2.1 | 1.5.2.6.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14280 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.6.1 | 1.5.2.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.7 Infrastructure | 0 | 04-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.6.1.3 | 1.5.2.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.7.2 Mechanical | 0 | 04-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.6.1.3.1 | 1.5.2.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14980 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 04-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.6.1 | 1.5.2.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.4 Cable Launch | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1.4 | 1.5.2.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.4.2 Mechanical | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1.4.1 | 1.5.2.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16450 | Cable Laying - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1 | 1.5.2.6.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.5 Connectorization | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1.5 | 1.5.2.6.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.4.5.2 Mechanical | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6.1.5.1 | 1.5.2.6.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17920 | Connectorization - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 0 | 04-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.6 | 1.5.2.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.9 Commissioning | 16 | 2026-03-20 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.6.2 | 1.5.2.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 2026-03-20 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.6.2.1 | 1.5.2.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.6.2.1.1 | 1.5.2.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7240 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.6.2.1 | 1.5.2.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.6.2.1.2 | 1.5.2.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7250 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.6.2.1 | 1.5.2.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.6.2.1.3 | 1.5.2.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7260 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.6.2.1 | 1.5.2.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.5.9.2.6 CX L3 | 2 | 09-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.6.2.1.4 | 1.5.2.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7270 | Submission of the L3 -DAHU - 1.5-035 (MSDB B2) (Power up & Startup) | 2 | 09-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2 | 1.5.2.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6 DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 24 | 23-Nov-23 A | 14-Apr-26 | 92.6% | 92.19% | 113 | 104 | 9 | 113
1.5.2.7 | 1.5.2.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4 Construction | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 99.56% | 105 | 104 | 0 | 105
1.5.2.7.1 | 1.5.2.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.3 Installation | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 99.08% | 50 | 49 | 0 | 50
1.5.2.7.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.3.2 Mechanical | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 99.08% | 50 | 49 | 0 | 50
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19240 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 23-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21180 | Installation of drains - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 05-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23010 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 27-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23020 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 04-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23060 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23070 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.2.7.1.1.1 | 1.5.2.7.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23090 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.2.7.1 | 1.5.2.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.5.2.7.1.2 | 1.5.2.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.1.2 Mechanical | 0 | 27-Nov-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.5.2.7.1.2.1 | 1.5.2.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14220 | Installation of supports - Communication with Dampers - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27
1.5.2.7.1.2.1 | 1.5.2.7.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14240 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.2.7.1 | 1.5.2.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.2 Infrastructure | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.7.1.3 | 1.5.2.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.2.2 Mechanical | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.7.1.3.1 | 1.5.2.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14840 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.7.1 | 1.5.2.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.7.1.4 | 1.5.2.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.7.1.4.1 | 1.5.2.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16320 | Cable Laying - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.2.7.1 | 1.5.2.7.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.7.1.5 | 1.5.2.7.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.7.1.5.1 | 1.5.2.7.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17790 | Connectorization - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.2.7 | 1.5.2.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.9 Commissioning | 18 | 2026-03-20 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.7.2 | 1.5.2.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 18 | 2026-03-20 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.2.7.2.1 | 1.5.2.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.7.2.1.1 | 1.5.2.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6400 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.7.2.1 | 1.5.2.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.7.2.1.2 | 1.5.2.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6410 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.2.7.2.1 | 1.5.2.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.7.2.1.3 | 1.5.2.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6420 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.2.7.2.1 | 1.5.2.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.7.6.9.2.6 CX L3 | 2 | 13-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.2.7.2.1.4 | 1.5.2.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6430 | Submission of the L3 -DAHU - 1.5-039 (MSDB B3) (Power up & Startup) | 2 | 13-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5 | 1.5.3 | 3 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1 Side A | 26 | 23-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 85.51% | 85.4% | 420 | 358 | 61 | 420
1.5.3 | 1.5.3.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6 VFD - 1.5-043 (MSDB A1) | 16 | 18-Jan-24 A | 13-Apr-26 | 83.49% | 83.49% | 51 | 42 | 8 | 51
1.5.3.1 | 1.5.3.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.5.3.1.1 | 1.5.3.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.1.1.1 | 1.5.3.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.1.1.1.1 | 1.5.3.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19160 | Equipment installation - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.1.1 | 1.5.3.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.1.1.2 | 1.5.3.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.1.1.2.1 | 1.5.3.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13300 | Installation of supports - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.1.1 | 1.5.3.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.3.1.1.3 | 1.5.3.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.3.1.1.3.1 | 1.5.3.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14760 | Infrastructure installation - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.3.1.1 | 1.5.3.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.3.1.1.4 | 1.5.3.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.4.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.3.1.1.4.1 | 1.5.3.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16240 | Cable Laying - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 0 | 18-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.3.1.1 | 1.5.3.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.5 Connectorization | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.1.1.5 | 1.5.3.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.4.5.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.1.1.5.1 | 1.5.3.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17710 | Connectorization - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.1 | 1.5.3.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.9 Commissioning | 16 | 2026-03-23 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.1.2 | 1.5.3.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 2026-03-23 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.1.2.1 | 1.5.3.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.1.2.1.1 | 1.5.3.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5840 | Submission of the IVF - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.1.2.1 | 1.5.3.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.1.2.1.2 | 1.5.3.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5850 | Submission of the STR - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.1.2.1 | 1.5.3.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.1.2.1.3 | 1.5.3.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5860 | Submission of the FOD - VFD 1.5-43 (MSDB A1) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.1.2.1 | 1.5.3.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.6.9.2.6 CX L3 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.1.2.1.4 | 1.5.3.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A5870 | Submission of the L3 -VFD1.5-43 (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3 | 1.5.3.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9 VFD - 1.5-046 (MSDB A1) | 14 | 18-Jan-24 A | 09-Apr-26 | 83.11% | 83.11% | 49 | 41 | 8 | 49
1.5.3.2 | 1.5.3.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41
1.5.3.2.1 | 1.5.3.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.2.1.1 | 1.5.3.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.2.1.1.1 | 1.5.3.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19290 | Equipment installation - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.2.1 | 1.5.3.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.2.1.2 | 1.5.3.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.2.1.2.1 | 1.5.3.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13430 | Installation of supports - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.2.1 | 1.5.3.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.2.1.3 | 1.5.3.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.2.1.3.1 | 1.5.3.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14890 | Infrastructure installation - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.2.1 | 1.5.3.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.2.1.4 | 1.5.3.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.4.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.2.1.4.1 | 1.5.3.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16370 | Cable Laying - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.2.1 | 1.5.3.2.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.5 Connectorization | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.2.1.5 | 1.5.3.2.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.4.5.2 Mechanical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.2.1.5.1 | 1.5.3.2.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17840 | Connectorization - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.2 | 1.5.3.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.2.2 | 1.5.3.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.2.2.1 | 1.5.3.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.2.2.1.1 | 1.5.3.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6750 | Submission of the IVF - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.2.2.1 | 1.5.3.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.2.2.1.2 | 1.5.3.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6760 | Submission of the STR - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.2.2.1 | 1.5.3.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.2.2.1.3 | 1.5.3.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6770 | Submission of the FOD - VFD 1.5-46 (MSDB A1) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.2.2.1 | 1.5.3.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.9.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.2.2.1.4 | 1.5.3.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6780 | Submission of the L3 -VFD 1.5-46 (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3 | 1.5.3.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4 VFD - 1.5-050 (MSDB A2) | 19 | 18-Jan-24 A | 16-Apr-26 | 83.14% | 83.14% | 50 | 41 | 8 | 50
1.5.3.3 | 1.5.3.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41
1.5.3.3.1 | 1.5.3.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.3.1.1 | 1.5.3.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.3.1.1.1 | 1.5.3.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19190 | Equipment installation - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.3.1 | 1.5.3.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.3.1.2 | 1.5.3.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.3.1.2.1 | 1.5.3.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13330 | Installation of supports - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.3.1 | 1.5.3.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.3.3.1.3 | 1.5.3.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.3.3.1.3.1 | 1.5.3.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14790 | Infrastructure installation - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.5.3.3.1 | 1.5.3.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.3.3.1.4 | 1.5.3.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.4.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.3.3.1.4.1 | 1.5.3.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16270 | Cable Laying - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15
1.5.3.3.1 | 1.5.3.3.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.5 Connectorization | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.3.3.1.5 | 1.5.3.3.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.4.5.2 Electrical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.3.3.1.5.1 | 1.5.3.3.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17740 | Connectorization - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.5.3.3 | 1.5.3.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.9 Commissioning | 19 | 2026-03-23 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.3.2 | 1.5.3.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 19 | 2026-03-23 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.3.2.1 | 1.5.3.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.3.2.1.1 | 1.5.3.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6050 | Submission of the IVF - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.3.2.1 | 1.5.3.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.3.2.1.2 | 1.5.3.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6060 | Submission of the STR - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.3.2.1 | 1.5.3.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.3.2.1.3 | 1.5.3.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6070 | Submission of the FOD - VFD 1.5-50 (MSDB A2) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.3.2.1 | 1.5.3.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.4.9.2.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.3.2.1.4 | 1.5.3.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6080 | Submission of the L3 -VFD 1.5-50 (MSDB A2) (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3 | 1.5.3.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10 VFD - 1.5-047 (MSDB A3) | 14 | 18-Jan-24 A | 09-Apr-26 | 83.11% | 83.11% | 49 | 41 | 8 | 49
1.5.3.4 | 1.5.3.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41
1.5.3.4.1 | 1.5.3.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.4.1.1 | 1.5.3.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.4.1.1.1 | 1.5.3.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19320 | Equipment installation - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.4.1 | 1.5.3.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.4.1.2 | 1.5.3.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.4.1.2.1 | 1.5.3.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13460 | Installation of supports - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.4.1 | 1.5.3.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.4.1.3 | 1.5.3.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.4.1.3.1 | 1.5.3.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14920 | Infrastructure installation - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.4.1 | 1.5.3.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.4.1.4 | 1.5.3.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.4.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.4.1.4.1 | 1.5.3.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16400 | Cable Laying - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.4.1 | 1.5.3.4.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.5 Connectorization | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.4.1.5 | 1.5.3.4.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.4.5.2 Mechanical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.4.1.5.1 | 1.5.3.4.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17870 | Connectorization - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.4 | 1.5.3.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.4.2 | 1.5.3.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.4.2.1 | 1.5.3.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.4.2.1.1 | 1.5.3.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6960 | Submission of the IVF - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.4.2.1 | 1.5.3.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.4.2.1.2 | 1.5.3.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6970 | Submission of the STR - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.4.2.1 | 1.5.3.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.4.2.1.3 | 1.5.3.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6980 | Submission of the FOD - VFD 1.5-47 (MSDB A3) | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.4.2.1 | 1.5.3.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.10.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.4.2.1.4 | 1.5.3.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6990 | Submission of the L3 -VFD 1.5-47 (MSDB A3) (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3 | 1.5.3.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7 VFD - 1.5-051 (MSDB A3) | 14 | 18-Jan-24 A | 09-Apr-26 | 83.11% | 83.11% | 49 | 41 | 8 | 49
1.5.3.5 | 1.5.3.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4 Construction | 0 | 18-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41
1.5.3.5.1 | 1.5.3.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.3 Installation | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.5.1.1 | 1.5.3.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.3.2 Mechanical | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.5.1.1.1 | 1.5.3.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19300 | Equipment installation - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 0 | 18-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.5.1 | 1.5.3.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.5.1.2 | 1.5.3.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.5.1.2.1 | 1.5.3.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13440 | Installation of supports - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.5.3.5.1 | 1.5.3.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.5.1.3 | 1.5.3.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.5.1.3.1 | 1.5.3.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14900 | Infrastructure installation - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.5.1 | 1.5.3.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.5.1.4 | 1.5.3.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.4.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.5.1.4.1 | 1.5.3.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16380 | Cable Laying - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.5.1 | 1.5.3.5.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.5 Connectorization | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.5.1.5 | 1.5.3.5.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.4.5.2 Mechanical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.5.1.5.1 | 1.5.3.5.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17850 | Connectorization - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.5 | 1.5.3.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.9 Commissioning | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.5.2 | 1.5.3.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 14 | 2026-03-23 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.5.2.1 | 1.5.3.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.5.2.1.1 | 1.5.3.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6820 | Submission of the IVF - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.5.2.1 | 1.5.3.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.5.2.1.2 | 1.5.3.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6830 | Submission of the STR - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.5.2.1 | 1.5.3.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.5.2.1.3 | 1.5.3.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6840 | Submission of the FOD - VFD 1.5-51 (MSDB A3) | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.5.2.1 | 1.5.3.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.7.9.2.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.5.2.1.4 | 1.5.3.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6850 | Submission of the L3 -VFD 1.5-51 (MSDB A3) (Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3 | 1.5.3.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5 DAHU - 1.5-037 (MSDB A3) | 25 | 23-Nov-23 A | 15-Apr-26 | 90.09% | 89.55% | 84 | 76 | 9 | 84
1.5.3.6 | 1.5.3.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4 Construction | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 99.4% | 76 | 76 | 0 | 76
1.5.3.6.1 | 1.5.3.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.3 Installation | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 99.08% | 50 | 49 | 0 | 50
1.5.3.6.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.3.2 Mechanical | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 99.08% | 50 | 49 | 0 | 50
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19200 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 23-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21170 | Installation of drains - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 11-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A22870 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 27-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A22880 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A22910 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A22940 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.6.1.1.1 | 1.5.3.6.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A22960 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 5 | 09-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.3.6.1 | 1.5.3.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.3.6.1.2 | 1.5.3.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.1.2 Mechanical | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.3.6.1.2.1 | 1.5.3.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14050 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.3.6.1 | 1.5.3.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.2 Infrastructure | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.6.1.3 | 1.5.3.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.2.2 Mechanical | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.6.1.3.1 | 1.5.3.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14800 | Infrastructure Instalation - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.6.1 | 1.5.3.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.3.6.1.4 | 1.5.3.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.3.6.1.4.1 | 1.5.3.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16280 | Cable Laying - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.3.6.1 | 1.5.3.6.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.3.6.1.5 | 1.5.3.6.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.3.6.1.5.1 | 1.5.3.6.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17750 | Connectorization - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.5.3.6 | 1.5.3.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.9 Commissioning | 19 | 2026-03-20 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.6.2 | 1.5.3.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 19 | 2026-03-20 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.6.2.1 | 1.5.3.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.6.2.1.1 | 1.5.3.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6120 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.6.2.1 | 1.5.3.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.6.2.1.2 | 1.5.3.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6130 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.6.2.1 | 1.5.3.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.6.2.1.3 | 1.5.3.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6140 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.6.2.1 | 1.5.3.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.5.9.2.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.6.2.1.4 | 1.5.3.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6150 | Submission of the L3 -DAHU - 1.5-037 (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3 | 1.5.3.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2 DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 26 | 23-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 87.71% | 87.71% | 87 | 76 | 11 | 87
1.5.3.7 | 1.5.3.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4 Construction | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 97.07% | 97.07% | 78 | 76 | 2 | 78
1.5.3.7.1 | 1.5.3.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.3 Installation | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 95.39% | 95.39% | 50 | 47 | 2 | 50
1.5.3.7.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.3.2 Mechanical | 5 | 23-Nov-23 A | 2026-03-18 | 95.39% | 95.39% | 50 | 47 | 2 | 50
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19330 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 23-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21190 | Installation of drains - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 11-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23140 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 27-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23150 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23180 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23190 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.5.3.7.1.1.1 | 1.5.3.7.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23210 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.7.1 | 1.5.3.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.7.1.2 | 1.5.3.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.1.2 Mechanical | 0 | 27-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.7.1.2.1 | 1.5.3.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14260 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 27-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.5.3.7.1 | 1.5.3.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.3.7.1.3 | 1.5.3.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.3.7.1.3.1 | 1.5.3.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14940 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.5.3.7.1 | 1.5.3.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.7.1.4 | 1.5.3.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.7.1.4.1 | 1.5.3.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16410 | Cable Laying - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.5.3.7.1 | 1.5.3.7.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.3.7.1.5 | 1.5.3.7.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.3.7.1.5.1 | 1.5.3.7.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17880 | Connectorization - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.5.3.7 | 1.5.3.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.9 Commissioning | 20 | 2026-03-20 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.7.2 | 1.5.3.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 20 | 2026-03-20 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.5.3.7.2.1 | 1.5.3.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.7.2.1.1 | 1.5.3.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20210 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.7.2.1 | 1.5.3.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.7.2.1.2 | 1.5.3.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20220 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.5.3.7.2.1 | 1.5.3.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.7.2.1.3 | 1.5.3.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20230 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.5.3.7.2.1 | 1.5.3.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.2.1.2.9.2.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.5.3.7.2.1.4 | 1.5.3.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20240 | Submission of the L3 - DAHU - 1.5-041 (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1 | 1.6 | 6 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4 PLENUM AXIS E-E1 | 33 | 21-Nov-23 A | 27-Apr-26 | 73.78% | 72.41% | 442 | 320 | 122 | 442
1.6 | 1.6.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2 General | 33 | 21-Nov-23 A | 27-Apr-26 | 73.78% | 72.41% | 442 | 320 | 122 | 442
1.6.1 | 1.6.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.21 Fire Protection | 4 | 10-Jan-24 A | 2026-03-30 | 71.69% | 71.69% | 34 | 24 | 10 | 34
1.6.1.1 | 1.6.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.21.4 Construction | 4 | 10-Jan-24 A | 2026-03-30 | 71.69% | 71.69% | 34 | 24 | 10 | 34
1.6.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.21.4.2 Extensions and Derivations | 4 | 10-Jan-24 A | 2026-03-30 | 71.69% | 71.69% | 34 | 24 | 10 | 34
1.6.1.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.21.4.2.2 Fire Protection | 4 | 10-Jan-24 A | 2026-03-30 | 71.69% | 71.69% | 34 | 24 | 10 | 34
1.6.1.1.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29370 | Installation of the Vesda pipeline | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.6.1.1.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29390 | Passage of the feed pipe of the smoke detection system | 0 | 10-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.6.1.1.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29400 | Installation of Manual Triggers | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.6.1.1.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29410 | Installation of audible alarms | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.6.1.1.1.1.1 | 1.6.1.1.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A29420 | Smoke detector installation | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.6.1 | 1.6.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12 Lighting & Sockets | 6 | 02-Feb-24 A | 2026-03-19 | 91.68% | 66.85% | 24 | 16 | 8 | 24
1.6.1.2 | 1.6.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4 Construction | 6 | 02-Feb-24 A | 2026-03-19 | 91.68% | 66.85% | 24 | 16 | 8 | 24
1.6.1.2.1 | 1.6.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.2.1.1 | 1.6.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.2.1.1.1 | 1.6.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27520 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.6.1.2.1.1.1 | 1.6.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27870 | Infrastructure for security Main- AHU Room AXIS E-E1 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.2.1 | 1.6.1.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.4 Cable Launch | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 50.56% | 8 | 4 | 4 | 8
1.6.1.2.1.2 | 1.6.1.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.4.2 Electrical | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 50.56% | 8 | 4 | 4 | 8
1.6.1.2.1.2.1 | 1.6.1.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27530 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 50.56% | 8 | 4 | 4 | 8
1.6.1.2.1 | 1.6.1.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.6.1.2.1.3 | 1.6.1.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.5.2 Electrical | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.6.1.2.1.3.1 | 1.6.1.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27540 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.6.1.2.1 | 1.6.1.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.3 Installation | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.2.1.4 | 1.6.1.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.12.4.3.2 Electrical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.2.1.4.1 | 1.6.1.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27510 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1 | 1.6.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.17 Main Infrastructure PDC´s | 0 | 15-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.6.1.3 | 1.6.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.17.4 Construction | 0 | 15-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.6.1.3.1 | 1.6.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.17.4.2 Infrastructure | 0 | 15-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.6.1.3.1.1 | 1.6.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.17.4.2.2 Electrical | 0 | 15-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.6.1.3.1.1.1 | 1.6.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28660 | Wired infrastructure | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.3.1.1.1 | 1.6.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28680 | Main Infrastructure USB-B@AUTOBAN | 0 | 15-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.3.1.1.1 | 1.6.1.3.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28690 | Main Infrastructure COP-B@AUTOBAN | 0 | 21-Dec-23 A | 21-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.3.1.1.1 | 1.6.1.3.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28700 | Main Infrastructure USB-A@AUTOBAN | 0 | 27-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.3.1.1.1 | 1.6.1.3.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A28710 | Main Infrastructure COP-A@AUTOBAN | 0 | 26-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1 | 1.6.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.5 Main Infrastructure Dahus | 0 | 13-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.6.1.4 | 1.6.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.5.4 Construction | 0 | 13-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.6.1.4.1 | 1.6.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.5.4.2 Infrastructure | 0 | 13-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.6.1.4.1.1 | 1.6.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.5.4.2.2 Electrical | 0 | 13-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.6.1.4.1.1.1 | 1.6.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28310 | Main Infrastructure DAHU 036 | 0 | 22-Dec-23 A | 26-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.4.1.1.1 | 1.6.1.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28320 | Main Infrastructure DAHU 038 | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.4.1.1.1 | 1.6.1.4.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28330 | Main Infrastructure DAHU 040 | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.4.1.1.1 | 1.6.1.4.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28440 | Main Infrastructure DAHU 042 | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1 | 1.6.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.6 Wall Building | 8 | 21-Nov-23 A | 2026-03-31 | 87.29% | 87.29% | 112 | 98 | 14 | 112
1.6.1.5 | 1.6.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.6.4 Construction | 8 | 21-Nov-23 A | 2026-03-31 | 87.29% | 87.29% | 112 | 98 | 14 | 112
1.6.1.5.1 | 1.6.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.6.4.1 Installation | 8 | 21-Nov-23 A | 2026-03-31 | 87.29% | 87.29% | 112 | 98 | 14 | 112
1.6.1.5.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.6.4.1.2 Civil | 8 | 21-Nov-23 A | 2026-03-31 | 87.29% | 87.29% | 112 | 98 | 14 | 112
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20660 | Metal structure - (E1-E@3) - Wall Building Bottom | 0 | 21-Nov-23 A | 21-Nov-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20670 | Metal structure - (E1-E@3) - Wall Building | 0 | 22-Nov-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20680 | Drywall coating installation - (E1-E@3) - Wall Building Bottom | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A20690 | Drywall coating installation - (C403/E) - Wall Building | 0 | 27-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A20700 | First coat of wall painting - (E1-E@3) - Wall Building Bottom | 0 | 23-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A20710 | First coat of wall painting - (C403/E) - Wall Building | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A20720 | Second coat of wall painting - (E1-E@3) - Wall Building Bottom | 0 | 24-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A20730 | Second coat of wall painting - (C403/E) - Wall Building | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A22700 | Installation of fire stop wall E1-axis | 6 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.5.1.1.1 | 1.6.1.5.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A22760 | Installation of fire stop wall E-axis | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1 | 1.6.1.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3 Dampers MSD - PLENUM AXIS E-E1 | 1 | 05-Jan-24 A | 08-Apr-26 | 57.56% | 57.56% | 5 | 3 | 2 | 5
1.6.1.6 | 1.6.1.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.4 Construction | 0 | 05-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.6.1 | 1.6.1.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.4.3 Installation | 0 | 05-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.6.1.1 | 1.6.1.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.4.3.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.6.1.1.1 | 1.6.1.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19410 | Equipment installation - Dampers MSD | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.6.1.1.1 | 1.6.1.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23400 | Grids installation - Dampers MSD | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.6 | 1.6.1.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.1 Commissioning | 1 | 13-Feb-24 A | 08-Apr-26 | 34.29% | 34.29% | 3 | 1 | 2 | 3
1.6.1.6.2 | 1.6.1.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 1 | 13-Feb-24 A | 08-Apr-26 | 34.29% | 34.29% | 3 | 1 | 2 | 3
1.6.1.6.2.1 | 1.6.1.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.6.2.1.1 | 1.6.1.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7520 | Submission of the IVF - Dampers MSD | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.6.2.1 | 1.6.1.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.3.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.6.2.1.2 | 1.6.1.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7540 | Submission of the FOD - Dampers MSD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1 | 1.6.1.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7 Dampers RAD - 1.5-039 | 21 | 29-Dec-23 A | 17-Apr-26 | 56.16% | 56.16% | 19 | 11 | 8 | 19
1.6.1.7 | 1.6.1.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.6.1.7.1 | 1.6.1.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.3 Installation | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.7.1.1 | 1.6.1.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.3.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.7.1.1.1 | 1.6.1.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19350 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 03-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.6.1.7.1.1.1 | 1.6.1.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23220 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.7.1 | 1.6.1.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.2 | 1.6.1.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.2.1 | 1.6.1.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13490 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1 | 1.6.1.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.3 | 1.6.1.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.3.1 | 1.6.1.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14960 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1 | 1.6.1.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.4 | 1.6.1.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.4.1 | 1.6.1.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16430 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1 | 1.6.1.7.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.5 | 1.6.1.7.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7.1.5.1 | 1.6.1.7.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17900 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-039 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7 | 1.6.1.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.6 Commissioning | 21 | 2026-03-20 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.7.2 | 1.6.1.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.6.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 21 | 2026-03-20 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.7.2.1 | 1.6.1.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.6.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.7.2.1.1 | 1.6.1.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7100 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-039 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.7.2.1 | 1.6.1.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.6.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.7.2.1.2 | 1.6.1.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7110 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-039 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.7.2.1 | 1.6.1.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.6.9.5 CX L2 FOD | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.7.2.1.3 | 1.6.1.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7120 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-039 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.7.2.1 | 1.6.1.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.7.6.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.7.2.1.4 | 1.6.1.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7130 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-039 (Power up & Startup) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8 Dampers RSD - 1.5-039 | 22 | 27-Dec-23 A | 10-Apr-26 | 30.63% | 30.63% | 11 | 3 | 7 | 11
1.6.1.8 | 1.6.1.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4 Construction | 1 | 27-Dec-23 A | 2026-03-12 | 95.91% | 95.91% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.8.1 | 1.6.1.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.3 Installation | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.8.1.1 | 1.6.1.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.3.2 Mechanical | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.8.1.1.1 | 1.6.1.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19340 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-039 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.8.1 | 1.6.1.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.2 | 1.6.1.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.2.1 | 1.6.1.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13480 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-039 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1 | 1.6.1.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.3 | 1.6.1.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.3.1 | 1.6.1.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14950 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-039 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1 | 1.6.1.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.4 | 1.6.1.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.4.1 | 1.6.1.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16420 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-039 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1 | 1.6.1.8.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.5 | 1.6.1.8.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8.1.5.1 | 1.6.1.8.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17890 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-039 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8 | 1.6.1.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.6 Commissioning | 8 | 01-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.8.2 | 1.6.1.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.6.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 8 | 01-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.8.2.1 | 1.6.1.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.6.9.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.8.2.1.1 | 1.6.1.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7030 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-039 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.8.2.1 | 1.6.1.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.6.9.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.8.2.1.2 | 1.6.1.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7050 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-039 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.8.2.1 | 1.6.1.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.8.6.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.8.2.1.3 | 1.6.1.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7060 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-039 (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10 Dampers ORSD - 1.5-039 | 2 | 02-Jan-24 A | 14-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.6.1.9 | 1.6.1.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.4 Construction | 0 | 02-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.9.1 | 1.6.1.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.4.3 Installation | 0 | 02-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.9.1.1 | 1.6.1.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.4.3.2 Mechanical | 0 | 02-Jan-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.9.1.1.1 | 1.6.1.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19360 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-039 | 0 | 02-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.6.1.9.1.1.1 | 1.6.1.9.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23240 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-039 | 0 | 02-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.9 | 1.6.1.9.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.1 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 14-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.9.2 | 1.6.1.9.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 14-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.9.2.1 | 1.6.1.9.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.9.2.1.1 | 1.6.1.9.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7170 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-039 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.9.2.1 | 1.6.1.9.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.9.2.1.2 | 1.6.1.9.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7190 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-039 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.9.2.1 | 1.6.1.9.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.10.1.9.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.9.2.1.3 | 1.6.1.9.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7200 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-039 (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.10 | 10 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2 Dampers RAD-1.5-035 | 19 | 29-Dec-23 A | 15-Apr-26 | 56.16% | 56.16% | 19 | 11 | 8 | 19
1.6.1.10 | 1.6.1.10.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.6.1.10.1 | 1.6.1.10.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.3 Installation | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.10.1.1 | 1.6.1.10.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.3.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.10.1.1.1 | 1.6.1.10.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19380 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 03-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.6.1.10.1.1.1 | 1.6.1.10.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23350 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.10.1 | 1.6.1.10.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.2 | 1.6.1.10.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.2.1 | 1.6.1.10.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13520 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1 | 1.6.1.10.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.3 | 1.6.1.10.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.3.1 | 1.6.1.10.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14990 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1 | 1.6.1.10.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.4 | 1.6.1.10.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.4.1 | 1.6.1.10.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16460 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1 | 1.6.1.10.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.5 | 1.6.1.10.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10.1.5.1 | 1.6.1.10.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17930 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-035 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.10 | 1.6.1.10.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.1 Commissioning | 19 | 2026-03-20 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.10.2 | 1.6.1.10.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 19 | 2026-03-20 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.10.2.1 | 1.6.1.10.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.10.2.1.1 | 1.6.1.10.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7310 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-035 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.10.2.1 | 1.6.1.10.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.10.2.1.2 | 1.6.1.10.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7320 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-035 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.10.2.1 | 1.6.1.10.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.10.2.1.3 | 1.6.1.10.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7330 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-035 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.10.2.1 | 1.6.1.10.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.2.1.9.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.10.2.1.4 | 1.6.1.10.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7340 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-035 (Power up & Startup) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.11 | 11 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11 Dampers RSD-1.5-035 | 27 | 27-Dec-23 A | 17-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.6.1.11 | 1.6.1.11.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4 Construction | 1 | 27-Dec-23 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.11.1 | 1.6.1.11.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.3 Installation | 0 | 27-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.11.1.1 | 1.6.1.11.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.3.2 Mechanical | 0 | 27-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.11.1.1.1 | 1.6.1.11.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19400 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-035 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.11.1.1.1 | 1.6.1.11.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23390 | Grids installation - Dampers RSD -1.5-035 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.11.1 | 1.6.1.11.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.2 | 1.6.1.11.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.2.1 | 1.6.1.11.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13540 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-039-1.5-035 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1 | 1.6.1.11.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.2 Infrastructure | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.3 | 1.6.1.11.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.2.2 Mechanical | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.3.1 | 1.6.1.11.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15010 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-035 | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1 | 1.6.1.11.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.4 | 1.6.1.11.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.4.1 | 1.6.1.11.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16480 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-035 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1 | 1.6.1.11.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.5 | 1.6.1.11.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11.1.5.1 | 1.6.1.11.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17950 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-039-1.5-035 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.11 | 1.6.1.11.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.6 Commissioning | 13 | 01-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.11.2 | 1.6.1.11.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.6.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 01-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.11.2.1 | 1.6.1.11.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.6.9.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.11.2.1.1 | 1.6.1.11.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7450 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-035 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.11.2.1 | 1.6.1.11.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.6.9.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.11.2.1.2 | 1.6.1.11.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7470 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-039-1.5-035 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.11.2.1 | 1.6.1.11.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.11.6.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.11.2.1.3 | 1.6.1.11.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7480 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-039-1.5-035 (Power up & Startup) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.12 | 12 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4 Dampers ORSD-1.5-035 | 2 | 02-Jan-24 A | 16-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.6.1.12 | 1.6.1.12.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.4 Construction | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.12.1 | 1.6.1.12.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.4.3 Installation | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.12.1.1 | 1.6.1.12.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.4.3.2 Mechanical | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.12.1.1.1 | 1.6.1.12.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19390 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-035 | 0 | 02-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.6.1.12.1.1.1 | 1.6.1.12.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23380 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-035 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.12 | 1.6.1.12.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.2 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 16-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.12.2 | 1.6.1.12.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.2.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 16-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.12.2.1 | 1.6.1.12.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.2.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.12.2.1.1 | 1.6.1.12.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7380 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-035 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.12.2.1 | 1.6.1.12.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.2.9.5 CX L2 FOD | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.12.2.1.2 | 1.6.1.12.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7400 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-039-1.5-035 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.12.2.1 | 1.6.1.12.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.4.2.9.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.12.2.1.3 | 1.6.1.12.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7410 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-039-1.5-035 (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.13 | 13 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19 Dampers RAD - 1.5-037 | 22 | 29-Dec-23 A | 20-Apr-26 | 69.14% | 69.14% | 27 | 19 | 8 | 27
1.6.1.13 | 1.6.1.13.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.6.1.13.1 | 1.6.1.13.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.3 Installation | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.13.1.1 | 1.6.1.13.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.3.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.13.1.1.1 | 1.6.1.13.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19230 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 03-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.6.1.13.1.1.1 | 1.6.1.13.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23000 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1 | 1.6.1.13.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.2 | 1.6.1.13.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.2.1 | 1.6.1.13.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13370 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1 | 1.6.1.13.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.3 | 1.6.1.13.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.3.1 | 1.6.1.13.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14830 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1 | 1.6.1.13.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.4 | 1.6.1.13.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.4.1 | 1.6.1.13.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16310 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1 | 1.6.1.13.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.5 | 1.6.1.13.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13.1.5.1 | 1.6.1.13.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17780 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-037 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.13 | 1.6.1.13.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.2 Commissioning | 22 | 2026-03-20 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.13.2 | 1.6.1.13.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.2.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 22 | 2026-03-20 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.13.2.1 | 1.6.1.13.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.2.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.13.2.1.1 | 1.6.1.13.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6330 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-037 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.13.2.1 | 1.6.1.13.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.2.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.13.2.1.2 | 1.6.1.13.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6340 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-037 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.13.2.1 | 1.6.1.13.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.2.9.5 CX L2 FOD | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.13.2.1.3 | 1.6.1.13.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6350 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-037 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.13.2.1 | 1.6.1.13.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.19.2.9.6 CX L3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.13.2.1.4 | 1.6.1.13.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6360 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-037 (Power up & Startup) | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.14 | 14 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18 Dampers RSD - 1.5-037 | 30 | 26-Jan-24 A | 22-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.6.1.14 | 1.6.1.14.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4 Construction | 1 | 26-Jan-24 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.14.1 | 1.6.1.14.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.3 Installation | 0 | 26-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.14.1.1 | 1.6.1.14.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.3.2 Mechanical | 0 | 26-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.14.1.1.1 | 1.6.1.14.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19220 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-037 | 0 | 26-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.14.1.1.1 | 1.6.1.14.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A22990 | Grids installation - Dampers RSD - 1.5-037 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.14.1 | 1.6.1.14.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.2 | 1.6.1.14.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.2.1 | 1.6.1.14.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13360 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-037 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1 | 1.6.1.14.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.3 | 1.6.1.14.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.3.1 | 1.6.1.14.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14820 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-037 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1 | 1.6.1.14.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.4 | 1.6.1.14.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.4.1 | 1.6.1.14.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16300 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-037 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1 | 1.6.1.14.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.5 | 1.6.1.14.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14.1.5.1 | 1.6.1.14.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17770 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-037 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.14 | 1.6.1.14.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.9 Commissioning | 16 | 01-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.14.2 | 1.6.1.14.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 01-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.14.2.1 | 1.6.1.14.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.14.2.1.1 | 1.6.1.14.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6260 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-037 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.14.2.1 | 1.6.1.14.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.14.2.1.2 | 1.6.1.14.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6280 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-037 | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.14.2.1 | 1.6.1.14.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.18.9.2.6 CX L3 | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.14.2.1.3 | 1.6.1.14.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6290 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-037 (Power up & Startup) | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.15 | 15 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16 Dampers ORSD - 1.5-037 | 2 | 02-Jan-24 A | 21-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.6.1.15 | 1.6.1.15.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.4 Construction | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.15.1 | 1.6.1.15.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.4.3 Installation | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.15.1.1 | 1.6.1.15.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.4.3.2 Mechanical | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.15.1.1.1 | 1.6.1.15.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19210 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-037 | 0 | 02-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.6.1.15.1.1.1 | 1.6.1.15.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A22970 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-037 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.15 | 1.6.1.15.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.9 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 21-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.15.2 | 1.6.1.15.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 21-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.15.2.1 | 1.6.1.15.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.9.2.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.15.2.1.1 | 1.6.1.15.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6190 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-037 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.15.2.1 | 1.6.1.15.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.15.2.1.2 | 1.6.1.15.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6210 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-037 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.15.2.1 | 1.6.1.15.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.16.9.2.6 CX L3 | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.15.2.1.3 | 1.6.1.15.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6220 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-037 (Power up & Startup) | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.16 | 16 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9 Dampers RAD - 1.5-041 | 25 | 29-Dec-23 A | 23-Apr-26 | 69.14% | 69.14% | 27 | 19 | 8 | 27
1.6.1.16 | 1.6.1.16.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.6.1.16.1 | 1.6.1.16.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.3 Installation | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.16.1.1 | 1.6.1.16.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.3.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.6.1.16.1.1.1 | 1.6.1.16.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19250 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 03-Jan-24 A | 04-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.6.1.16.1.1.1 | 1.6.1.16.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23110 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1 | 1.6.1.16.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.2 | 1.6.1.16.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.2.1 | 1.6.1.16.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13390 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1 | 1.6.1.16.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.3 | 1.6.1.16.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.3.1 | 1.6.1.16.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14850 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1 | 1.6.1.16.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.4 | 1.6.1.16.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.4.1 | 1.6.1.16.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16330 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1 | 1.6.1.16.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.5 | 1.6.1.16.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16.1.5.1 | 1.6.1.16.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17800 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-041 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.16 | 1.6.1.16.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.9 Commissioning | 25 | 2026-03-20 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.16.2 | 1.6.1.16.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 25 | 2026-03-20 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.6.1.16.2.1 | 1.6.1.16.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.16.2.1.1 | 1.6.1.16.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6470 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-041 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.16.2.1 | 1.6.1.16.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.9.2.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.16.2.1.2 | 1.6.1.16.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6480 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-041 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.16.2.1 | 1.6.1.16.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.16.2.1.3 | 1.6.1.16.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6490 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-041 | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.16.2.1 | 1.6.1.16.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.9.9.2.6 CX L3 | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.16.2.1.4 | 1.6.1.16.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6500 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-041 (Power up & Startup) | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.17 | 17 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14 Dampers RSD - 1.5-041 | 33 | 27-Dec-23 A | 27-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.6.1.17 | 1.6.1.17.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4 Construction | 1 | 27-Dec-23 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.6.1.17.1 | 1.6.1.17.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.3 Installation | 0 | 27-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.17.1.1 | 1.6.1.17.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.3.2 Mechanical | 0 | 27-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.6.1.17.1.1.1 | 1.6.1.17.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19260 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-041 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.6.1.17.1.1.1 | 1.6.1.17.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23120 | Grids installation - Dampers RSD - 1.5-041 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.17.1 | 1.6.1.17.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.2 | 1.6.1.17.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.2.1 | 1.6.1.17.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13400 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-041 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1 | 1.6.1.17.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.2 Infrastructure | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.3 | 1.6.1.17.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.2.2 Mechanical | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.3.1 | 1.6.1.17.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14860 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-041 | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1 | 1.6.1.17.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.4 | 1.6.1.17.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.4.1 | 1.6.1.17.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16340 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-041 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1 | 1.6.1.17.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.5 | 1.6.1.17.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17.1.5.1 | 1.6.1.17.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17810 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-041 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.17 | 1.6.1.17.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.9 Commissioning | 19 | 01-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.17.2 | 1.6.1.17.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 19 | 01-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.6.1.17.2.1 | 1.6.1.17.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.9.2.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.17.2.1.1 | 1.6.1.17.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6540 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-041 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.6.1.17.2.1 | 1.6.1.17.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.17.2.1.2 | 1.6.1.17.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6560 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-041 | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.17.2.1 | 1.6.1.17.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.14.9.2.6 CX L3 | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.17.2.1.3 | 1.6.1.17.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6570 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-041 (Power up & Startup) | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.18 | 18 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15 Dampers ORSD - 1.5-041 | 2 | 02-Jan-24 A | 24-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.6.1.18 | 1.6.1.18.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.4 Construction | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.18.1 | 1.6.1.18.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.4.3 Installation | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.18.1.1 | 1.6.1.18.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.4.3.2 Mechanical | 0 | 02-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.6.1.18.1.1.1 | 1.6.1.18.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19270 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-041 | 0 | 02-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.6.1.18.1.1.1 | 1.6.1.18.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23130 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-041 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.6.1.18 | 1.6.1.18.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.9 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 24-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.18.2 | 1.6.1.18.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.9.2 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 24-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.6.1.18.2.1 | 1.6.1.18.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.9.2.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.18.2.1.1 | 1.6.1.18.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6610 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-041 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.6.1.18.2.1 | 1.6.1.18.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.9.2.5 CX L2 FOD | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.18.2.1.2 | 1.6.1.18.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6630 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-041 | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.6.1.18.2.1 | 1.6.1.18.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.15.9.2.6 CX L3 | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1.18.2.1.3 | 1.6.1.18.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A6640 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-041 (Power up & Startup) | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.6.1 | 1.6.1.19 | 19 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.13 Doors | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.6.1.19 | 1.6.1.19.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.13.4 Construction | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.6.1.19.1 | 1.6.1.19.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.13.4.3 Installation | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.6.1.19.1.1 | 1.6.1.19.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.4.2.13.4.3.2 Civil | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.6.1.19.1.1.1 | 1.6.1.19.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A22980 | Installation of the door - Doors - Plenum E-E1 (2460-TE 2x) | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1 | 1.7 | 7 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7 PLENUM AXIS E-E1 (Upper) | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.7 | 1.7.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2 General | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.7.1 | 1.7.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.12 Lighting & Sockets | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.7.1.1 | 1.7.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.12.4 Construction | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.7.1.1.1 | 1.7.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.7.1.1.1.1 | 1.7.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.7.1.1.1.1.1 | 1.7.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27880 | Infrastructure for security Main- AHU Room AXIS E-E1 (Upper) | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.7.1 | 1.7.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.6 Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.7.1.2 | 1.7.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.6.4 Construction | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.7.1.2.1 | 1.7.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.6.4.1 Installation | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.7.1.2.1.1 | 1.7.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.7.2.6.4.1.2 Civil | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.7.1.2.1.1.1 | 1.7.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24620 | Metal structure - (E1-E@3) - Wall Building Upper | 0 | 01-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.7.1.2.1.1.1 | 1.7.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24630 | First coat of wall painting - (E1-E@3) - Wall Building Upper | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.7.1.2.1.1.1 | 1.7.1.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24640 | Second coat of wall painting - (E1-E@3) - Wall Building Upper | 0 | 05-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1 | 1.8 | 8 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5 DATA HALL | 55 | 31-Oct-23 A | 27-May-26 | 79.28% | 73.64% | 2520 | 1856 | 664 | 2520
1.8 | 1.8.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2 General | 55 | 31-Oct-23 A | 27-May-26 | 87.86% | 81.34% | 1549 | 1260 | 289 | 1549
1.8.1 | 1.8.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.3 Doors | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.1.1 | 1.8.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.3.4 Construction | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.1.1.1 | 1.8.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.3.4.3 Installation | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.1.1.1.1 | 1.8.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.3.4.3.2 Civil | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.1.1.1.1.1 | 1.8.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29890 | Installation of the door - Doors - DATA HALL (2460-TC & 2460-TB) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.1 | 1.8.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.21 Fire Protection | 13 | 12-Dec-23 A | 2026-03-30 | 66.58% | 61.29% | 154 | 94 | 59 | 154
1.8.1.2 | 1.8.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.21.4 Construction | 13 | 12-Dec-23 A | 2026-03-30 | 66.58% | 61.29% | 154 | 94 | 59 | 154
1.8.1.2.1 | 1.8.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.21.4.2 Extensions and Derivations | 13 | 12-Dec-23 A | 2026-03-30 | 66.58% | 61.29% | 154 | 94 | 59 | 154
1.8.1.2.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.21.4.2.2 Fire Protection | 13 | 12-Dec-23 A | 2026-03-30 | 66.58% | 61.29% | 154 | 94 | 59 | 154
1.8.1.2.1.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29430 | Installation of the Vesda pipeline | 8 | 29-Jan-24 A | 2026-03-23 | 100% | 90% | 81 | 73 | 8 | 81
1.8.1.2.1.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29440 | Passage of the feed pipe of the smoke detection system | 0 | 10-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.2.1.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29450 | Installation of Manual Triggers | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 17 | 0 | 17 | 17
1.8.1.2.1.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29460 | Installation of audible alarms | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 17 | 0 | 17 | 17
1.8.1.2.1.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A29530 | Smoke detection loop closure | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 17 | 0 | 17 | 17
1.8.1.2.1.1.1 | 1.8.1.2.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A29750 | BIM repositioning | 0 | 12-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.8.1 | 1.8.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.17 Main Infrastructure PDC´s | 0 | 21-Nov-23 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 283 | 283 | 0 | 283
1.8.1.3 | 1.8.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.17.4 Construction | 0 | 21-Nov-23 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 283 | 283 | 0 | 283
1.8.1.3.1 | 1.8.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.17.4.2 Infrastructure | 0 | 21-Nov-23 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 283 | 283 | 0 | 283
1.8.1.3.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.17.4.2.2 Electrical | 0 | 21-Nov-23 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 283 | 283 | 0 | 283
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28755 | Main Infrastructure AUTOBAN - Axis E | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28757 | Main Infrastructure AUTOBAN COMMUNICATION - Axis E | 0 | 12-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28760 | Main Infrastructure PDC B1@A1 | 0 | 27-Nov-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28765 | Main Infrastructure wire for communication PDC B1@A1 | 0 | 21-Nov-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A28767 | Infrastructure for whips cables PDC B1@A1 | 0 | 28-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A28770 | Main Infrastructure PDC A2@B2 | 0 | 27-Nov-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A28775 | Main Infrastructure wire for communication PDC A2@B2 | 0 | 28-Nov-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A28777 | Infrastructure for whips cables PDC A2@B2 | 0 | 28-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A28780 | Main Infrastructure PDC B3@A3 | 0 | 08-Dec-23 A | 19-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A28785 | Main Infrastructure wire for communication PDC B3@A3 | 0 | 08-Dec-23 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A28787 | Infrastructure for whips cables PDC B3@A3 | 0 | 08-Dec-23 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A28790 | Main Infrastructure PDC A4@B4 | 0 | 08-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A28795 | Main Infrastructure wire for communication PDC A4@B4 | 0 | 08-Dec-23 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.14 | 14 | 7 | A | 7A | A28797 | Infrastructure for whips cables PDC A4@B4 | 0 | 08-Dec-23 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.15 | 15 | 7 | A | 7A | A28800 | Main Infrastructure PDC B5@A5 | 0 | 11-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.16 | 16 | 7 | A | 7A | A28805 | Main Infrastructure wire for communication PDC B5@A5 | 0 | 11-Dec-23 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.17 | 17 | 7 | A | 7A | A28807 | Infrastructure for whips cables PDC B5@A5 | 0 | 12-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.18 | 18 | 7 | A | 7A | A28810 | Main Infrastructure PDC A6@B6 | 0 | 11-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.19 | 19 | 7 | A | 7A | A28815 | Main Infrastructure wire for communication PDC A6@B6 | 0 | 11-Dec-23 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.20 | 20 | 7 | A | 7A | A28817 | Infrastructure for whips cables PDC A6@B6 | 0 | 12-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.21 | 21 | 7 | A | 7A | A28820 | Main Infrastructure PDC B7@A7 | 0 | 18-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.22 | 22 | 7 | A | 7A | A28825 | Main Infrastructure wire for communication PDC B7@A7 | 0 | 18-Dec-23 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.23 | 23 | 7 | A | 7A | A28827 | Infrastructure for whips cables PDC B7@A7 | 0 | 18-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.24 | 24 | 7 | A | 7A | A28830 | Main Infrastructure PDC A8@B8 | 0 | 04-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.25 | 25 | 7 | A | 7A | A28835 | Main Infrastructure wire for communication PDC A8@B8 | 0 | 04-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.26 | 26 | 7 | A | 7A | A28837 | Infrastructure for whips cables PDC A8@B8 | 0 | 04-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.27 | 27 | 7 | A | 7A | A28840 | Main Infrastructure AUTOBAN - Axis B | 0 | 11-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1.3.1.1.1 | 1.8.1.3.1.1.1.28 | 28 | 7 | A | 7A | A29030 | Main Infrastructure AUTOBAN COMMUNICATION - Axis B | 0 | 15-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1 | 1.8.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.14 Fire Fighting System | 2 | 28-Nov-23 A | 2026-03-18 | 70.73% | 70.73% | 248 | 175 | 72 | 248
1.8.1.4 | 1.8.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.14.4 Construction | 2 | 28-Nov-23 A | 2026-03-18 | 70.73% | 70.73% | 248 | 175 | 72 | 248
1.8.1.4.1 | 1.8.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.14.4.2 Extensions and Derivations | 2 | 28-Nov-23 A | 2026-03-18 | 70.73% | 70.73% | 248 | 175 | 72 | 248
1.8.1.4.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.14.4.2.2 Fire Fighting System | 2 | 28-Nov-23 A | 2026-03-18 | 70.73% | 70.73% | 248 | 175 | 72 | 248
1.8.1.4.1.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29160 | Collector Network Assembly | 0 | 28-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36
1.8.1.4.1.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29170 | Assembly of the derivations | 0 | 12-Dec-23 A | 18-Dec-23 A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36
1.8.1.4.1.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29180 | Assembly of sprinkler piping | 0 | 15-Dec-23 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36
1.8.1.4.1.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29190 | Installation of sprinkler nozzles | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 36 | 0 | 36 | 36
1.8.1.4.1.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A29200 | Partial hydrostatic test | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 36 | 0 | 36 | 36
1.8.1.4.1.1.1 | 1.8.1.4.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A29320 | Interconnection with VPA 1.5 - MOP13 | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 66 | 66 | 0 | 66
1.8.1 | 1.8.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.7 Drip Pan Exhaust Fans | 0 | 31-Oct-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 87 | 87 | 0 | 87
1.8.1.5 | 1.8.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.7.4 Construction | 0 | 31-Oct-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 87 | 87 | 0 | 87
1.8.1.5.1 | 1.8.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.7.4.3 Installation | 0 | 31-Oct-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 87 | 87 | 0 | 87
1.8.1.5.1.1 | 1.8.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.7.4.3.2 Mechanical | 0 | 31-Oct-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 87 | 87 | 0 | 87
1.8.1.5.1.1.1 | 1.8.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26020 | Drip Pans Support - Dri Pan Exhaust Fans | 0 | 31-Oct-23 A | 13-Nov-23 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.8.1.5.1.1.1 | 1.8.1.5.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26030 | Drip Pans Installation - Dri Pan Exhaust Fans | 0 | 13-Nov-23 A | 20-Nov-23 A | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34
1.8.1.5.1.1.1 | 1.8.1.5.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A26040 | Drip Pans leveling - Dri Pan Exhaust Fans | 0 | 21-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.8.1.5.1.1.1 | 1.8.1.5.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A26050 | Drip Pans Drains - Dri Pan Exhaust Fans | 0 | 22-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.8.1 | 1.8.1.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12 Lighting & Sockets | 5 | 03-Jan-24 A | 2026-03-18 | 92.32% | 67.85% | 26 | 18 | 8 | 26
1.8.1.6 | 1.8.1.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4 Construction | 5 | 03-Jan-24 A | 2026-03-18 | 92.32% | 67.85% | 26 | 18 | 8 | 26
1.8.1.6.1 | 1.8.1.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.2 Infrastructure | 3 | 03-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 86.67% | 12 | 11 | 2 | 12
1.8.1.6.1.1 | 1.8.1.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.2.2 Electrical | 3 | 03-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 86.67% | 12 | 11 | 2 | 12
1.8.1.6.1.1.1 | 1.8.1.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27600 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 3 | 03-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.1.6.1.1.1 | 1.8.1.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27890 | Infrastructure for security Main- Data Hall | 0 | 06-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.1.6.1 | 1.8.1.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.4 Cable Launch | 2 | 06-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.1.6.1.2 | 1.8.1.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.4.2 Electrical | 2 | 06-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.1.6.1.2.1 | 1.8.1.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27610 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 2 | 06-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.1.6.1 | 1.8.1.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 21% | 4 | 1 | 3 | 4
1.8.1.6.1.3 | 1.8.1.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.5.2 Electrical | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 21% | 4 | 1 | 3 | 4
1.8.1.6.1.3.1 | 1.8.1.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27620 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 21% | 4 | 1 | 3 | 4
1.8.1.6.1 | 1.8.1.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.3 Installation | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.1.6.1.4 | 1.8.1.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.12.4.3.2 Electrical | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.1.6.1.4.1 | 1.8.1.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27590 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.1 | 1.8.1.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.8 TAB AIR | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 39 | 0 | 39 | 39
1.8.1.7 | 1.8.1.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.8.1 Construction | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 39 | 0 | 39 | 39
1.8.1.7.1 | 1.8.1.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.8.1.1 General | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 39 | 0 | 39 | 39
1.8.1.7.1.1 | 1.8.1.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.8.1.1.2 Mechanical | 3 | 21-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 39 | 0 | 39 | 39
1.8.1.7.1.1.1 | 1.8.1.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27830 | Air tab execution - TAB AIR | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 32 | 0 | 32 | 32
1.8.1.7.1.1.1 | 1.8.1.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27840 | Submission of TAB report - TAB AIR | 2 | 22-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.8.1 | 1.8.1.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.13 Main Infrastructure Dahus | 0 | 16-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.8.1.8 | 1.8.1.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.13.4 Construction | 0 | 16-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.8.1.8.1 | 1.8.1.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.13.4.2 Infrastructure | 0 | 16-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.8.1.8.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.13.4.2.2 Electrical | 0 | 16-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28340 | Main Infrastructure DAHU 036 | 0 | 21-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28350 | Main Infrastructure DAHU 038 | 0 | 21-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28360 | Main Infrastructure DAHU 040 | 0 | 21-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28450 | Main Infrastructure DAHU 042 | 0 | 21-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A28460 | Dahus Infrastructure Support 036 | 0 | 16-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A28470 | Dahus Infrastructure Support 038 | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A28480 | Dahus Infrastructure Support 040 | 0 | 16-Nov-23 A | 16-Nov-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.1.8.1.1.1 | 1.8.1.8.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A28490 | Dahus Infrastructure Support 042 | 0 | 24-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.1 | 1.8.1.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.11 Wall Building | 4 | 22-Nov-23 A | 06-Apr-26 | 89.77% | 89.77% | 139 | 125 | 14 | 139
1.8.1.9 | 1.8.1.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.11.4 Construction | 4 | 22-Nov-23 A | 06-Apr-26 | 89.77% | 89.77% | 139 | 125 | 14 | 139
1.8.1.9.1 | 1.8.1.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.11.4.3 Installation | 4 | 22-Nov-23 A | 06-Apr-26 | 89.77% | 89.77% | 139 | 125 | 14 | 139
1.8.1.9.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.11.4.3.2 Civil | 4 | 22-Nov-23 A | 06-Apr-26 | 89.77% | 89.77% | 139 | 125 | 14 | 139
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20740 | Metal structure - (E-B@3) - Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20750 | Metal structure - (B) - Wall Building | 0 | 22-Nov-23 A | 22-Nov-23 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20760 | Drywall coating installation - (E-B@3) - Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A20770 | Drywall coating installation - (B) Wall Building | 0 | 23-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A20780 | Drywall coating installation - (E) Wall Building | 0 | 23-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A20790 | First coat of wall painting - (E-B@3) - Wall Building | 0 | 05-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A20800 | First coat of wall painting - (B) Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A20810 | First coat of wall painting - (E) Wall Building | 0 | 24-Nov-23 A | 24-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A20840 | Second coat of wall painting - Wall Building | 0 | 06-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A20850 | Second coat of wall painting - (B) Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A20860 | Second coat of wall painting - (E) Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A22770 | Installation of fire stop wall E-axis | 2 | 01-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.8.1.9.1.1.1 | 1.8.1.9.1.1.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A22830 | Installation of fire stop wall B-axis | 2 | 03-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.8.1 | 1.8.1.10 | 10 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.2 Ceiling | 3 | 08-Dec-23 A | 2026-03-16 | 100% | 44.94% | 157 | 70 | 86 | 157
1.8.1.10 | 1.8.1.10.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.2.4 Construction | 3 | 08-Dec-23 A | 2026-03-16 | 100% | 44.94% | 157 | 70 | 86 | 157
1.8.1.10.1 | 1.8.1.10.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.2.4.3 Installation | 3 | 08-Dec-23 A | 2026-03-16 | 100% | 44.94% | 157 | 70 | 86 | 157
1.8.1.10.1.1 | 1.8.1.10.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.2.4.3.3 Civil | 3 | 08-Dec-23 A | 2026-03-16 | 100% | 44.94% | 157 | 70 | 86 | 157
1.8.1.10.1.1.1 | 1.8.1.10.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21110 | Installation of tie rods - Ceiling | 0 | 08-Dec-23 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.8.1.10.1.1.1 | 1.8.1.10.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21120 | Installation of auxiliary structures - Ceiling | 0 | 08-Jan-24 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27
1.8.1.10.1.1.1 | 1.8.1.10.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A21130 | Installation of liner plates - Ceiling | 3 | 12-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 20% | 108 | 22 | 86 | 108
1.8.1 | 1.8.1.11 | 11 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6 Dampers BDD | 17 | 12-Jan-24 A | 27-Apr-26 | 90.15% | 90.15% | 32 | 29 | 3 | 32
1.8.1.11 | 1.8.1.11.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.4 Construction | 0 | 12-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29
1.8.1.11.1 | 1.8.1.11.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.4.3 Installation | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1.11.1.1 | 1.8.1.11.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.4.3.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1.11.1.1.1 | 1.8.1.11.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19420 | Equipment installation - Dampers BDD | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6
1.8.1.11.1 | 1.8.1.11.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.4.1 Support | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.8.1.11.1.2 | 1.8.1.11.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.4.1.2 Mechanical | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.8.1.11.1.2.1 | 1.8.1.11.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A13560 | Installation of supports - Dampers BDD | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.8.1.11 | 1.8.1.11.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.2 Commissioning | 17 | 03-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.8.1.11.2 | 1.8.1.11.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.2.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 17 | 03-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.8.1.11.2.1 | 1.8.1.11.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.2.9.3 CX L2 IVF | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.1.11.2.1.1 | 1.8.1.11.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7590 | Submission of the IVF - Dampers BDD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.1.11.2.1 | 1.8.1.11.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.6.2.9.5 CX L2 FOD | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.1.11.2.1.2 | 1.8.1.11.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7610 | Submission of the FOD - Dampers BDD | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.1 | 1.8.1.12 | 12 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.1 Racking Tate | 0 | 01-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 213 | 213 | 0 | 213
1.8.1.12 | 1.8.1.12.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.1.4 Construction | 0 | 01-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 213 | 213 | 0 | 213
1.8.1.12.1 | 1.8.1.12.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.1.4.3 Installation | 0 | 01-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 213 | 213 | 0 | 213
1.8.1.12.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.1.4.3.2 Civil | 0 | 01-Dec-23 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 213 | 213 | 0 | 213
1.8.1.12.1.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21070 | Installation of the pillars - Racking Tate | 0 | 01-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.8.1.12.1.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21080 | Installation of the lower beams - Racking Tate | 0 | 01-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.8.1.12.1.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A21090 | Installation of the upper beams - Racking Tate | 0 | 01-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.8.1.12.1.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A21100 | Installation of the arms - Racking Tate | 0 | 01-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.8.1.12.1.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A21480 | Torking Racking Tate | 0 | 11-Dec-23 A | 15-Dec-23 A | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28
1.8.1.12.1.1.1 | 1.8.1.12.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A21570 | Installing the perfect position - Racking Tate | 0 | 10-Jan-24 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37
1.8.1 | 1.8.1.13 | 13 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.5 Cold Aisle / Hot Aisle | 1 | 20-Dec-23 A | 27-May-26 | 94.86% | 94.86% | 118 | 112 | 6 | 118
1.8.1.13 | 1.8.1.13.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.5.4 Construction | 1 | 20-Dec-23 A | 27-May-26 | 94.86% | 94.86% | 118 | 112 | 6 | 118
1.8.1.13.1 | 1.8.1.13.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.5.4.3 Installation | 1 | 20-Dec-23 A | 27-May-26 | 94.86% | 94.86% | 118 | 112 | 6 | 118
1.8.1.13.1.1 | 1.8.1.13.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.5.4.3.2 Civil | 1 | 20-Dec-23 A | 27-May-26 | 94.86% | 94.86% | 118 | 112 | 6 | 118
1.8.1.13.1.1.1 | 1.8.1.13.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A21540 | Installation of the cold / hot aisle (Polycarbonate) 50% - Cold Aisle / Hot Aisle | 0 | 20-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 39 | 39 | 0 | 39
1.8.1.13.1.1.1 | 1.8.1.13.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21550 | Installation of the cold / hot aisle (Polycarbonate) 100% - Cold Aisle / Hot Aisle | 1 | 27-May-26 | 27-May-26 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.8.1.13.1.1.1 | 1.8.1.13.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A21560 | Installation of hot aisle doors - Cold Aisle / Hot Aisle | 0 | 15-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30
1.8.1.13.1.1.1 | 1.8.1.13.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A21580 | Installation of the Thermohygrometer | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.8.1 | 1.8.1.14 | 14 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.10 Telecom | 0 | 24-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.14 | 1.8.1.14.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.10.1 Construction | 0 | 24-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.14.1 | 1.8.1.14.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.10.1.1 General | 0 | 24-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.14.1.1 | 1.8.1.14.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.2.10.1.1.2 Electrical | 0 | 24-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.1.14.1.1.1 | 1.8.1.14.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28130 | Infrastructure installation Telecom / Security | 0 | 24-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8 | 1.8.2 | 2 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25 Side B | 30 | 12-Jan-24 A | 22-Apr-26 | 77.89% | 71.9% | 486 | 349 | 136 | 486
1.8.2 | 1.8.2.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1 PDC B1 | 25 | 12-Jan-24 A | 15-Apr-26 | 86.23% | 80.89% | 61 | 49 | 12 | 61
1.8.2.1 | 1.8.2.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4 Construction | 3 | 12-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 93.82% | 52 | 49 | 3 | 52
1.8.2.1.1 | 1.8.2.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.3 Installation | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.1.1.1 | 1.8.2.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.3.2 Electrical | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.1.1.1.1 | 1.8.2.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19670 | Equipment installation - PDC 1.5-B1 | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.1.1 | 1.8.2.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.1.1.2 | 1.8.2.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.1.1 Electrical | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.1.1.2.1 | 1.8.2.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28930 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.1.1 | 1.8.2.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.1.1.3 | 1.8.2.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.1.1.3.1 | 1.8.2.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16750 | Cable Laying - PDC 1.5-B1 - COP | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.1.1.3.1 | 1.8.2.1.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24380 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B1 | 0 | 18-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.1.1.3.1 | 1.8.2.1.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24510 | Cable Laying - PDC 1.5-B1 - USB | 0 | 24-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.1.1 | 1.8.2.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.5 Connectorization | 3 | 22-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80.46% | 17 | 13 | 3 | 17
1.8.2.1.1.4 | 1.8.2.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.4.5.2 Electrical | 3 | 22-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80.46% | 17 | 13 | 3 | 17
1.8.2.1.1.4.1 | 1.8.2.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18220 | Connectorization - PDC 1.5-B1 - (COP/PDC) | 3 | 05-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.2.1.1.4.1 | 1.8.2.1.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18340 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B1 | 0 | 22-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.1.1.4.1 | 1.8.2.1.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18350 | Connectorization - PDC 1.5-B1 - (USB/PDC) | 3 | 05-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.2.1 | 1.8.2.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.1 Commissioning | 15 | 2026-03-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.1.2 | 1.8.2.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.1.2.1 | 1.8.2.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.1.2.1.1 | 1.8.2.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9340 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.1.2.1 | 1.8.2.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.1.2.1.2 | 1.8.2.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9350 | Submission of the STR - PDC 1.5-B1 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.1.2.1 | 1.8.2.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.1.2.1.3 | 1.8.2.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9360 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B1 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.1.2.1 | 1.8.2.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.1.1.9.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.1.2.1.4 | 1.8.2.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9370 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B1 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9 PDC B2 | 26 | 12-Jan-24 A | 16-Apr-26 | 86.23% | 80.89% | 61 | 49 | 12 | 61
1.8.2.2 | 1.8.2.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4 Construction | 3 | 12-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 93.82% | 52 | 49 | 3 | 52
1.8.2.2.1 | 1.8.2.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.3 Installation | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.2.1.1 | 1.8.2.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.3.2 Electrical | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.2.1.1.1 | 1.8.2.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19680 | Equipment installation - PDC 1.5-B2 | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.2.1 | 1.8.2.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.2.1.2 | 1.8.2.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.1.1 Electrical | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.2.1.2.1 | 1.8.2.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28940 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.2.1 | 1.8.2.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.2.1.3 | 1.8.2.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.2.1.3.1 | 1.8.2.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16760 | Cable Laying - PDC 1.5-B2 - COP | 0 | 25-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.2.1.3.1 | 1.8.2.2.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24390 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B2 | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.2.1.3.1 | 1.8.2.2.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24520 | Cable Laying - PDC 1.5-B2 - USB | 0 | 26-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.2.1 | 1.8.2.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.5 Connectorization | 3 | 23-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80.46% | 17 | 13 | 3 | 17
1.8.2.2.1.4 | 1.8.2.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.4.5.2 Electrical | 3 | 23-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80.46% | 17 | 13 | 3 | 17
1.8.2.2.1.4.1 | 1.8.2.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18230 | Connectorization - PDC 1.5-B2 - (COP/PDC) | 3 | 06-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.2.2.1.4.1 | 1.8.2.2.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18360 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B2 | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2.1.4.1 | 1.8.2.2.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18370 | Connectorization - PDC 1.5-B2 - (USB/PDC) | 3 | 09-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.2.2 | 1.8.2.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.1 Commissioning | 16 | 2026-03-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.2.2 | 1.8.2.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 2026-03-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.2.2.1 | 1.8.2.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.2.2.1.1 | 1.8.2.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9410 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B2 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.2.2.1 | 1.8.2.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.2.2.1.2 | 1.8.2.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9420 | Submission of the STR - PDC 1.5-B2 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.2.2.1 | 1.8.2.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.2.2.1.3 | 1.8.2.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9430 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B2 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.2.2.1 | 1.8.2.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.9.1.9.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.2.2.1.4 | 1.8.2.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9440 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B2 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2 PDC B3 | 27 | 12-Jan-24 A | 17-Apr-26 | 86.23% | 83.56% | 61 | 51 | 10 | 61
1.8.2.3 | 1.8.2.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4 Construction | 3 | 12-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 96.91% | 52 | 51 | 2 | 52
1.8.2.3.1 | 1.8.2.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.3 Installation | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.3.1.1 | 1.8.2.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.3.2 Electrical | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.3.1.1.1 | 1.8.2.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19690 | Equipment installation - PDC 1.5-B3 | 0 | 12-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.3.1 | 1.8.2.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.3.1.2 | 1.8.2.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.1.1 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.3.1.2.1 | 1.8.2.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28950 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.3.1 | 1.8.2.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.3.1.3 | 1.8.2.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.3.1.3.1 | 1.8.2.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16770 | Cable Laying - PDC 1.5-B3 - COP | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.3.1.3.1 | 1.8.2.3.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24400 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B3 | 0 | 18-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.3.1.3.1 | 1.8.2.3.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24530 | Cable Laying - PDC 1.5-B3 - USB | 0 | 01-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.3.1 | 1.8.2.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.5 Connectorization | 3 | 22-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 90.23% | 17 | 15 | 2 | 17
1.8.2.3.1.4 | 1.8.2.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.4.5.2 Electrical | 3 | 22-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 90.23% | 17 | 15 | 2 | 17
1.8.2.3.1.4.1 | 1.8.2.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18240 | Connectorization - PDC 1.5-B3 - (COP/PDC) | 0 | 22-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.3.1.4.1 | 1.8.2.3.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18380 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B3 | 0 | 22-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3.1.4.1 | 1.8.2.3.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18390 | Connectorization - PDC 1.5-B3 - (USB/PDC) | 3 | 09-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.2.3 | 1.8.2.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.1 Commissioning | 17 | 2026-03-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.3.2 | 1.8.2.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 17 | 2026-03-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.3.2.1 | 1.8.2.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.3.2.1.1 | 1.8.2.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9480 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B3 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.3.2.1 | 1.8.2.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.3.2.1.2 | 1.8.2.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9490 | Submission of the STR - PDC 1.5-B3 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.3.2.1 | 1.8.2.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.3.2.1.3 | 1.8.2.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9500 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.3.2.1 | 1.8.2.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.2.1.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.3.2.1.4 | 1.8.2.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9510 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B3 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3 PDC B4 | 27 | 16-Jan-24 A | 17-Apr-26 | 86.23% | 75.56% | 61 | 46 | 15 | 61
1.8.2.4 | 1.8.2.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4 Construction | 3 | 16-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 87.63% | 52 | 46 | 6 | 52
1.8.2.4.1 | 1.8.2.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.4.1.1 | 1.8.2.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.4.1.1.1 | 1.8.2.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19700 | Equipment installation - PDC 1.5-B4 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.4.1 | 1.8.2.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.4.1.2 | 1.8.2.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.1.1 Electrical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.4.1.2.1 | 1.8.2.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28960 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.4.1 | 1.8.2.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.4.1.3 | 1.8.2.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.4.1.3.1 | 1.8.2.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16780 | Cable Laying - PDC 1.5-B4 - COP | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.4.1.3.1 | 1.8.2.4.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24410 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B4 | 0 | 18-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.4.1.3.1 | 1.8.2.4.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24540 | Cable Laying - PDC 1.5-B4 - USB | 0 | 29-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.4.1 | 1.8.2.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.5 Connectorization | 3 | 31-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 60.92% | 17 | 10 | 6 | 17
1.8.2.4.1.4 | 1.8.2.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.4.5.2 Electrical | 3 | 31-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 60.92% | 17 | 10 | 6 | 17
1.8.2.4.1.4.1 | 1.8.2.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18250 | Connectorization - PDC 1.5-B4 - (COP/PDC) | 3 | 07-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.2.4.1.4.1 | 1.8.2.4.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18400 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B4 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.4.1.4.1 | 1.8.2.4.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18410 | Connectorization - PDC 1.5-B4 - (USB/PDC) | 3 | 07-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 40% | 8 | 3 | 5 | 8
1.8.2.4 | 1.8.2.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.1 Commissioning | 17 | 2026-03-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.4.2 | 1.8.2.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 17 | 2026-03-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.4.2.1 | 1.8.2.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.4.2.1.1 | 1.8.2.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9550 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B4 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.4.2.1 | 1.8.2.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.4.2.1.2 | 1.8.2.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9560 | Submission of the STR - PDC 1.5-B4 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.4.2.1 | 1.8.2.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.4.2.1.3 | 1.8.2.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9570 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B4 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.4.2.1 | 1.8.2.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.3.1.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.4.2.1.4 | 1.8.2.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9580 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B4 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4 PDC B5 | 28 | 16-Jan-24 A | 20-Apr-26 | 72.9% | 64.9% | 61 | 39 | 21 | 61
1.8.2.5 | 1.8.2.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4 Construction | 2 | 16-Jan-24 A | 2026-03-13 | 84.54% | 75.26% | 52 | 39 | 13 | 52
1.8.2.5.1 | 1.8.2.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.5.1.1 | 1.8.2.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.5.1.1.1 | 1.8.2.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19710 | Equipment installation - PDC 1.5-B5 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.5.1 | 1.8.2.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.5.1.2 | 1.8.2.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.1.1 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.5.1.2.1 | 1.8.2.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28970 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.5.1 | 1.8.2.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.5.1.3 | 1.8.2.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.5.1.3.1 | 1.8.2.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16790 | Cable Laying - PDC 1.5-B5 - COP | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.5.1.3.1 | 1.8.2.5.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24420 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B5 | 0 | 18-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.5.1.3.1 | 1.8.2.5.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24550 | Cable Laying - PDC 1.5-B5 - USB | 0 | 29-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.5.1 | 1.8.2.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.5 Connectorization | 2 | 05-Feb-24 A | 2026-03-13 | 51.15% | 21.84% | 17 | 4 | 13 | 17
1.8.2.5.1.4 | 1.8.2.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.4.5.2 Electrical | 2 | 05-Feb-24 A | 2026-03-13 | 51.15% | 21.84% | 17 | 4 | 13 | 17
1.8.2.5.1.4.1 | 1.8.2.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18260 | Connectorization - PDC 1.5-B5 - (COP/PDC) | 2 | 13-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 40% | 8 | 3 | 5 | 8
1.8.2.5.1.4.1 | 1.8.2.5.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18420 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B5 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.5.1.4.1 | 1.8.2.5.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18430 | Connectorization - PDC 1.5-B5 - (USB/PDC) | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.5 | 1.8.2.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.1 Commissioning | 17 | 2026-03-27 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.5.2 | 1.8.2.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 17 | 2026-03-27 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.5.2.1 | 1.8.2.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.5.2.1.1 | 1.8.2.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9620 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B5 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.5.2.1 | 1.8.2.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.5.2.1.2 | 1.8.2.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9630 | Submission of the STR - PDC 1.5-B5 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.5.2.1 | 1.8.2.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.5.2.1.3 | 1.8.2.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9640 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B5 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.5.2.1 | 1.8.2.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.4.1.9.6 CX L3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.5.2.1.4 | 1.8.2.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9650 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B5 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5 PDC B6 | 29 | 16-Jan-24 A | 21-Apr-26 | 86.23% | 70.23% | 61 | 43 | 18 | 61
1.8.2.6 | 1.8.2.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4 Construction | 2 | 16-Jan-24 A | 2026-03-13 | 100% | 81.45% | 52 | 43 | 10 | 52
1.8.2.6.1 | 1.8.2.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.6.1.1 | 1.8.2.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.6.1.1.1 | 1.8.2.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19720 | Equipment installation - PDC 1.5-B6 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.6.1 | 1.8.2.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.6.1.2 | 1.8.2.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.1.1 Electrical | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.6.1.2.1 | 1.8.2.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28980 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.6.1 | 1.8.2.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.6.1.3 | 1.8.2.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.6.1.3.1 | 1.8.2.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16800 | Cable Laying - PDC 1.5-B6 - COP | 0 | 08-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.6.1.3.1 | 1.8.2.6.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24430 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B6 | 0 | 18-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.6.1.3.1 | 1.8.2.6.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24560 | Cable Laying - PDC 1.5-B6 - USB | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.6.1 | 1.8.2.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.5 Connectorization | 2 | 05-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 41.38% | 17 | 7 | 10 | 17
1.8.2.6.1.4 | 1.8.2.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.4.5.2 Electrical | 2 | 05-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 41.38% | 17 | 7 | 10 | 17
1.8.2.6.1.4.1 | 1.8.2.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18270 | Connectorization - PDC 1.5-B6 - (COP/PDC) | 2 | 13-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 40% | 8 | 3 | 5 | 8
1.8.2.6.1.4.1 | 1.8.2.6.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18440 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B6 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.6.1.4.1 | 1.8.2.6.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18450 | Connectorization - PDC 1.5-B6 - (USB/PDC) | 2 | 15-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 40% | 8 | 3 | 5 | 8
1.8.2.6 | 1.8.2.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.1 Commissioning | 18 | 2026-03-27 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.6.2 | 1.8.2.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 18 | 2026-03-27 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.6.2.1 | 1.8.2.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.6.2.1.1 | 1.8.2.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9690 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B6 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.6.2.1 | 1.8.2.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.6.2.1.2 | 1.8.2.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9700 | Submission of the STR - PDC 1.5-B6 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.6.2.1 | 1.8.2.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.6.2.1.3 | 1.8.2.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9710 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B6 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.6.2.1 | 1.8.2.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.5.1.9.6 CX L3 | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.6.2.1.4 | 1.8.2.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9720 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B6 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6 PDC B7 | 30 | 16-Jan-24 A | 22-Apr-26 | 59.57% | 59.57% | 61 | 36 | 25 | 61
1.8.2.7 | 1.8.2.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4 Construction | 2 | 16-Jan-24 A | 2026-03-13 | 69.08% | 69.08% | 52 | 36 | 16 | 52
1.8.2.7.1 | 1.8.2.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.7.1.1 | 1.8.2.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.7.1.1.1 | 1.8.2.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19730 | Equipment installation - PDC 1.5-B7 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.7.1 | 1.8.2.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.7.1.2 | 1.8.2.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.1.1 Electrical | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.7.1.2.1 | 1.8.2.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28990 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.7.1 | 1.8.2.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.7.1.3 | 1.8.2.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.7.1.3.1 | 1.8.2.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16810 | Cable Laying - PDC 1.5-B7 - COP | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.7.1.3.1 | 1.8.2.7.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24440 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B7 | 0 | 18-Jan-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.7.1.3.1 | 1.8.2.7.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24570 | Cable Laying - PDC 1.5-B7 - USB | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.7.1 | 1.8.2.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.5 Connectorization | 2 | 06-Feb-24 A | 2026-03-13 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.2.7.1.4 | 1.8.2.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.4.5.2 Electrical | 2 | 06-Feb-24 A | 2026-03-13 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.2.7.1.4.1 | 1.8.2.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18280 | Connectorization - PDC 1.5-B7 - (COP/PDC) | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.7.1.4.1 | 1.8.2.7.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18570 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B7 | 0 | 06-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.7.1.4.1 | 1.8.2.7.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18610 | Connectorization - PDC 1.5-B7 - (USB/PDC) | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.7 | 1.8.2.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.1 Commissioning | 19 | 2026-03-27 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.7.2 | 1.8.2.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 19 | 2026-03-27 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.7.2.1 | 1.8.2.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.7.2.1.1 | 1.8.2.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9760 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B7 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.7.2.1 | 1.8.2.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.7.2.1.2 | 1.8.2.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9770 | Submission of the STR - PDC 1.5-B7 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.7.2.1 | 1.8.2.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.7.2.1.3 | 1.8.2.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9780 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B7 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.7.2.1 | 1.8.2.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.6.1.9.6 CX L3 | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.7.2.1.4 | 1.8.2.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9790 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B7 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2 | 1.8.2.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7 PDC B8 | 30 | 16-Jan-24 A | 22-Apr-26 | 59.57% | 59.57% | 61 | 36 | 25 | 61
1.8.2.8 | 1.8.2.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4 Construction | 2 | 16-Jan-24 A | 2026-03-13 | 69.08% | 69.08% | 52 | 36 | 16 | 52
1.8.2.8.1 | 1.8.2.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.8.1.1 | 1.8.2.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.8.1.1.1 | 1.8.2.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19740 | Equipment installation - PDC 1.5-B8 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.2.8.1 | 1.8.2.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.8.1.2 | 1.8.2.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.1.1 Electrical | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.8.1.2.1 | 1.8.2.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29000 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.2.8.1 | 1.8.2.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.8.1.3 | 1.8.2.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.2.8.1.3.1 | 1.8.2.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16820 | Cable Laying - PDC 1.5-B8 - COP | 0 | 13-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.8.1.3.1 | 1.8.2.8.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A24450 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-B8 | 0 | 18-Jan-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.2.8.1.3.1 | 1.8.2.8.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A24580 | Cable Laying - PDC 1.5-B8 - USB | 0 | 12-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.2.8.1 | 1.8.2.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.5 Connectorization | 2 | 07-Feb-24 A | 2026-03-13 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.2.8.1.4 | 1.8.2.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.4.5.2 Electrical | 2 | 07-Feb-24 A | 2026-03-13 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.2.8.1.4.1 | 1.8.2.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18290 | Connectorization - PDC 1.5-B8 - (COP/PDC) | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.8.1.4.1 | 1.8.2.8.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18630 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-B8 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.8.1.4.1 | 1.8.2.8.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18760 | Connectorization - PDC 1.5-B8 - (USB/PDC) | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.8 | 1.8.2.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.1 Commissioning | 19 | 2026-03-27 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.8.2 | 1.8.2.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 19 | 2026-03-27 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.2.8.2.1 | 1.8.2.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.8.2.1.1 | 1.8.2.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9830 | Submission of the IVF - PDC 1.5-B8 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.8.2.1 | 1.8.2.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.8.2.1.2 | 1.8.2.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9840 | Submission of the STR - PDC 1.5-B8 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.2.8.2.1 | 1.8.2.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.8.2.1.3 | 1.8.2.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9850 | Submission of the FOD - PDC 1.5-B8 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.2.8.2.1 | 1.8.2.8.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.25.7.1.9.6 CX L3 | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.2.8.2.1.4 | 1.8.2.8.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A9860 | Submission of the L3 - PDC 1.5-B8 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8 | 1.8.3 | 3 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1 Side A | 34 | 16-Jan-24 A | 28-Apr-26 | 53.32% | 50.83% | 486 | 247 | 239 | 486
1.8.3 | 1.8.3.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1 PDC A1 | 31 | 16-Jan-24 A | 23-Apr-26 | 86.23% | 76.97% | 61 | 47 | 14 | 61
1.8.3.1 | 1.8.3.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4 Construction | 5 | 16-Jan-24 A | 2026-03-18 | 100% | 89.26% | 52 | 47 | 6 | 52
1.8.3.1.1 | 1.8.3.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.1.1.1 | 1.8.3.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.1.1.1.1 | 1.8.3.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19430 | Equipment installation - PDC 1.5-A1 | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.1.1 | 1.8.3.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.1.1.2 | 1.8.3.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.1.1 Electrical | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.1.1.2.1 | 1.8.3.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28850 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 24-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.1.1 | 1.8.3.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.1.1.3 | 1.8.3.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.1.1.3.1 | 1.8.3.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16510 | Cable Laying - PDC 1.5-A1 - COP | 0 | 24-Jan-24 A | 24-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.1.1.3.1 | 1.8.3.1.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17020 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A1 | 0 | 18-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.1.1.3.1 | 1.8.3.1.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A17100 | Cable Laying - PDC 1.5-A1 - USB | 0 | 24-Jan-24 A | 25-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.1.1 | 1.8.3.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.5 Connectorization | 5 | 23-Jan-24 A | 2026-03-18 | 100% | 66.07% | 17 | 11 | 6 | 17
1.8.3.1.1.4 | 1.8.3.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.4.5.2 Electrical | 5 | 23-Jan-24 A | 2026-03-18 | 100% | 66.07% | 17 | 11 | 6 | 17
1.8.3.1.1.4.1 | 1.8.3.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17980 | Connectorization - PDC 1.5-A1 - (COP/PDC) | 5 | 06-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.3.1.1.4.1 | 1.8.3.1.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18100 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A1 | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.1.1.4.1 | 1.8.3.1.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18110 | Connectorization - PDC 1.5-A1 - (USB/PDC) | 5 | 06-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50.56% | 8 | 4 | 4 | 8
1.8.3.1 | 1.8.3.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.1 Commissioning | 12 | 08-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.1.2 | 1.8.3.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 08-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.1.2.1 | 1.8.3.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.1.2.1.1 | 1.8.3.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7660 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A1 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.1.2.1 | 1.8.3.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.1.2.1.2 | 1.8.3.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7670 | Submission of the STR - PDC 1.5-A1 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.1.2.1 | 1.8.3.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.1.2.1.3 | 1.8.3.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7680 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A1 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.1.2.1 | 1.8.3.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.1.1.9.6 CX L3 | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.1.2.1.4 | 1.8.3.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7690 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A1 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9 PDC A2 | 31 | 16-Jan-24 A | 23-Apr-26 | 72.9% | 70.23% | 61 | 43 | 18 | 61
1.8.3.2 | 1.8.3.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4 Construction | 5 | 16-Jan-24 A | 2026-03-18 | 84.54% | 81.45% | 52 | 43 | 10 | 52
1.8.3.2.1 | 1.8.3.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.2.1.1 | 1.8.3.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.2.1.1.1 | 1.8.3.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19440 | Equipment installation - PDC 1.5-A2 | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.2.1 | 1.8.3.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.2.1.2 | 1.8.3.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.1.1 Electrical | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.2.1.2.1 | 1.8.3.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28860 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 26-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.2.1 | 1.8.3.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.2.1.3 | 1.8.3.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.2.1.3.1 | 1.8.3.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16520 | Cable Laying - PDC 1.5-A2 - COP | 0 | 26-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.2.1.3.1 | 1.8.3.2.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17050 | Launch of Whips PDC cables- PDC 1.5-A2 | 0 | 18-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.2.1.3.1 | 1.8.3.2.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A17140 | Cable Laying - PDC 1.5-A2 - USB | 0 | 26-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.2.1 | 1.8.3.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.5 Connectorization | 5 | 23-Jan-24 A | 2026-03-18 | 51.15% | 41.38% | 17 | 7 | 10 | 17
1.8.3.2.1.4 | 1.8.3.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.4.5.2 Electrical | 5 | 23-Jan-24 A | 2026-03-18 | 51.15% | 41.38% | 17 | 7 | 10 | 17
1.8.3.2.1.4.1 | 1.8.3.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17990 | Connectorization - PDC 1.5-A2 - (COP/PDC) | 5 | 06-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 80% | 8 | 6 | 2 | 8
1.8.3.2.1.4.1 | 1.8.3.2.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18120 | Connectorization - Whips PDC cables- PDC 1.5-A2 | 0 | 23-Jan-24 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.2.1.4.1 | 1.8.3.2.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18130 | Connectorization - PDC 1.5-A2 - (USB/PDC) | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.2 | 1.8.3.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.1 Commissioning | 12 | 08-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.2.2 | 1.8.3.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 08-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.2.2.1 | 1.8.3.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.2.2.1.1 | 1.8.3.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7730 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A2 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.2.2.1 | 1.8.3.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.2.2.1.2 | 1.8.3.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7740 | Submission of the STR - PDC 1.5-A2 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.2.2.1 | 1.8.3.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.2.2.1.3 | 1.8.3.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7750 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A2 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.2.2.1 | 1.8.3.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.9.1.9.6 CX L3 | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.2.2.1.4 | 1.8.3.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7760 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A2 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2 PDC A3 | 32 | 16-Jan-24 A | 24-Apr-26 | 72.9% | 64.9% | 61 | 39 | 21 | 61
1.8.3.3 | 1.8.3.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4 Construction | 5 | 16-Jan-24 A | 2026-03-18 | 84.54% | 75.26% | 52 | 39 | 13 | 52
1.8.3.3.1 | 1.8.3.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.3.1.1 | 1.8.3.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.3.1.1.1 | 1.8.3.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19450 | Equipment installation - PDC 1.5-A3 | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.3.1 | 1.8.3.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.3.1.2 | 1.8.3.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.1.1 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.3.1.2.1 | 1.8.3.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28870 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.3.1 | 1.8.3.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.3.1.3 | 1.8.3.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.3.1.3.1 | 1.8.3.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16530 | Cable Laying - PDC 1.5-A3 - COP | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.3.1.3.1 | 1.8.3.3.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17370 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A3 | 0 | 18-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.3.1.3.1 | 1.8.3.3.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A17380 | Cable Laying - PDC 1.5-A3 - USB | 0 | 31-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.3.1 | 1.8.3.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.5 Connectorization | 5 | 23-Jan-24 A | 2026-03-18 | 51.15% | 21.84% | 17 | 4 | 13 | 17
1.8.3.3.1.4 | 1.8.3.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.4.5.2 Electrical | 5 | 23-Jan-24 A | 2026-03-18 | 51.15% | 21.84% | 17 | 4 | 13 | 17
1.8.3.3.1.4.1 | 1.8.3.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18000 | Connectorization - PDC 1.5-A3 - (COP/PDC) | 5 | 06-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 40% | 8 | 3 | 5 | 8
1.8.3.3.1.4.1 | 1.8.3.3.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18140 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A3 | 0 | 23-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.3.1.4.1 | 1.8.3.3.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18150 | Connectorization - PDC 1.5-A3 - (USB/PDC) | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.3 | 1.8.3.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.1 Commissioning | 12 | 09-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.3.2 | 1.8.3.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 09-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.3.2.1 | 1.8.3.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.3.2.1.1 | 1.8.3.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7800 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.3.2.1 | 1.8.3.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.3.2.1.2 | 1.8.3.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7810 | Submission of the STR - PDC 1.5-A3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.3.2.1 | 1.8.3.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.3.2.1.3 | 1.8.3.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7820 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.3.2.1 | 1.8.3.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.2.1.9.6 CX L3 | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.3.2.1.4 | 1.8.3.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7830 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A3 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3 PDC A4 | 32 | 16-Jan-24 A | 24-Apr-26 | 26.25% | 26.25% | 61 | 16 | 45 | 61
1.8.3.4 | 1.8.3.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4 Construction | 5 | 16-Jan-24 A | 2026-03-18 | 30.44% | 30.44% | 52 | 16 | 36 | 52
1.8.3.4.1 | 1.8.3.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.4.1.1 | 1.8.3.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.4.1.1.1 | 1.8.3.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19460 | Equipment installation - PDC 1.5-A4 | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.4.1 | 1.8.3.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.4.1.2 | 1.8.3.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.1.1 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.4.1.2.1 | 1.8.3.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28880 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.4.1 | 1.8.3.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.4 Cable Launch | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 14.43% | 14.43% | 24 | 3 | 20 | 24
1.8.3.4.1.3 | 1.8.3.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.4.2 Electrical | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 14.43% | 14.43% | 24 | 3 | 20 | 24
1.8.3.4.1.3.1 | 1.8.3.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16540 | Cable Laying - PDC 1.5-A4 - COP | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.4.1.3.1 | 1.8.3.4.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17760 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A4 | 0 | 18-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.4.1.3.1 | 1.8.3.4.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18060 | Cable Laying - PDC 1.5-A4 - USB | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.4.1 | 1.8.3.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.5 Connectorization | 3 | 31-Jan-24 A | 2026-03-18 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.4.1.4 | 1.8.3.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.4.5.2 Electrical | 3 | 31-Jan-24 A | 2026-03-18 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.4.1.4.1 | 1.8.3.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18010 | Connectorization - PDC 1.5-A4 - (COP/PDC) | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.4.1.4.1 | 1.8.3.4.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18160 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A4 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.4.1.4.1 | 1.8.3.4.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18170 | Connectorization - PDC 1.5-A4 - (USB/PDC) | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.4 | 1.8.3.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.1 Commissioning | 12 | 09-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.4.2 | 1.8.3.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 09-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.4.2.1 | 1.8.3.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.4.2.1.1 | 1.8.3.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7870 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A4 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.4.2.1 | 1.8.3.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.4.2.1.2 | 1.8.3.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7880 | Submission of the STR - PDC 1.5-A4 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.4.2.1 | 1.8.3.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.4.2.1.3 | 1.8.3.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7890 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A4 | 1 | 21-Apr-26 | 21-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.4.2.1 | 1.8.3.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.3.1.9.6 CX L3 | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.4.2.1.4 | 1.8.3.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7900 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A4 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4 PDC A5 | 33 | 16-Jan-24 A | 27-Apr-26 | 26.25% | 26.25% | 61 | 16 | 45 | 61
1.8.3.5 | 1.8.3.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4 Construction | 4 | 16-Jan-24 A | 2026-03-17 | 30.44% | 30.44% | 52 | 16 | 36 | 52
1.8.3.5.1 | 1.8.3.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.5.1.1 | 1.8.3.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.5.1.1.1 | 1.8.3.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19470 | Equipment installation - PDC 1.5-A5 | 0 | 16-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.5.1 | 1.8.3.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.5.1.2 | 1.8.3.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.1.1 Electrical | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.5.1.2.1 | 1.8.3.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28890 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.5.1 | 1.8.3.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.4 Cable Launch | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 14.43% | 14.43% | 24 | 3 | 20 | 24
1.8.3.5.1.3 | 1.8.3.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.4.2 Electrical | 3 | 18-Jan-24 A | 2026-03-16 | 14.43% | 14.43% | 24 | 3 | 20 | 24
1.8.3.5.1.3.1 | 1.8.3.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16550 | Cable Laying - PDC 1.5-A5 - COP | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.5.1.3.1 | 1.8.3.5.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17820 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A5 | 0 | 18-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.5.1.3.1 | 1.8.3.5.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18070 | Cable Laying - PDC 1.5-A5 - USB | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.5.1 | 1.8.3.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.5 Connectorization | 2 | 01-Feb-24 A | 2026-03-17 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.5.1.4 | 1.8.3.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.4.5.2 Electrical | 2 | 01-Feb-24 A | 2026-03-17 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.5.1.4.1 | 1.8.3.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18020 | Connectorization - PDC 1.5-A5 - (COP/PDC) | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.5.1.4.1 | 1.8.3.5.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18180 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A5 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.5.1.4.1 | 1.8.3.5.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18190 | Connectorization - PDC 1.5-A5 - (USB/PDC) | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.5 | 1.8.3.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.1 Commissioning | 12 | 10-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.5.2 | 1.8.3.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 10-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.5.2.1 | 1.8.3.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.5.2.1.1 | 1.8.3.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7940 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A5 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.5.2.1 | 1.8.3.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.5.2.1.2 | 1.8.3.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7950 | Submission of the STR - PDC 1.5-A5 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.5.2.1 | 1.8.3.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.5.2.1.3 | 1.8.3.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7960 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A5 | 1 | 22-Apr-26 | 22-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.5.2.1 | 1.8.3.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.4.1.9.6 CX L3 | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.5.2.1.4 | 1.8.3.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A7970 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A5 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5 PDC A6 | 33 | 16-Jan-24 A | 27-Apr-26 | 42.91% | 42.91% | 61 | 26 | 35 | 61
1.8.3.6 | 1.8.3.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4 Construction | 4 | 16-Jan-24 A | 2026-03-17 | 49.76% | 49.76% | 52 | 26 | 26 | 52
1.8.3.6.1 | 1.8.3.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.6.1.1 | 1.8.3.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.6.1.1.1 | 1.8.3.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19480 | Equipment installation - PDC 1.5-A6 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.6.1 | 1.8.3.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.6.1.2 | 1.8.3.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.1.1 Electrical | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.6.1.2.1 | 1.8.3.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28900 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 30-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.6.1 | 1.8.3.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.4 Cable Launch | 2 | 18-Jan-24 A | 2026-03-13 | 57.22% | 57.22% | 24 | 14 | 10 | 24
1.8.3.6.1.3 | 1.8.3.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.4.2 Electrical | 2 | 18-Jan-24 A | 2026-03-13 | 57.22% | 57.22% | 24 | 14 | 10 | 24
1.8.3.6.1.3.1 | 1.8.3.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16560 | Cable Laying - PDC 1.5-A6 - COP | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.6.1.3.1 | 1.8.3.6.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17910 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A6 | 0 | 18-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.6.1.3.1 | 1.8.3.6.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18080 | Cable Laying - PDC 1.5-A6 - USB | 0 | 12-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.6.1 | 1.8.3.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.5 Connectorization | 4 | 01-Feb-24 A | 2026-03-17 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.6.1.4 | 1.8.3.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.4.5.2 Electrical | 4 | 01-Feb-24 A | 2026-03-17 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.6.1.4.1 | 1.8.3.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18030 | Connectorization - PDC 1.5-A6 - (COP/PDC) | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.6.1.4.1 | 1.8.3.6.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18200 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A6 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.6.1.4.1 | 1.8.3.6.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18210 | Connectorization - PDC 1.5-A6 - (USB/PDC) | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.6 | 1.8.3.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.1 Commissioning | 12 | 10-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.6.2 | 1.8.3.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 10-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.6.2.1 | 1.8.3.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.6.2.1.1 | 1.8.3.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8010 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A6 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.6.2.1 | 1.8.3.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.6.2.1.2 | 1.8.3.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8020 | Submission of the STR - PDC 1.5-A6 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.6.2.1 | 1.8.3.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.6.2.1.3 | 1.8.3.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8030 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A6 | 1 | 23-Apr-26 | 23-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.6.2.1 | 1.8.3.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.5.1.9.6 CX L3 | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.6.2.1.4 | 1.8.3.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8040 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A6 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6 PDC A7 | 33 | 16-Jan-24 A | 27-Apr-26 | 26.25% | 26.25% | 61 | 16 | 45 | 61
1.8.3.7 | 1.8.3.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4 Construction | 7 | 16-Jan-24 A | 2026-03-20 | 30.44% | 30.44% | 52 | 16 | 36 | 52
1.8.3.7.1 | 1.8.3.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.7.1.1 | 1.8.3.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.7.1.1.1 | 1.8.3.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19490 | Equipment installation - PDC 1.5-A7 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.7.1 | 1.8.3.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.7.1.2 | 1.8.3.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.1.1 Electrical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.7.1.2.1 | 1.8.3.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28910 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.7.1 | 1.8.3.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.4 Cable Launch | 4 | 18-Jan-24 A | 2026-03-17 | 14.43% | 14.43% | 24 | 3 | 20 | 24
1.8.3.7.1.3 | 1.8.3.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.4.2 Electrical | 4 | 18-Jan-24 A | 2026-03-17 | 14.43% | 14.43% | 24 | 3 | 20 | 24
1.8.3.7.1.3.1 | 1.8.3.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16570 | Cable Laying - PDC 1.5-A7 - COP | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.7.1.3.1 | 1.8.3.7.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A17940 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A7 | 0 | 18-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.7.1.3.1 | 1.8.3.7.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18090 | Cable Laying - PDC 1.5-A7 - USB | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.8.3.7.1 | 1.8.3.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.5 Connectorization | 4 | 07-Feb-24 A | 2026-03-20 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.7.1.4 | 1.8.3.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.4.5.2 Electrical | 4 | 07-Feb-24 A | 2026-03-20 | 2.29% | 2.29% | 17 | 0 | 16 | 17
1.8.3.7.1.4.1 | 1.8.3.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18040 | Connectorization - PDC 1.5-A7 - (COP/PDC) | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.7.1.4.1 | 1.8.3.7.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18300 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A7 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.7.1.4.1 | 1.8.3.7.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18310 | Connectorization - PDC 1.5-A7 - (USB/PDC) | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.7 | 1.8.3.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.1 Commissioning | 11 | 13-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.7.2 | 1.8.3.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 13-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.7.2.1 | 1.8.3.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.7.2.1.1 | 1.8.3.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8080 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A7 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.7.2.1 | 1.8.3.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.7.2.1.2 | 1.8.3.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8090 | Submission of the STR - PDC 1.5-A7 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.7.2.1 | 1.8.3.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.7.2.1.3 | 1.8.3.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8100 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A7 | 1 | 24-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.7.2.1 | 1.8.3.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.6.1.9.6 CX L3 | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.7.2.1.4 | 1.8.3.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8110 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A7 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3 | 1.8.3.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7 PDC A8 | 34 | 16-Jan-24 A | 28-Apr-26 | 72.9% | 72.9% | 61 | 44 | 16 | 61
1.8.3.8 | 1.8.3.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4 Construction | 4 | 16-Jan-24 A | 2026-03-17 | 84.54% | 84.54% | 52 | 44 | 8 | 52
1.8.3.8.1 | 1.8.3.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.8.1.1 | 1.8.3.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.3.2 Electrical | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.8.1.1.1 | 1.8.3.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19500 | Equipment installation - PDC 1.5-A8 | 0 | 16-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.8.3.8.1 | 1.8.3.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.1 PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.8.1.2 | 1.8.3.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.1.1 Electrical | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.8.1.2.1 | 1.8.3.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28920 | PDC Bypass Infrastructure | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.8.1 | 1.8.3.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.4 Cable Launch | 0 | 18-Jan-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.8.1.3 | 1.8.3.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.4.2 Electrical | 0 | 18-Jan-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24
1.8.3.8.1.3.1 | 1.8.3.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A16580 | Cable Laying - PDC 1.5-A8 - COP | 0 | 12-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.8.1.3.1 | 1.8.3.8.1.3.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18490 | Launch of Whips PDC cables - PDC 1.5-A8 | 0 | 18-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.8.3.8.1.3.1 | 1.8.3.8.1.3.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18520 | Cable Laying - PDC 1.5-A8 - USB | 0 | 09-Feb-24 A | 12-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.8.3.8.1 | 1.8.3.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.5 Connectorization | 4 | 07-Feb-24 A | 2026-03-17 | 51.15% | 51.15% | 17 | 8 | 8 | 17
1.8.3.8.1.4 | 1.8.3.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.4.5.2 Electrical | 4 | 07-Feb-24 A | 2026-03-17 | 51.15% | 51.15% | 17 | 8 | 8 | 17
1.8.3.8.1.4.1 | 1.8.3.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18050 | Connectorization - PDC 1.5-A8 - (COP/PDC) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.8.3.8.1.4.1 | 1.8.3.8.1.4.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A18320 | Connectorization - Whips PDC cables - PDC 1.5-A8 | 0 | 07-Feb-24 A | 07-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.8.1.4.1 | 1.8.3.8.1.4.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A18330 | Connectorization - PDC 1.5-A8 - (USB/PDC) | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.8 | 1.8.3.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.2 Commissioning | 12 | 13-Apr-26 | 28-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.8.2 | 1.8.3.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.2.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 12 | 13-Apr-26 | 28-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.8.3.8.2.1 | 1.8.3.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.2.9.3 CX L2 IVF | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.8.2.1.1 | 1.8.3.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8150 | Submission of the IVF - PDC 1.5-A8 | 1 | 13-Apr-26 | 13-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.8.2.1 | 1.8.3.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.2.9.4 CX L2 STR | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.8.2.1.2 | 1.8.3.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8160 | Submission of the STR - PDC 1.5-A8 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.8.3.8.2.1 | 1.8.3.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.2.9.5 CX L2 FOD | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.8.2.1.3 | 1.8.3.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8170 | Submission of the FOD - PDC 1.5-A8 | 1 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.8.3.8.2.1 | 1.8.3.8.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.5.1.7.2.9.6 CX L3 | 1 | 28-Apr-26 | 28-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.8.3.8.2.1.4 | 1.8.3.8.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A8180 | Submission of the L3 - PDC 1.5-A8 (Power up & Startup & P2P) | 1 | 28-Apr-26 | 28-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1 | 1.9 | 9 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6 PLENUM AXIS B-B1 | 22 | 22-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 75.15% | 74.51% | 467 | 348 | 119 | 467
1.9 | 1.9.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2 General | 22 | 22-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 75.15% | 74.51% | 467 | 348 | 119 | 467
1.9.1 | 1.9.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.21 Fire Protection | 15 | 09-Jan-24 A | 01-Apr-26 | 74.13% | 73.53% | 37 | 27 | 10 | 37
1.9.1.1 | 1.9.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.21.4 Construction | 15 | 09-Jan-24 A | 01-Apr-26 | 74.13% | 73.53% | 37 | 27 | 10 | 37
1.9.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.21.4.2 Extensions and Derivations | 15 | 09-Jan-24 A | 01-Apr-26 | 74.13% | 73.53% | 37 | 27 | 10 | 37
1.9.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.21.4.2.2 Fire Protection | 15 | 09-Jan-24 A | 01-Apr-26 | 74.13% | 73.53% | 37 | 27 | 10 | 37
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29470 | Installation of the Vesda pipeline | 0 | 15-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29480 | Passage of the feed pipe of the smoke detection system | 0 | 09-Jan-24 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29490 | Installation of Manual Triggers | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29500 | Installation of audible alarms | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A29510 | Smoke detector installation | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 3
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A29520 | Smoke detection loop closure | 1 | 29-Jan-24 A | 2026-03-12 | 100% | 93% | 3 | 3 | 0 | 3
1.9.1.1.1.1.1 | 1.9.1.1.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A29540 | Check point Fire Alarm - MOP6 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | 1.9.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12 Lighting & Sockets | 6 | 19-Dec-23 A | 2026-03-19 | 91.68% | 80.33% | 24 | 19 | 5 | 24
1.9.1.2 | 1.9.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4 Construction | 6 | 19-Dec-23 A | 2026-03-19 | 91.68% | 80.33% | 24 | 19 | 5 | 24
1.9.1.2.1 | 1.9.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Dec-23 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.2.1.1 | 1.9.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 19-Dec-23 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.2.1.1.1 | 1.9.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27640 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 0 | 19-Dec-23 A | 23-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.9.1.2.1.1.1 | 1.9.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27900 | Infrastructure for security Main- Plenum AXIS B-B1 | 0 | 12-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.2.1 | 1.9.1.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.4 Cable Launch | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 91% | 8 | 7 | 1 | 8
1.9.1.2.1.2 | 1.9.1.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.4.2 Electrical | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 91% | 8 | 7 | 1 | 8
1.9.1.2.1.2.1 | 1.9.1.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27650 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 91% | 8 | 7 | 1 | 8
1.9.1.2.1 | 1.9.1.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.9.1.2.1.3 | 1.9.1.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.5.2 Electrical | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.9.1.2.1.3.1 | 1.9.1.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27660 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.9.1.2.1 | 1.9.1.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.3 Installation | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.2.1.4 | 1.9.1.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.12.4.3.2 Electrical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.2.1.4.1 | 1.9.1.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27630 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1 | 1.9.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.2 Main Infrastructure Dahus | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.9.1.3 | 1.9.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.2.4 Construction | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.9.1.3.1 | 1.9.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.2.4.2 Infrastructure | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.9.1.3.1.1 | 1.9.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.2.4.2.2 Electrical | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42
1.9.1.3.1.1.1 | 1.9.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A28370 | Main Infrastructure DAHU 036 | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.3.1.1.1 | 1.9.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A28380 | Main Infrastructure DAHU 038 | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.3.1.1.1 | 1.9.1.3.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A28390 | Main Infrastructure DAHU 040 | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.9.1.3.1.1.1 | 1.9.1.3.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A28510 | Main Infrastructure DAHU 042 | 0 | 13-Dec-23 A | 13-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1 | 1.9.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.6 Wall Building | 4 | 22-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 88.83% | 88.83% | 127 | 113 | 14 | 127
1.9.1.4 | 1.9.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.6.4 Construction | 4 | 22-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 88.83% | 88.83% | 127 | 113 | 14 | 127
1.9.1.4.1 | 1.9.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.6.4.1 Installation | 4 | 22-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 88.83% | 88.83% | 127 | 113 | 14 | 127
1.9.1.4.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.6.4.1.2 Civil | 4 | 22-Nov-23 A | 10-Apr-26 | 88.83% | 88.83% | 127 | 113 | 14 | 127
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20890 | Metal structure - (B1) Wall Building | 0 | 23-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20900 | Drywall coating installation - (B) - Wall Building | 0 | 22-Nov-23 A | 23-Nov-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20910 | Drywall coating installation - (B1) Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A20920 | First coat of wall painting - (B) Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A20930 | First coat of wall painting - (B1) Wall Building | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A20940 | Second coat of wall painting - (B) Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A20950 | Second coat of wall painting - (B1) Wall Building | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A22840 | Installation of fire stop wall B-axis | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A24340 | Installation of fire stop wall B1-axis | 2 | 09-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A24650 | Metal structure - (B-B1@3) Wall Building Bottom | 0 | 24-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A24740 | First coat of wall painting - (B-B1@3) Wall Building Bottom | 0 | 28-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.4.1.1.1 | 1.9.1.4.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A24860 | Second coat of wall painting - (B-B1@3) Wall Building Bottom | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1 | 1.9.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3 Dampers MSD - PLENUM AXIS B-B1 | 1 | 08-Jan-24 A | 02-Apr-26 | 55.82% | 55.82% | 5 | 3 | 2 | 5
1.9.1.5 | 1.9.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.4 Construction | 0 | 08-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.5.1 | 1.9.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.4.3 Installation | 0 | 08-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.5.1.1 | 1.9.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.4.3.2 Electrical | 0 | 08-Jan-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.5.1.1.1 | 1.9.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19910 | Equipment installation - Dampers MSD | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.5.1.1.1 | 1.9.1.5.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23420 | Grids installation - Dampers MSD | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.5 | 1.9.1.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.1 Commissioning | 1 | 13-Feb-24 A | 02-Apr-26 | 34.29% | 34.29% | 3 | 1 | 2 | 3
1.9.1.5.2 | 1.9.1.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 1 | 13-Feb-24 A | 02-Apr-26 | 34.29% | 34.29% | 3 | 1 | 2 | 3
1.9.1.5.2.1 | 1.9.1.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.5.2.1.1 | 1.9.1.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11020 | Submission of the IVF - Dampers MSD | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.5.2.1 | 1.9.1.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.3.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.5.2.1.2 | 1.9.1.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11040 | Submission of the FOD - Dampers MSD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1 | 1.9.1.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9 Dampers RAD - 1.5-040 | 11 | 29-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 69.14% | 69.14% | 27 | 19 | 8 | 27
1.9.1.6 | 1.9.1.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.9.1.6.1 | 1.9.1.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.3 Installation | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.6.1.1 | 1.9.1.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.3.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.6.1.1.1 | 1.9.1.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20020 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.9.1.6.1.1.1 | 1.9.1.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23820 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1 | 1.9.1.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.2 | 1.9.1.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.2.1 | 1.9.1.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14170 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1 | 1.9.1.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.3 | 1.9.1.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.3.1 | 1.9.1.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15640 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1 | 1.9.1.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.4 | 1.9.1.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.4.1 | 1.9.1.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17110 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1 | 1.9.1.6.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.5 | 1.9.1.6.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6.1.5.1 | 1.9.1.6.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18580 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-040 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.6 | 1.9.1.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.1 Commissioning | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.6.2 | 1.9.1.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.6.2.1 | 1.9.1.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.6.2.1.1 | 1.9.1.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11860 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-040 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.6.2.1 | 1.9.1.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.6.2.1.2 | 1.9.1.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11870 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-040 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.6.2.1 | 1.9.1.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.6.2.1.3 | 1.9.1.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11880 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-040 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.6.2.1 | 1.9.1.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.9.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.6.2.1.4 | 1.9.1.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11890 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-040 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5 Dampers ORSD - 1.5-040 | 2 | 05-Jan-24 A | 03-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.9.1.7 | 1.9.1.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.4 Construction | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.7.1 | 1.9.1.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.4.3 Installation | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.7.1.1 | 1.9.1.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.4.3.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.7.1.1.1 | 1.9.1.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20010 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-040 | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.9.1.7.1.1.1 | 1.9.1.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23810 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-040 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.7 | 1.9.1.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.1 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.7.2 | 1.9.1.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.7.2.1 | 1.9.1.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.7.2.1.1 | 1.9.1.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11790 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-040 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.7.2.1 | 1.9.1.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.7.2.1.2 | 1.9.1.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11810 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-040 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.7.2.1 | 1.9.1.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.5.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.7.2.1.3 | 1.9.1.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11820 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-040 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4 Dampers RSD - 1.5-040 | 17 | 27-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.9.1.8 | 1.9.1.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4 Construction | 1 | 27-Dec-23 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.9.1.8.1 | 1.9.1.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.3 Installation | 0 | 27-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.8.1.1 | 1.9.1.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.3.2 Mechanical | 0 | 27-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.8.1.1.1 | 1.9.1.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20000 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-040 | 0 | 27-Dec-23 A | 27-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.9.1.8.1.1.1 | 1.9.1.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23800 | Grids installation - Dampers RSD - 1.5-040 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.8.1 | 1.9.1.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.1 Support | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.2 | 1.9.1.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.1.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.2.1 | 1.9.1.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14150 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-040 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1 | 1.9.1.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.3 | 1.9.1.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.3.1 | 1.9.1.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15620 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-040 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1 | 1.9.1.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.4 | 1.9.1.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.4.1 | 1.9.1.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17090 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-040 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1 | 1.9.1.8.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.5 | 1.9.1.8.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8.1.5.1 | 1.9.1.8.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18560 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-040 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.8 | 1.9.1.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.1 Commissioning | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.8.2 | 1.9.1.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.8.2.1 | 1.9.1.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.8.2.1.1 | 1.9.1.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11720 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-040 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.8.2.1 | 1.9.1.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.8.2.1.2 | 1.9.1.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11740 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-040 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.8.2.1 | 1.9.1.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.4.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.8.2.1.3 | 1.9.1.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11750 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-040 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.9 | 9 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10 Dampers RAD - 1.5-038 | 11 | 29-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 69.78% | 69.78% | 28 | 19 | 8 | 28
1.9.1.9 | 1.9.1.9.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.9.1.9.1 | 1.9.1.9.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.3 Installation | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.9.1.1 | 1.9.1.9.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.3.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.9.1.1.1 | 1.9.1.9.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20060 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.9.1.9.1.1.1 | 1.9.1.9.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23970 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1 | 1.9.1.9.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.2 | 1.9.1.9.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.2.1 | 1.9.1.9.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14210 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1 | 1.9.1.9.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.3 | 1.9.1.9.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.3.1 | 1.9.1.9.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15680 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1 | 1.9.1.9.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.4 | 1.9.1.9.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.4.1 | 1.9.1.9.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17150 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1 | 1.9.1.9.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.5 | 1.9.1.9.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9.1.5.1 | 1.9.1.9.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18620 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-038 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.9 | 1.9.1.9.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.1 Commissioning | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.9.2 | 1.9.1.9.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.9.2.1 | 1.9.1.9.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.9.2.1.1 | 1.9.1.9.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12140 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-038 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.9.2.1 | 1.9.1.9.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.9.2.1.2 | 1.9.1.9.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12150 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-038 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.9.2.1 | 1.9.1.9.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.9.2.1.3 | 1.9.1.9.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12160 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-038 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.9.2.1 | 1.9.1.9.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.10.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.9.2.1.4 | 1.9.1.9.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12170 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-038 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.10 | 10 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8 Dampers ORSD - 1.5-038 | 2 | 15-Jan-24 A | 03-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.9.1.10 | 1.9.1.10.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.4 Construction | 0 | 15-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.10.1 | 1.9.1.10.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.4.3 Installation | 0 | 15-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.10.1.1 | 1.9.1.10.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.4.3.2 Mechanical | 0 | 15-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.10.1.1.1 | 1.9.1.10.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20050 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-038 | 0 | 15-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.9.1.10.1.1.1 | 1.9.1.10.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23960 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-038 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.10 | 1.9.1.10.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.1 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.10.2 | 1.9.1.10.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.10.2.1 | 1.9.1.10.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.10.2.1.1 | 1.9.1.10.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12070 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-038 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.10.2.1 | 1.9.1.10.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.10.2.1.2 | 1.9.1.10.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12090 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-038 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.10.2.1 | 1.9.1.10.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.8.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.10.2.1.3 | 1.9.1.10.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12100 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-038 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.11 | 11 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7 Dampers RSD - 1.5-038 | 17 | 28-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.9.1.11 | 1.9.1.11.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4 Construction | 1 | 28-Dec-23 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.9.1.11.1 | 1.9.1.11.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.3 Installation | 0 | 28-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.11.1.1 | 1.9.1.11.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.3.2 Mechanical | 0 | 28-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.11.1.1.1 | 1.9.1.11.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20040 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-038 | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.9.1.11.1.1.1 | 1.9.1.11.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23950 | Grids installation - Dampers RSD - 1.5-038 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.11.1 | 1.9.1.11.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.2 | 1.9.1.11.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.2.1 | 1.9.1.11.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14190 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-038 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1 | 1.9.1.11.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.3 | 1.9.1.11.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.3.1 | 1.9.1.11.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15660 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-038 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1 | 1.9.1.11.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.4 | 1.9.1.11.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.4.1 | 1.9.1.11.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17130 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-038 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1 | 1.9.1.11.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.5 | 1.9.1.11.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11.1.5.1 | 1.9.1.11.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18600 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-038 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.11 | 1.9.1.11.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.1 Commissioning | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.11.2 | 1.9.1.11.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.11.2.1 | 1.9.1.11.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.11.2.1.1 | 1.9.1.11.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12000 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-038 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.11.2.1 | 1.9.1.11.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.11.2.1.2 | 1.9.1.11.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12020 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-038 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.11.2.1 | 1.9.1.11.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.7.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.11.2.1.3 | 1.9.1.11.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12030 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-038 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.12 | 12 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15 Dampers RAD - 1.5-042 | 11 | 29-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 69.14% | 69.14% | 27 | 19 | 8 | 27
1.9.1.12 | 1.9.1.12.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.9.1.12.1 | 1.9.1.12.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.3 Installation | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.12.1.1 | 1.9.1.12.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.3.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.12.1.1.1 | 1.9.1.12.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19950 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.9.1.12.1.1.1 | 1.9.1.12.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23560 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1 | 1.9.1.12.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.2 | 1.9.1.12.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.2.1 | 1.9.1.12.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14090 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1 | 1.9.1.12.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.3 | 1.9.1.12.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.3.1 | 1.9.1.12.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15560 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1 | 1.9.1.12.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.4 | 1.9.1.12.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.4.1 | 1.9.1.12.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17030 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1 | 1.9.1.12.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.5 | 1.9.1.12.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12.1.5.1 | 1.9.1.12.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18500 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-042 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.12 | 1.9.1.12.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.1 Commissioning | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.12.2 | 1.9.1.12.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.12.2.1 | 1.9.1.12.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.12.2.1.1 | 1.9.1.12.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11300 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-042 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.12.2.1 | 1.9.1.12.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.12.2.1.2 | 1.9.1.12.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11310 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-042 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.12.2.1 | 1.9.1.12.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.12.2.1.3 | 1.9.1.12.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11320 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-042 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.12.2.1 | 1.9.1.12.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.15.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.12.2.1.4 | 1.9.1.12.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11330 | Submission of the L3 - Dampers RAD - 1.5-042 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.13 | 13 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14 Dampers ORSD - 1.5-042 | 2 | 09-Jan-24 A | 03-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.9.1.13 | 1.9.1.13.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.4 Construction | 0 | 09-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.13.1 | 1.9.1.13.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.4.3 Installation | 0 | 09-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.13.1.1 | 1.9.1.13.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.4.3.2 Mechanical | 0 | 09-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.13.1.1.1 | 1.9.1.13.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19940 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-042 | 0 | 09-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.9.1.13.1.1.1 | 1.9.1.13.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23550 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-042 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.13 | 1.9.1.13.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.1 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.13.2 | 1.9.1.13.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.13.2.1 | 1.9.1.13.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.13.2.1.1 | 1.9.1.13.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11230 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-042 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.13.2.1 | 1.9.1.13.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.13.2.1.2 | 1.9.1.13.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11250 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-042 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.13.2.1 | 1.9.1.13.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.14.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.13.2.1.3 | 1.9.1.13.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11260 | Submission of the L3 - Dampers ORSD - 1.5-042 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.14 | 14 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11 Dampers RSD - 1.5-042 | 17 | 28-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.9.1.14 | 1.9.1.14.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4 Construction | 1 | 28-Dec-23 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.9.1.14.1 | 1.9.1.14.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.3 Installation | 0 | 28-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.14.1.1 | 1.9.1.14.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.3.2 Mechanical | 0 | 28-Dec-23 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.14.1.1.1 | 1.9.1.14.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19930 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-042 | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.9.1.14.1.1.1 | 1.9.1.14.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23540 | Grids installation - Dampers RSD - 1.5-042 | 0 | 01-Feb-24 A | 01-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.14.1 | 1.9.1.14.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.2 | 1.9.1.14.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.2.1 | 1.9.1.14.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14070 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-042 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1 | 1.9.1.14.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.3 | 1.9.1.14.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.3.1 | 1.9.1.14.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15540 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-042 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1 | 1.9.1.14.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.4 | 1.9.1.14.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.4.1 | 1.9.1.14.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17010 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-042 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1 | 1.9.1.14.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.5 | 1.9.1.14.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14.1.5.1 | 1.9.1.14.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18480 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-042 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.14 | 1.9.1.14.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.1 Commissioning | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.14.2 | 1.9.1.14.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.14.2.1 | 1.9.1.14.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.14.2.1.1 | 1.9.1.14.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11160 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-042 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.14.2.1 | 1.9.1.14.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.14.2.1.2 | 1.9.1.14.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11180 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-042 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.14.2.1 | 1.9.1.14.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.11.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.14.2.1.3 | 1.9.1.14.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11190 | Submission of the L3 - Dampers RSD - 1.5-042 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.15 | 15 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17 Dampers RAD - 1.5-036 | 11 | 29-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 69.14% | 69.14% | 27 | 19 | 8 | 27
1.9.1.15 | 1.9.1.15.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4 Construction | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19
1.9.1.15.1 | 1.9.1.15.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.3 Installation | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.15.1.1 | 1.9.1.15.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.3.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.9.1.15.1.1.1 | 1.9.1.15.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19980 | Equipment installation - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 05-Jan-24 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.9.1.15.1.1.1 | 1.9.1.15.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23670 | Grids installation - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1 | 1.9.1.15.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.1 Support | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.2 | 1.9.1.15.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.1.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.2.1 | 1.9.1.15.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14120 | Installation of supports - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1 | 1.9.1.15.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.3 | 1.9.1.15.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.3.1 | 1.9.1.15.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15590 | Infrastructure installation - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1 | 1.9.1.15.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.4 | 1.9.1.15.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.4.1 | 1.9.1.15.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17060 | Cable Laying - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 29-Dec-23 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1 | 1.9.1.15.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.5 Connectorization | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.5 | 1.9.1.15.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.4.5.2 Mechanical | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15.1.5.1 | 1.9.1.15.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18530 | Connectorization - Dampers RAD - 1.5-036 | 0 | 31-Jan-24 A | 31-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.15 | 1.9.1.15.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.1 Commissioning | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.15.2 | 1.9.1.15.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-20 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.9.1.15.2.1 | 1.9.1.15.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.15.2.1.1 | 1.9.1.15.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11510 | Submission of the IVF - Dampers RAD - 1.5-036 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.15.2.1 | 1.9.1.15.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.15.2.1.2 | 1.9.1.15.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11520 | Submission of the STR - Dampers RAD - 1.5-036 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.15.2.1 | 1.9.1.15.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.15.2.1.3 | 1.9.1.15.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11530 | Submission of the FOD - Dampers RAD - 1.5-036 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.15.2.1 | 1.9.1.15.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.17.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.15.2.1.4 | 1.9.1.15.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11540 | Submission of the L3 -Dampers RAD - 1.5-036 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.16 | 16 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16 Dampers ORSD - 1.5-036 | 2 | 10-Jan-24 A | 03-Apr-26 | 62.8% | 62.8% | 17 | 11 | 6 | 17
1.9.1.16 | 1.9.1.16.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.4 Construction | 0 | 10-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.16.1 | 1.9.1.16.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.4.3 Installation | 0 | 10-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.16.1.1 | 1.9.1.16.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.4.3.2 Mechanical | 0 | 10-Jan-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.9.1.16.1.1.1 | 1.9.1.16.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19970 | Equipment installation - Dampers ORSD - 1.5-036 | 0 | 10-Jan-24 A | 26-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.9.1.16.1.1.1 | 1.9.1.16.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23660 | Grids installation - Dampers ORSD - 1.5-036 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.16 | 1.9.1.16.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.1 Commissioning | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.16.2 | 1.9.1.16.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 13-Feb-24 A | 03-Apr-26 | 14.68% | 14.68% | 7 | 1 | 6 | 7
1.9.1.16.2.1 | 1.9.1.16.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.1.9.3 CX L2 IVF | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.16.2.1.1 | 1.9.1.16.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11440 | Submission of the IVF - Dampers ORSD - 1.5-036 | 0 | 13-Feb-24 A | 13-Feb-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.9.1.16.2.1 | 1.9.1.16.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.16.2.1.2 | 1.9.1.16.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11460 | Submission of the FOD - Dampers ORSD - 1.5-036 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.16.2.1 | 1.9.1.16.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.16.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.16.2.1.3 | 1.9.1.16.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11470 | Submission of the L3 -Dampers ORSD - 1.5-036 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.17 | 17 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18 Dampers RSD - 1.5-036 | 17 | 28-Dec-23 A | 03-Apr-26 | 42.85% | 42.85% | 13 | 6 | 7 | 13
1.9.1.17 | 1.9.1.17.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4 Construction | 1 | 28-Dec-23 A | 2026-03-12 | 97.55% | 97.55% | 6 | 6 | 0 | 6
1.9.1.17.1 | 1.9.1.17.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.3 Installation | 0 | 28-Dec-23 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.17.1.1 | 1.9.1.17.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.3.2 Mechanical | 0 | 28-Dec-23 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.9.1.17.1.1.1 | 1.9.1.17.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19990 | Equipment installation - Dampers RSD - 1.5-036 | 0 | 28-Dec-23 A | 28-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.9.1.17.1.1.1 | 1.9.1.17.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23680 | Grids installation - Dampers RSD - 1.5-036 | 0 | 02-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.9.1.17.1 | 1.9.1.17.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.1 Support | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.2 | 1.9.1.17.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.1.2 Mechanical | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.2.1 | 1.9.1.17.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14130 | Installation of supports - Dampers RSD - 1.5-036 | 0 | 02-Feb-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1 | 1.9.1.17.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.3 | 1.9.1.17.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.3.1 | 1.9.1.17.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15600 | Infrastructure installation - Dampers RSD - 1.5-036 | 0 | 05-Feb-24 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1 | 1.9.1.17.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.4 | 1.9.1.17.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.4.1 | 1.9.1.17.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17070 | Cable Laying - Dampers RSD - 1.5-036 | 0 | 05-Feb-24 A | 06-Feb-24 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1 | 1.9.1.17.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.5 | 1.9.1.17.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17.1.5.1 | 1.9.1.17.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18540 | Connectorization - Dampers RSD - 1.5-036 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.17 | 1.9.1.17.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.1 Commissioning | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.17.2 | 1.9.1.17.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 3 | 01-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.9.1.17.2.1 | 1.9.1.17.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.17.2.1.1 | 1.9.1.17.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11580 | Submission of the IVF - Dampers RSD - 1.5-036 | 1 | 01-Apr-26 | 01-Apr-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.9.1.17.2.1 | 1.9.1.17.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.17.2.1.2 | 1.9.1.17.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11600 | Submission of the FOD - Dampers RSD - 1.5-036 | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.9.1.17.2.1 | 1.9.1.17.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.18.1.9.6 CX L3 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1.17.2.1.3 | 1.9.1.17.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11610 | Submission of the L3 -Dampers RSD - 1.5-036 (Power up & Startup) | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.9.1 | 1.9.1.18 | 18 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.13 Doors | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.9.1.18 | 1.9.1.18.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.13.4 Construction | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.9.1.18.1 | 1.9.1.18.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.13.4.3 Installation | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.9.1.18.1.1 | 1.9.1.18.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.6.2.13.4.3.2 Civil | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.9.1.18.1.1.1 | 1.9.1.18.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A23040 | Installation of the door - Doors - Plenum B-B1 - (2460-TD 2x) | 0 | 09-Jan-24 A | 09-Jan-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1 | 1.10 | 10 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11 PLENUM AXIS B-B1 (Upper) | 0 | 27-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.10 | 1.10.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2 General | 0 | 27-Nov-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40
1.10.1 | 1.10.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.12 Lighting & Sockets | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.10.1.1 | 1.10.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.12.4 Construction | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.10.1.1.1 | 1.10.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.10.1.1.1.1 | 1.10.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.10.1.1.1.1.1 | 1.10.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27910 | Infrastructure for security Main- Plenum AXIS B-B1 (Upper) | 0 | 19-Dec-23 A | 20-Dec-23 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.10.1 | 1.10.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.6 Wall Building | 0 | 27-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.10.1.2 | 1.10.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.6.4 Construction | 0 | 27-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.10.1.2.1 | 1.10.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.6.4.1 Installation | 0 | 27-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.10.1.2.1.1 | 1.10.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.11.2.6.4.1.2 Civil | 0 | 27-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38
1.10.1.2.1.1.1 | 1.10.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A23370 | Metal structure - (B) - Wall Building | 0 | 27-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.10.1.2.1.1.1 | 1.10.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23410 | First coat of wall painting - (B) - Wall Building | 0 | 29-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.10.1.2.1.1.1 | 1.10.1.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23430 | Second coat of wall painting - (B) - Wall Building | 0 | 30-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1 | 1.11 | 11 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1 AHU ROOM AXIS B1-A | 28 | 24-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 82.54% | 81.05% | 538 | 436 | 102 | 538
1.11 | 1.11.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2 General | 26 | 27-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 77.64% | 76.29% | 270 | 206 | 64 | 270
1.11.1 | 1.11.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.1 Ahu -AXIS B1-A - hydrostatic test and Interconnections | 0 | 12-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.11.1.1 | 1.11.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.1.1 Construction | 0 | 12-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.11.1.1.1 | 1.11.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.1.1.1 General | 0 | 12-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.11.1.1.1.1 | 1.11.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.1.1.1.2 Mechanical | 0 | 12-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11
1.11.1.1.1.1.1 | 1.11.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29910 | Dahu North hydrostatic test | 0 | 15-Jan-24 A | 15-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.1.1.1.1 | 1.11.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29920 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Valves and connections - AHU - AXIS B1-A | 0 | 12-Jan-24 A | 12-Jan-24 A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7
1.11.1 | 1.11.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.21 Fire Protection | 4 | 19-Jan-24 A | 2026-03-17 | 69.76% | 67.82% | 55 | 37 | 18 | 55
1.11.1.2 | 1.11.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.21.4 Construction | 4 | 19-Jan-24 A | 2026-03-17 | 69.76% | 67.82% | 55 | 37 | 18 | 55
1.11.1.2.1 | 1.11.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.21.4.2 Extensions and Derivations | 4 | 19-Jan-24 A | 2026-03-17 | 69.76% | 67.82% | 55 | 37 | 18 | 55
1.11.1.2.1.1 | 1.11.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.21.4.2.2 Fire Protection | 4 | 19-Jan-24 A | 2026-03-17 | 69.76% | 67.82% | 55 | 37 | 18 | 55
1.11.1.2.1.1.1 | 1.11.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29690 | Passage of the Vesda pipe | 3 | 19-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 95% | 21 | 20 | 1 | 21
1.11.1.2.1.1.1 | 1.11.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A29700 | Passage of the feed pipe of the smoke detection system | 0 | 15-Feb-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17
1.11.1.2.1.1.1 | 1.11.1.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A29710 | Installation of monitoring modules | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 10 | 0 | 10 | 10
1.11.1.2.1.1.1 | 1.11.1.2.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A29720 | Installation of audible alarms | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 6 | 0 | 6 | 6
1.11.1 | 1.11.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12 Lighting & Sockets | 5 | 04-Dec-23 A | 2026-03-18 | 100% | 89.43% | 24 | 22 | 3 | 24
1.11.1.3 | 1.11.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4 Construction | 5 | 04-Dec-23 A | 2026-03-18 | 100% | 89.43% | 24 | 22 | 3 | 24
1.11.1.3.1 | 1.11.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.11.1.3.1.1 | 1.11.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.11.1.3.1.1.1 | 1.11.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27720 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 0 | 04-Dec-23 A | 05-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.11.1.3.1.1.1 | 1.11.1.3.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27920 | Infrastructure for security Main- AHU Room AXIS B1-A | 0 | 06-Dec-23 A | 11-Dec-23 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.11.1.3.1 | 1.11.1.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.4 Cable Launch | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 90% | 8 | 7 | 1 | 8
1.11.1.3.1.2 | 1.11.1.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.4.2 Electrical | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 90% | 8 | 7 | 1 | 8
1.11.1.3.1.2.1 | 1.11.1.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27730 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 3 | 08-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 90% | 8 | 7 | 1 | 8
1.11.1.3.1 | 1.11.1.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 33% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.1.3.1.3 | 1.11.1.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.5.2 Electrical | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 33% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.1.3.1.3.1 | 1.11.1.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27740 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 33% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.1.3.1 | 1.11.1.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.3 Installation | 1 | 14-Feb-24 A | 2026-03-12 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1.3.1.4 | 1.11.1.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.12.4.3.2 Electrical | 1 | 14-Feb-24 A | 2026-03-12 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1.3.1.4.1 | 1.11.1.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27710 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 1 | 14-Feb-24 A | 2026-03-12 | 100% | 80% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1 | 1.11.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.11 Wall Building | 4 | 27-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 89.1% | 89.1% | 131 | 116 | 14 | 131
1.11.1.4 | 1.11.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.11.4 Construction | 4 | 27-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 89.1% | 89.1% | 131 | 116 | 14 | 131
1.11.1.4.1 | 1.11.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.11.4.3 Installation | 4 | 27-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 89.1% | 89.1% | 131 | 116 | 14 | 131
1.11.1.4.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.11.4.3.2 Civil | 4 | 27-Nov-23 A | 16-Apr-26 | 89.1% | 89.1% | 131 | 116 | 14 | 131
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20960 | Metal structure - (B1) - Wall Building | 0 | 27-Nov-23 A | 29-Nov-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20970 | Metal structure - (B1-A@3) - Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A20980 | Drywall coating installation - (B1) - Wall Building | 0 | 30-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A20990 | Drywall coating installation - (B1-A@3) - Wall Building | 0 | 05-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A21010 | First coat of wall painting - (B1) Wall Building | 0 | 27-Nov-23 A | 27-Nov-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A21020 | First coat of wall painting - (B1-A@3) - Wall Building | 0 | 08-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A21030 | First coat of wall painting - (A) - Wall Building | 0 | 11-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.8 | 8 | 7 | A | 7A | A21040 | Second coat of wall painting - (B1) Wall Building | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.9 | 9 | 7 | A | 7A | A21050 | Second coat of wall painting - (B1-A@3) - Wall Building | 0 | 13-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.10 | 10 | 7 | A | 7A | A21060 | Second coat of wall painting - (A) - Wall Building | 0 | 13-Dec-23 A | 14-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.11 | 11 | 7 | A | 7A | A24290 | Cage ladder | 0 | 12-Jan-24 A | 12-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.12 | 12 | 7 | A | 7A | A24350 | Installation of fire stop wall B1-axis | 2 | 13-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.11.1.4.1.1.1 | 1.11.1.4.1.1.1.13 | 13 | 7 | A | 7A | A24360 | Installation of fire stop wall A1-axis | 2 | 15-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 7 | 0 | 7 | 7
1.11.1 | 1.11.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2 Dampers OAD - AXIS B1-A | 9 | 27-Dec-23 A | 2026-03-24 | 28.35% | 28.35% | 36 | 10 | 26 | 36
1.11.1.5 | 1.11.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4 Construction | 9 | 27-Dec-23 A | 2026-03-24 | 28.35% | 28.35% | 36 | 10 | 26 | 36
1.11.1.5.1 | 1.11.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.1 Support | 9 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 26 | 0 | 26 | 26
1.11.1.5.1.1 | 1.11.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.1.2 Mechanical | 9 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 26 | 0 | 26 | 26
1.11.1.5.1.1.1 | 1.11.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25980 | Adjustments and Maintenance in Damper OAD - Dampers OAD | 9 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 21 | 0 | 21 | 21
1.11.1.5.1.1.1 | 1.11.1.5.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26120 | Installation of actuators | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.11.1.5.1 | 1.11.1.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.2 Infrastructure | 0 | 29-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.5.1.2 | 1.11.1.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.2.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.5.1.2.1 | 1.11.1.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25990 | Infrastructure installation - Dampers OAD | 0 | 29-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.1.5.1 | 1.11.1.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.4 Cable Launch | 0 | 27-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.11.1.5.1.3 | 1.11.1.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.4.2 Mechanical | 0 | 27-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.11.1.5.1.3.1 | 1.11.1.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26000 | Cable Laying - Dampers OAD | 0 | 27-Dec-23 A | 05-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.11.1.5.1 | 1.11.1.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.5 Connectorization | 0 | 10-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1.5.1.4 | 1.11.1.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.2.4.5.2 Mechanical | 0 | 10-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1.5.1.4.1 | 1.11.1.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26010 | Connectorization - Dampers OAD | 0 | 10-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.11.1 | 1.11.1.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.13 Doors | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.1.6 | 1.11.1.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.13.4 Construction | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.1.6.1 | 1.11.1.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.13.4.3 Installation | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.1.6.1.1 | 1.11.1.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.13.4.3.2 Civil | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.1.6.1.1.1 | 1.11.1.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A23100 | Installation of the door - Doors - AHU ROOM AXIS B1-A - (1660-T & 1560-T) | 4 | 01-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.1 | 1.11.1.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.3 Exhaust Fans Drip Pan - Drain Gutter | 0 | 16-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.1.7 | 1.11.1.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.3.4 Construction | 0 | 16-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.1.7.1 | 1.11.1.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.3.4.3 Installation | 0 | 16-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.1.7.1.1 | 1.11.1.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.2.3.4.3.2 Mechanical | 0 | 16-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.1.7.1.1.1 | 1.11.1.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26060 | Gutter Drain installation - Exhaust Fans Drip Pan - Drain Gutter | 0 | 16-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11 | 1.11.2 | 2 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7 Side B | 27 | 24-Nov-23 A | 17-Apr-26 | 87.28% | 85.6% | 131 | 113 | 19 | 131
1.11.2 | 1.11.2.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5 DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 27 | 24-Nov-23 A | 17-Apr-26 | 87.26% | 85.59% | 66 | 56 | 9 | 66
1.11.2.1 | 1.11.2.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4 Construction | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 98.08% | 57 | 56 | 1 | 57
1.11.2.1.1 | 1.11.2.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.3 Installation | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.2.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.3.2 Mechanical | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20030 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 24-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21160 | Installation of drains - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 11-Jan-24 A | 18-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23870 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 27-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23880 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23910 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23920 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.1.1 | 1.11.2.1.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23940 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 51.97% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.2.1.1 | 1.11.2.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.2.1.1.2 | 1.11.2.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.1.2 Mechanical | 0 | 27-Nov-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.2.1.1.2.1 | 1.11.2.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14180 | Installation of supports - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 01-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.1.1.2.1 | 1.11.2.1.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A23860 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 27-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.2.1.1 | 1.11.2.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.3 | 1.11.2.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.3.1 | 1.11.2.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15650 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 05-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1 | 1.11.2.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.4 Cable Launch | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.4 | 1.11.2.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.4.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.4.1 | 1.11.2.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17120 | Cable Laying - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1 | 1.11.2.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.5 | 1.11.2.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1.1.5.1 | 1.11.2.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18590 | Connectorization - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.1 | 1.11.2.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.1 Commissioning | 21 | 2026-03-20 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.2.1.2 | 1.11.2.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 21 | 2026-03-20 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.2.1.2.1 | 1.11.2.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.1.2.1.1 | 1.11.2.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11930 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.1.2.1 | 1.11.2.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.1.2.1.2 | 1.11.2.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11940 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.1.2.1 | 1.11.2.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.2.1.2.1.3 | 1.11.2.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11950 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.2.1.2.1 | 1.11.2.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.5.1.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.2.1.2.1.4 | 1.11.2.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11960 | Submission of the L3 -DAHU - 1.5-038 (MSDB B1) (Power up & Startup) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.2 | 1.11.2.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1 DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 27 | 24-Nov-23 A | 17-Apr-26 | 87.29% | 85.62% | 66 | 56 | 9 | 66
1.11.2.2 | 1.11.2.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4 Construction | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 98.08% | 57 | 56 | 1 | 57
1.11.2.2.1 | 1.11.2.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.3 Installation | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.2.2.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.3.2 Mechanical | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19920 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 24-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A20390 | Installation of drains - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 11-Jan-24 A | 29-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23460 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 27-Nov-23 A | 28-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23470 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23500 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23510 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.1.1 | 1.11.2.2.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23530 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 51.97% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.2.2.1 | 1.11.2.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.1 Support | 0 | 27-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.2.2.1.2 | 1.11.2.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.1.2 Mechanical | 0 | 27-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.2.2.1.2.1 | 1.11.2.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14060 | Installation of supports - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 01-Dec-23 A | 04-Dec-23 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2.1.2.1 | 1.11.2.2.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14300 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 27-Nov-23 A | 12-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.2.2.1 | 1.11.2.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.2 Infrastructure | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.3 | 1.11.2.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.2.2 Mechanical | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.3.1 | 1.11.2.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15530 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 01-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1 | 1.11.2.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.4 Cable Launch | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.4 | 1.11.2.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.4.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.4.1 | 1.11.2.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17000 | Cable Laying - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1 | 1.11.2.2.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.5 | 1.11.2.2.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2.1.5.1 | 1.11.2.2.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18470 | Connectorization - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.2.2 | 1.11.2.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.1 Commissioning | 21 | 2026-03-20 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.2.2.2 | 1.11.2.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 21 | 2026-03-20 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.2.2.2.1 | 1.11.2.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.2.2.1.1 | 1.11.2.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11090 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.2.2.1 | 1.11.2.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.2.2.1.2 | 1.11.2.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11100 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.2.2.2.1 | 1.11.2.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.2.2.2.1.3 | 1.11.2.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11110 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.2.2.2.1 | 1.11.2.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.7.1.1.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.2.2.2.1.4 | 1.11.2.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11120 | Submission of the L3 - DAHU - 1.5-042 (MSDB B3) (Power up & Startup) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11 | 1.11.3 | 3 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1 Side A | 28 | 24-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 87.72% | 86.1% | 136 | 117 | 19 | 136
1.11.3 | 1.11.3.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1 DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 28 | 24-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 88.14% | 86.58% | 70 | 61 | 9 | 70
1.11.3.1 | 1.11.3.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4 Construction | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 98.23% | 62 | 61 | 1 | 62
1.11.3.1.1 | 1.11.3.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.3 Installation | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.3.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.3.2 Mechanical | 5 | 24-Nov-23 A | 2026-03-18 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A19960 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 24-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21140 | Installation of drains - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 11-Jan-24 A | 30-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23580 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 27-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23590 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23620 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23630 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.1.1 | 1.11.3.1.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23650 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 5 | 02-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 51.97% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.3.1.1 | 1.11.3.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.1 Support | 0 | 28-Nov-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.11.3.1.1.2 | 1.11.3.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.1.2 Mechanical | 0 | 28-Nov-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10
1.11.3.1.1.2.1 | 1.11.3.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14100 | Installation of supports - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3.1.1.2.1 | 1.11.3.1.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14310 | Installation of supports - Communication with Dampers - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 22-Dec-23 A | 22-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.3.1.1.2.1 | 1.11.3.1.1.2.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A14320 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 28-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.3.1.1 | 1.11.3.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.3 | 1.11.3.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.2.2 Mechanical | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.3.1 | 1.11.3.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15570 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1 | 1.11.3.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.4 Cable Launch | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.4 | 1.11.3.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.4.2 Mechanical | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.4.1 | 1.11.3.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17040 | Cable Laying - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 29-Dec-23 A | 29-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1 | 1.11.3.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.5 | 1.11.3.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1.1.5.1 | 1.11.3.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18510 | Connectorization - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.1 | 1.11.3.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.1 Commissioning | 22 | 2026-03-20 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.3.1.2 | 1.11.3.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 22 | 2026-03-20 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.3.1.2.1 | 1.11.3.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.1.2.1.1 | 1.11.3.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11370 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.1.2.1 | 1.11.3.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.1.2.1.2 | 1.11.3.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11380 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.1.2.1 | 1.11.3.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.3.1.2.1.3 | 1.11.3.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11390 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.3.1.2.1 | 1.11.3.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.1.1.9.6 CX L3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.3.1.2.1.4 | 1.11.3.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11400 | Submission of the L3 - DAHU - 1.5-036 (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.3 | 1.11.3.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6 DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 28 | 24-Nov-23 A | 20-Apr-26 | 87.26% | 85.59% | 66 | 56 | 9 | 66
1.11.3.2 | 1.11.3.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4 Construction | 4 | 24-Nov-23 A | 2026-03-17 | 100% | 98.08% | 57 | 56 | 1 | 57
1.11.3.2.1 | 1.11.3.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.3 Installation | 4 | 24-Nov-23 A | 2026-03-17 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.3.2.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.3.2 Mechanical | 4 | 24-Nov-23 A | 2026-03-17 | 100% | 97.79% | 50 | 49 | 1 | 50
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20180 | Equipment Positioning - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 24-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A21150 | Installation of drains - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 11-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A23720 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 1 - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 28-Nov-23 A | 30-Nov-23 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A23730 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Step 2 - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 01-Dec-23 A | 11-Jan-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A23760 | Installation of Stainless steel hydraulic line - Water hammer - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 22-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A23770 | Stainless steel hydraulic line washing - Flushing - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.1.1 | 1.11.3.2.1.1.1.7 | 7 | 7 | A | 7A | A23790 | Installation of Dahu Collar - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 4 | 02-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 51.97% | 2 | 1 | 1 | 2
1.11.3.2.1 | 1.11.3.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.1 Support | 0 | 28-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.3.2.1.2 | 1.11.3.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.1.2 Mechanical | 0 | 28-Nov-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.3.2.1.2.1 | 1.11.3.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A14140 | Installation of supports - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 05-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3.2.1.2.1 | 1.11.3.2.1.2.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A14340 | Installation of supports - Stainless steel hydraulic line - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 28-Nov-23 A | 01-Dec-23 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.11.3.2.1 | 1.11.3.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.2 Infrastructure | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.3 | 1.11.3.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.2.2 Mechanical | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.3.1 | 1.11.3.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A15610 | Infrastructure installation - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 04-Dec-23 A | 06-Dec-23 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1 | 1.11.3.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.4 Cable Launch | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.4 | 1.11.3.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.4.2 Mechanical | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.4.1 | 1.11.3.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A17080 | Cable Laying - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 03-Jan-24 A | 03-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1 | 1.11.3.2.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.5 Connectorization | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.5 | 1.11.3.2.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.4.5.2 Mechanical | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2.1.5.1 | 1.11.3.2.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18550 | Connectorization - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 0 | 08-Jan-24 A | 08-Jan-24 A | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1
1.11.3.2 | 1.11.3.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.1 Commissioning | 22 | 2026-03-20 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.3.2.2 | 1.11.3.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 22 | 2026-03-20 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.11.3.2.2.1 | 1.11.3.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.2.2.1.1 | 1.11.3.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11650 | Submission of the IVF - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.2.2.1 | 1.11.3.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.2.2.1.2 | 1.11.3.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11660 | Submission of the STR - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.11.3.2.2.1 | 1.11.3.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.3.2.2.1.3 | 1.11.3.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11670 | Submission of the FOD - DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.11.3.2.2.1 | 1.11.3.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.1.1.6.1.9.6 CX L3 | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.11.3.2.2.1.4 | 1.11.3.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A11680 | Submission of the L3 -DAHU - 1.5-040 (MSDB A2) (Power up & Startup) | 1 | 20-Apr-26 | 20-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1 | 1.12 | 12 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9 ROOF | 27 | 07-Dec-23 A | 17-Apr-26 | 62.27% | 58.24% | 672 | 391 | 281 | 672
1.12 | 1.12.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2 General | 10 | 10-Jan-24 A | 2026-03-25 | 83.21% | 72.76% | 113 | 82 | 31 | 113
1.12.1 | 1.12.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12 Lighting & Sockets | 10 | 10-Jan-24 A | 2026-03-25 | 74.04% | 51.72% | 53 | 27 | 26 | 53
1.12.1.1 | 1.12.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4 Construction | 10 | 10-Jan-24 A | 2026-03-25 | 74.04% | 51.72% | 53 | 27 | 26 | 53
1.12.1.1.1 | 1.12.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.2 Infrastructure | 10 | 10-Jan-24 A | 2026-03-25 | 70.8% | 66.05% | 39 | 26 | 13 | 39
1.12.1.1.1.1 | 1.12.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.2.2 Mechanical | 10 | 10-Jan-24 A | 2026-03-25 | 70.8% | 66.05% | 39 | 26 | 13 | 39
1.12.1.1.1.1.1 | 1.12.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27760 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 11 | 0 | 11 | 11
1.12.1.1.1.1.1 | 1.12.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27930 | Fixing infrastructures on the roof / TPO | 0 | 10-Jan-24 A | 10-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.12.1.1.1.1.1 | 1.12.1.1.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A27951 | Main Infrastructure VFD / EF | 3 | 29-Jan-24 A | 2026-03-16 | 100% | 90% | 19 | 17 | 2 | 19
1.12.1.1.1 | 1.12.1.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.4 Cable Launch | 5 | 13-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 10% | 9 | 1 | 8 | 9
1.12.1.1.1.2 | 1.12.1.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.4.2 Mechanical | 5 | 13-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 10% | 9 | 1 | 8 | 9
1.12.1.1.1.2.1 | 1.12.1.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27770 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 13-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 10% | 9 | 1 | 8 | 9
1.12.1.1.1 | 1.12.1.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 13-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 25% | 2 | 1 | 2 | 2
1.12.1.1.1.3 | 1.12.1.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.5.2 Mechanical | 5 | 13-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 25% | 2 | 1 | 2 | 2
1.12.1.1.1.3.1 | 1.12.1.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27780 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 13-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 25% | 2 | 1 | 2 | 2
1.12.1.1.1 | 1.12.1.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.3 Installation | 6 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.1.1.1.4 | 1.12.1.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.12.4.3.2 Mechanical | 6 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.1.1.1.4.1 | 1.12.1.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27750 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 6 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.1 | 1.12.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6 Differential pressure system - Copper line | 2 | 19-Jan-24 A | 2026-03-24 | 91.28% | 91.28% | 60 | 55 | 5 | 60
1.12.1.2 | 1.12.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4 Construction | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 55 | 55 | 0 | 55
1.12.1.2.1 | 1.12.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.12.1.2.1.1 | 1.12.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.12.1.2.1.1.1 | 1.12.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26180 | Installation of supports - Differential pressure system - Copper line | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.12.1.2.1 | 1.12.1.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.12.1.2.1.2 | 1.12.1.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.12.1.2.1.2.1 | 1.12.1.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26140 | Hole opening in the roof - Differential pressure system - Copper line | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9
1.12.1.2.1 | 1.12.1.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4.4 Installation | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.12.1.2.1.3 | 1.12.1.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.4.4.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.12.1.2.1.3.1 | 1.12.1.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26150 | Piping installation - Differential pressure system - Copper line | 0 | 19-Jan-24 A | 19-Jan-24 A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23
1.12.1.2 | 1.12.1.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.1 Commissioning | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.1.2.2 | 1.12.1.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.1.2.2.1 | 1.12.1.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.1.2.2.1.1 | 1.12.1.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26080 | Submission of the IVF - Differential pressure system - Copper line | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.1.2.2.1 | 1.12.1.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.2.6.1.9.6 CX L3 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.1.2.2.1.2 | 1.12.1.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26110 | Submission of the L3 - Differential pressure system - Copper line (Power up & Startup) | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12 | 1.12.2 | 2 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6 Side B | 26 | 07-Dec-23 A | 16-Apr-26 | 54.88% | 51.75% | 294 | 152 | 142 | 294
1.12.2 | 1.12.2.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3 EF - 1.5-048 (MSDB B1) | 24 | 07-Dec-23 A | 14-Apr-26 | 75.56% | 75.56% | 35 | 26 | 9 | 35
1.12.2.1 | 1.12.2.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4 Construction | 1 | 07-Dec-23 A | 2026-03-12 | 99.47% | 99.47% | 26 | 26 | 0 | 26
1.12.2.1.1 | 1.12.2.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.1.1.1 | 1.12.2.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.1.1.1.1 | 1.12.2.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20170 | Equipment installation - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.1.1 | 1.12.2.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1.2 | 1.12.2.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1.2.1 | 1.12.2.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27280 | Installation of supports - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1 | 1.12.2.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1.3 | 1.12.2.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1.3.1 | 1.12.2.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24260 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1 | 1.12.2.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1.4 | 1.12.2.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1.4.1 | 1.12.2.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24270 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-048 | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.1.1 | 1.12.2.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.1.1.5 | 1.12.2.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.1.1.5.1 | 1.12.2.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18730 | Connectorization - Feed - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.1 | 1.12.2.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.1 Commissioning | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.1.2 | 1.12.2.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.1.2.1 | 1.12.2.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.1.2.1.1 | 1.12.2.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12910 | Submission of the IVF - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.1.2.1 | 1.12.2.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.1.2.1.2 | 1.12.2.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12920 | Submission of the STR - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.1.2.1 | 1.12.2.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.1.2.1.3 | 1.12.2.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12930 | Submission of the FOD - EF - 1.5-048 - (MSDB B1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.1.2.1 | 1.12.2.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.3.1.9.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.1.2.1.4 | 1.12.2.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12940 | Submission of the L3 - 1.5-048 - (MSDB B1) (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4 EF - 1.5-049 (MSDB B3) | 26 | 07-Dec-23 A | 16-Apr-26 | 75.56% | 75.56% | 35 | 26 | 9 | 35
1.12.2.2 | 1.12.2.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4 Construction | 1 | 07-Dec-23 A | 2026-03-12 | 99.47% | 99.47% | 26 | 26 | 0 | 26
1.12.2.2.1 | 1.12.2.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.2.1.1 | 1.12.2.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.2.1.1.1 | 1.12.2.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20080 | Equipment installation - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.2.1 | 1.12.2.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1.2 | 1.12.2.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1.2.1 | 1.12.2.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A23980 | Installation of supports - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1 | 1.12.2.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1.3 | 1.12.2.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1.3.1 | 1.12.2.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A23990 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1 | 1.12.2.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1.4 | 1.12.2.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1.4.1 | 1.12.2.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24000 | Cable Laying - EF x VFD 1.5-049 - (MSDB B3) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.2.1 | 1.12.2.2.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.2.1.5 | 1.12.2.2.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.2.1.5.1 | 1.12.2.2.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18640 | Connectorization - Feed - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.2 | 1.12.2.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.1 Commissioning | 17 | 2026-03-25 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.2.2 | 1.12.2.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 17 | 2026-03-25 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.2.2.1 | 1.12.2.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.2.2.1.1 | 1.12.2.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12280 | Submission of the IVF - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.2.2.1 | 1.12.2.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.2.2.1.2 | 1.12.2.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12290 | Submission of the STR - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.2.2.1 | 1.12.2.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.2.2.1.3 | 1.12.2.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12300 | Submission of the FOD - EF - 1.5-049 - (MSDB B3) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.2.2.1 | 1.12.2.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.4.1.9.6 CX L3 | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.2.2.1.4 | 1.12.2.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12310 | Submission of the L3 - 1.5-049 - (MSDB B3) (Power up & Startup) | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2 EF - 1.5-044 (MSDB B3) | 16 | 07-Dec-23 A | 15-Apr-26 | 78.68% | 78.68% | 39 | 31 | 8 | 39
1.12.2.3 | 1.12.2.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4 Construction | 0 | 07-Dec-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31
1.12.2.3.1 | 1.12.2.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.3.1.1 | 1.12.2.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.3.1.1.1 | 1.12.2.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20140 | Equipment installation - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.3.1 | 1.12.2.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.2 | 1.12.2.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.2.1 | 1.12.2.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27250 | Installation of supports - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1 | 1.12.2.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.3 | 1.12.2.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.3.1 | 1.12.2.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24170 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1 | 1.12.2.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.4 | 1.12.2.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.4.1 | 1.12.2.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24180 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-044 - (MSDB B3) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1 | 1.12.2.3.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.5 | 1.12.2.3.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.4.5.2 Mechanical | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3.1.5.1 | 1.12.2.3.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29950 | Connectorization - Feed - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.3 | 1.12.2.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.1 Commissioning | 16 | 2026-03-25 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.3.2 | 1.12.2.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 16 | 2026-03-25 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.3.2.1 | 1.12.2.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.3.2.1.1 | 1.12.2.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12700 | Submission of the IVF - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.3.2.1 | 1.12.2.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.3.2.1.2 | 1.12.2.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12710 | Submission of the STR - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.3.2.1 | 1.12.2.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.3.2.1.3 | 1.12.2.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12720 | Submission of the FOD - EF - 1.5-044 - (MSDB B3) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.3.2.1 | 1.12.2.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.2.1.9.6 CX L3 | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.3.2.1.4 | 1.12.2.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12730 | Submission of the L3 - 1.5-044 - (MSDB B3) (Power up & Startup) | 1 | 15-Apr-26 | 15-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8 EF - 1.5-045 (MSDB B1) | 13 | 07-Dec-23 A | 10-Apr-26 | 78.68% | 78.68% | 39 | 31 | 8 | 39
1.12.2.4 | 1.12.2.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4 Construction | 0 | 07-Dec-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31
1.12.2.4.1 | 1.12.2.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.4.1.1 | 1.12.2.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.4.1.1.1 | 1.12.2.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20110 | Equipment installation - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.4.1 | 1.12.2.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.2 | 1.12.2.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.2.1 | 1.12.2.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27210 | Installation of supports - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1 | 1.12.2.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.3 | 1.12.2.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.3.1 | 1.12.2.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24080 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1 | 1.12.2.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.4 | 1.12.2.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.4.1 | 1.12.2.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24090 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-045 - (MSDB B1) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1 | 1.12.2.4.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.5 | 1.12.2.4.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.4.5.2 Mechanical | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4.1.5.1 | 1.12.2.4.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29960 | Connectorization - Feed - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.4 | 1.12.2.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.1 Commissioning | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.4.2 | 1.12.2.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.4.2.1 | 1.12.2.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.4.2.1.1 | 1.12.2.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12490 | Submission of the IVF - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.4.2.1 | 1.12.2.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.4.2.1.2 | 1.12.2.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12500 | Submission of the STR - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.4.2.1 | 1.12.2.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.4.2.1.3 | 1.12.2.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12510 | Submission of the FOD - EF - 1.5-045 - (MSDB B1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.4.2.1 | 1.12.2.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.8.1.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.4.2.1.4 | 1.12.2.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12520 | Submission of the L3 - 1.5-045 - (MSDB B1) (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5 EF - 1.5-052 (MSDB B2) | 22 | 07-Dec-23 A | 10-Apr-26 | 75.56% | 75.56% | 35 | 26 | 9 | 35
1.12.2.5 | 1.12.2.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4 Construction | 1 | 07-Dec-23 A | 2026-03-12 | 99.47% | 99.47% | 26 | 26 | 0 | 26
1.12.2.5.1 | 1.12.2.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.5.1.1 | 1.12.2.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.5.1.1.1 | 1.12.2.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20150 | Equipment installation - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.2.5.1 | 1.12.2.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1.2 | 1.12.2.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1.2.1 | 1.12.2.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27260 | Installation of supports - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1 | 1.12.2.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1.3 | 1.12.2.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1.3.1 | 1.12.2.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24200 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1 | 1.12.2.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1.4 | 1.12.2.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1.4.1 | 1.12.2.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24210 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-052 | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.2.5.1 | 1.12.2.5.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.5.1.5 | 1.12.2.5.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.5.1.5.1 | 1.12.2.5.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18710 | Connectorization - Feed- EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2.5 | 1.12.2.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.1 Commissioning | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.5.2 | 1.12.2.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.5.2.1 | 1.12.2.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.5.2.1.1 | 1.12.2.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12770 | Submission of the IVF - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.5.2.1 | 1.12.2.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.5.2.1.2 | 1.12.2.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12780 | Submission of the STR - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.5.2.1 | 1.12.2.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.5.2.1.3 | 1.12.2.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12790 | Submission of the FOD - EF - 1.5-052 - (MSDB B2) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.5.2.1 | 1.12.2.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.5.1.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.5.2.1.4 | 1.12.2.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12800 | Submission of the L3 - 1.5-052 - (MSDB B2) (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6 Condenser Unit - CU - 1.5-024 | 20 | 09-Feb-24 A | 08-Apr-26 | 18.57% | 10.28% | 37 | 4 | 33 | 37
1.12.2.6 | 1.12.2.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4 Construction | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 23.99% | 13.28% | 29 | 4 | 25 | 29
1.12.2.6.1 | 1.12.2.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.3 Installation | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.2.6.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.3.2 Mechanical | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.2.6.1.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26870 | Equipment installation - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.12.2.6.1.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26880 | Installation of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A26890 | Closing of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.6.1.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A26900 | Pressurization and leak test - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.6.1.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A26910 | Vacuum - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1.1.1 | 1.12.2.6.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A26920 | Refrigerant gas charge - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1 | 1.12.2.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.1 Support | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1.2 | 1.12.2.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.1.2 Mechanical | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1.2.1 | 1.12.2.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26830 | Installation of supports - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1 | 1.12.2.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.2 Infrastructure | 3 | 14-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.6.1.3 | 1.12.2.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.2.2 Mechanical | 3 | 14-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.6.1.3.1 | 1.12.2.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26840 | Infrastructure installation - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 3 | 14-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.6.1 | 1.12.2.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.4 Cable Launch | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.6.1.4 | 1.12.2.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.4.2 Mechanical | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.6.1.4.1 | 1.12.2.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26850 | Cable Laying - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.6.1 | 1.12.2.6.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1.5 | 1.12.2.6.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.1.5.1 | 1.12.2.6.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26860 | Connectorization - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6 | 1.12.2.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.1 Commissioning | 9 | 2026-03-27 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.6.2 | 1.12.2.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 9 | 2026-03-27 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.6.2.1 | 1.12.2.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.6.2.1.1 | 1.12.2.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26770 | Submission of the IVF - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.6.2.1 | 1.12.2.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.6.2.1.2 | 1.12.2.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26780 | Submission of the STR - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.6.2.1 | 1.12.2.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.2.1.3 | 1.12.2.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26790 | Submission of the FOD - Condenser Unit - CU - 1.5-24 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.6.2.1 | 1.12.2.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.6.1.9.6 CX L3 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.6.2.1.4 | 1.12.2.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26800 | Submission of the L3 - Condenser Unit - CU - 1.5-24 (Power up & Startup) | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7 Condenser Unit - CU - 1.5-025 | 22 | 09-Feb-24 A | 10-Apr-26 | 18.57% | 10.28% | 37 | 4 | 33 | 37
1.12.2.7 | 1.12.2.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4 Construction | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 23.99% | 13.28% | 29 | 4 | 25 | 29
1.12.2.7.1 | 1.12.2.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.3 Installation | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.2.7.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.3.2 Mechanical | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.2.7.1.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27040 | Equipment installation - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.12.2.7.1.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27050 | Installation of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A27060 | Closing of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.7.1.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A27070 | Pressurization and leak test - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.7.1.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A27080 | Vacuum - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1.1.1 | 1.12.2.7.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A27090 | Refrigerant gas charge - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1 | 1.12.2.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.1 Support | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1.2 | 1.12.2.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.1.2 Mechanical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1.2.1 | 1.12.2.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27000 | Installation of supports - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1 | 1.12.2.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.2 Infrastructure | 4 | 14-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.7.1.3 | 1.12.2.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.2.2 Mechanical | 4 | 14-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.7.1.3.1 | 1.12.2.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27010 | Infrastructure installation - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 4 | 14-Feb-24 A | 2026-03-17 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.7.1 | 1.12.2.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.4 Cable Launch | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.7.1.4 | 1.12.2.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.4.2 Mechanical | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.7.1.4.1 | 1.12.2.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27020 | Cable Laying - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.7.1 | 1.12.2.7.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1.5 | 1.12.2.7.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.1.5.1 | 1.12.2.7.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27030 | Connectorization - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7 | 1.12.2.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.1 Commissioning | 11 | 2026-03-27 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.7.2 | 1.12.2.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 11 | 2026-03-27 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.7.2.1 | 1.12.2.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.7.2.1.1 | 1.12.2.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26940 | Submission of the IVF - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.7.2.1 | 1.12.2.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.7.2.1.2 | 1.12.2.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26950 | Submission of the STR - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.7.2.1 | 1.12.2.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.2.1.3 | 1.12.2.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26960 | Submission of the FOD - Condenser Unit - CU - 1.5-25 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.7.2.1 | 1.12.2.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.7.1.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.7.2.1.4 | 1.12.2.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26970 | Submission of the L3 - Condenser Unit - CU - 1.5-25 (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2 | 1.12.2.8 | 8 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1 Condenser Unit - CU - 1.5-026 | 19 | 09-Feb-24 A | 07-Apr-26 | 18.57% | 10.28% | 37 | 4 | 33 | 37
1.12.2.8 | 1.12.2.8.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4 Construction | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 23.99% | 13.28% | 29 | 4 | 25 | 29
1.12.2.8.1 | 1.12.2.8.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.3 Installation | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.2.8.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.3.2 Mechanical | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.2.8.1.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26300 | Equipment installation - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.12.2.8.1.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26310 | Installation of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A26320 | Closing of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.8.1.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A26330 | Pressurization and leak test - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.8.1.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A26340 | Vacuum - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1.1.1 | 1.12.2.8.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A26350 | Refrigerant gas charge - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1 | 1.12.2.8.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.1 Support | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1.2 | 1.12.2.8.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.1.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1.2.1 | 1.12.2.8.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26260 | Installation of supports - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1 | 1.12.2.8.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.2 Infrastructure | 3 | 14-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.8.1.3 | 1.12.2.8.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.2.2 Mechanical | 3 | 14-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.8.1.3.1 | 1.12.2.8.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26270 | Infrastructure installation - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 3 | 14-Feb-24 A | 2026-03-16 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.2.8.1 | 1.12.2.8.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.4 Cable Launch | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.8.1.4 | 1.12.2.8.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.4.2 Mechanical | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.8.1.4.1 | 1.12.2.8.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26280 | Cable Laying - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.2.8.1 | 1.12.2.8.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1.5 | 1.12.2.8.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.1.5.1 | 1.12.2.8.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26290 | Connectorization - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8 | 1.12.2.8.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.1 Commissioning | 8 | 2026-03-27 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.8.2 | 1.12.2.8.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 8 | 2026-03-27 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.2.8.2.1 | 1.12.2.8.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.8.2.1.1 | 1.12.2.8.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26200 | Submission of the IVF - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.8.2.1 | 1.12.2.8.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.8.2.1.2 | 1.12.2.8.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26210 | Submission of the STR - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.2.8.2.1 | 1.12.2.8.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.2.1.3 | 1.12.2.8.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26220 | Submission of the FOD - Condenser Unit - CU - 1.5-26 | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.2.8.2.1 | 1.12.2.8.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.6.1.1.9.6 CX L3 | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.2.8.2.1.4 | 1.12.2.8.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26230 | Submission of the L3 - Condenser Unit - CU - 1.5-26 (Power up & Startup) | 1 | 07-Apr-26 | 07-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12 | 1.12.3 | 3 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1 Side A | 27 | 07-Dec-23 A | 17-Apr-26 | 61.54% | 59.23% | 266 | 157 | 108 | 266
1.12.3 | 1.12.3.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6 EF - 1.5-043 (MSDB A1) | 15 | 07-Dec-23 A | 14-Apr-26 | 78.68% | 78.68% | 39 | 31 | 8 | 39
1.12.3.1 | 1.12.3.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4 Construction | 0 | 07-Dec-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31
1.12.3.1.1 | 1.12.3.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.1.1.1 | 1.12.3.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.1.1.1.1 | 1.12.3.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20160 | Equipment installation - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.1.1 | 1.12.3.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.2 | 1.12.3.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.2.1 | 1.12.3.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27270 | Installation of supports - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1 | 1.12.3.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.3 | 1.12.3.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.3.1 | 1.12.3.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24230 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1 | 1.12.3.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.4 | 1.12.3.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.4.1 | 1.12.3.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24240 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-043 - (MSDB A1) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1 | 1.12.3.1.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.5 | 1.12.3.1.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.4.5.2 Mechanical | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1.1.5.1 | 1.12.3.1.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29970 | Connectorization - Feed- EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.1 | 1.12.3.1.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.1 Commissioning | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.1.2 | 1.12.3.1.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 15 | 2026-03-25 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.1.2.1 | 1.12.3.1.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.1.2.1.1 | 1.12.3.1.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12840 | Submission of the IVF - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.1.2.1 | 1.12.3.1.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.1.2.1.2 | 1.12.3.1.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12850 | Submission of the STR - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.1.2.1 | 1.12.3.1.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.1.2.1.3 | 1.12.3.1.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12860 | Submission of the FOD - EF - 1.5-043 - (MSDB A1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.1.2.1 | 1.12.3.1.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.6.1.9.6 CX L3 | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.1.2.1.4 | 1.12.3.1.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12870 | Submission of the L3 - 1.5-043 - (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 14-Apr-26 | 14-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3 | 1.12.3.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9 EF - 1.5-046 (MSDB A1) | 13 | 07-Dec-23 A | 10-Apr-26 | 78.68% | 78.68% | 39 | 31 | 8 | 39
1.12.3.2 | 1.12.3.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4 Construction | 0 | 07-Dec-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31
1.12.3.2.1 | 1.12.3.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.2.1.1 | 1.12.3.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.2.1.1.1 | 1.12.3.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20090 | Equipment installation - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.2.1 | 1.12.3.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.2 | 1.12.3.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.2.1 | 1.12.3.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26720 | Installation of supports - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1 | 1.12.3.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.3 | 1.12.3.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.3.1 | 1.12.3.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24020 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1 | 1.12.3.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.4 | 1.12.3.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.4.1 | 1.12.3.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24030 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-046 - (MSDB A1) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1 | 1.12.3.2.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.5 | 1.12.3.2.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.4.5.2 Mechanical | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2.1.5.1 | 1.12.3.2.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29980 | Connectorization - Feed- EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.2 | 1.12.3.2.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.1 Commissioning | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.2.2 | 1.12.3.2.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.2.2.1 | 1.12.3.2.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.2.2.1.1 | 1.12.3.2.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12350 | Submission of the IVF - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.2.2.1 | 1.12.3.2.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.2.2.1.2 | 1.12.3.2.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12360 | Submission of the STR - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.2.2.1 | 1.12.3.2.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.2.2.1.3 | 1.12.3.2.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12370 | Submission of the FOD - EF - 1.5-046 - (MSDB A1) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.2.2.1 | 1.12.3.2.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.9.1.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.2.2.1.4 | 1.12.3.2.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12380 | Submission of the L3 - 1.5-046 - (MSDB A1) (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3 | 1.12.3.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2 EF - 1.5-047 (MSDB A3) | 13 | 07-Dec-23 A | 10-Apr-26 | 78.68% | 78.68% | 39 | 31 | 8 | 39
1.12.3.3 | 1.12.3.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4 Construction | 0 | 07-Dec-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31
1.12.3.3.1 | 1.12.3.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.3.1.1 | 1.12.3.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.3.1.1.1 | 1.12.3.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20130 | Equipment installation - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.3.1 | 1.12.3.3.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.2 | 1.12.3.3.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.2.1 | 1.12.3.3.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27240 | Installation of supports - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1 | 1.12.3.3.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.3 | 1.12.3.3.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.3.1 | 1.12.3.3.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24140 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 08-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1 | 1.12.3.3.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.4 | 1.12.3.3.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.4.1 | 1.12.3.3.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24150 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-047 - (MSDB A3) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1 | 1.12.3.3.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.5 | 1.12.3.3.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.4.5.2 Mechanical | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3.1.5.1 | 1.12.3.3.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A29990 | Connectorization - Feed- EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.3 | 1.12.3.3.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.1 Commissioning | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.3.2 | 1.12.3.3.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.3.2.1 | 1.12.3.3.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.3.2.1.1 | 1.12.3.3.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12630 | Submission of the IVF - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.3.2.1 | 1.12.3.3.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.3.2.1.2 | 1.12.3.3.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12640 | Submission of the STR - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.3.2.1 | 1.12.3.3.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.3.2.1.3 | 1.12.3.3.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12650 | Submission of the FOD - EF - 1.5-047 - (MSDB A3) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.3.2.1 | 1.12.3.3.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.2.1.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.3.2.1.4 | 1.12.3.3.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12660 | Submission of the L3 - 1.5-047 - (MSDB A3) (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3 | 1.12.3.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5 EF - 1.5-050 (MSDB A2) | 27 | 07-Dec-23 A | 17-Apr-26 | 75.56% | 75.56% | 35 | 26 | 9 | 35
1.12.3.4 | 1.12.3.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4 Construction | 1 | 07-Dec-23 A | 2026-03-12 | 99.47% | 99.47% | 26 | 26 | 0 | 26
1.12.3.4.1 | 1.12.3.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.4.1.1 | 1.12.3.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.4.1.1.1 | 1.12.3.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20120 | Equipment installation - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.4.1 | 1.12.3.4.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1.2 | 1.12.3.4.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1.2.1 | 1.12.3.4.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27220 | Installation of supports - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1 | 1.12.3.4.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1.3 | 1.12.3.4.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1.3.1 | 1.12.3.4.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24110 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1 | 1.12.3.4.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.4 Cable Launch | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1.4 | 1.12.3.4.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.4.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1.4.1 | 1.12.3.4.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24120 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-050 - (MSDB A2) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.4.1 | 1.12.3.4.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.4.1.5 | 1.12.3.4.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.4.1.5.1 | 1.12.3.4.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A18680 | Connectorization - Feed - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3.4 | 1.12.3.4.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.1 Commissioning | 18 | 2026-03-25 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.4.2 | 1.12.3.4.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 18 | 2026-03-25 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.4.2.1 | 1.12.3.4.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.4.2.1.1 | 1.12.3.4.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12560 | Submission of the IVF - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.4.2.1 | 1.12.3.4.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.4.2.1.2 | 1.12.3.4.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12570 | Submission of the STR - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.4.2.1 | 1.12.3.4.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.4.2.1.3 | 1.12.3.4.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12580 | Submission of the FOD - EF - 1.5-050 - (MSDB A2) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.4.2.1 | 1.12.3.4.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.5.1.9.6 CX L3 | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.4.2.1.4 | 1.12.3.4.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12590 | Submission of the L3 - 1.5-050 - (MSDB A2) (Power up & Startup) | 1 | 17-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3 | 1.12.3.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10 EF - 1.5-051 (MSDB A3) | 13 | 07-Dec-23 A | 10-Apr-26 | 78.68% | 78.68% | 39 | 31 | 8 | 39
1.12.3.5 | 1.12.3.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4 Construction | 0 | 07-Dec-23 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31
1.12.3.5.1 | 1.12.3.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.3 Installation | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.5.1.1 | 1.12.3.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.3.2 Mechanical | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.5.1.1.1 | 1.12.3.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A20100 | Equipment installation - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 0 | 07-Dec-23 A | 07-Dec-23 A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13
1.12.3.5.1 | 1.12.3.5.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.1 Support | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.2 | 1.12.3.5.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.1.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.2.1 | 1.12.3.5.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27230 | Installation of supports - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1 | 1.12.3.5.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.2 Infrastructure | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.3 | 1.12.3.5.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.2.2 Mechanical | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.3.1 | 1.12.3.5.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24050 | Infrastructure installation - Command - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 0 | 19-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1 | 1.12.3.5.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.4 Cable Launch | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.4 | 1.12.3.5.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.4.2 Mechanical | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.4.1 | 1.12.3.5.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24060 | Cable Laying - EF x VFD - 1.5-051 - (MSDB A3) | 0 | 23-Jan-24 A | 15-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1 | 1.12.3.5.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.5 Connectorization | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.5 | 1.12.3.5.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.4.5.2 Mechanical | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5.1.5.1 | 1.12.3.5.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A30000 | Connectorization - Feed - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.12.3.5 | 1.12.3.5.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.1 Commissioning | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.5.2 | 1.12.3.5.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 13 | 2026-03-25 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.5.2.1 | 1.12.3.5.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.5.2.1.1 | 1.12.3.5.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12420 | Submission of the IVF - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.5.2.1 | 1.12.3.5.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.5.2.1.2 | 1.12.3.5.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12430 | Submission of the STR - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.5.2.1 | 1.12.3.5.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.5.2.1.3 | 1.12.3.5.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12440 | Submission of the FOD - EF - 1.5-051 - (MSDB A3) | 1 | 02-Apr-26 | 02-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.5.2.1 | 1.12.3.5.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.10.1.9.6 CX L3 | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.5.2.1.4 | 1.12.3.5.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A12450 | Submission of the L3 - 1.5-051 - (MSDB A3) (Power up & Startup) | 1 | 10-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3 | 1.12.3.6 | 6 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7 Condenser Unit - CU - 1.5-027 | 21 | 09-Feb-24 A | 09-Apr-26 | 18.57% | 10.28% | 37 | 4 | 33 | 37
1.12.3.6 | 1.12.3.6.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4 Construction | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 23.99% | 13.28% | 29 | 4 | 25 | 29
1.12.3.6.1 | 1.12.3.6.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.3 Installation | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.3.6.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.3.2 Mechanical | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.3.6.1.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26470 | Equipment installation - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.12.3.6.1.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26480 | Installation of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A26490 | Closing of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.6.1.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A26500 | Pressurization and leak test - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.6.1.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A26510 | Vacuum - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1.1.1 | 1.12.3.6.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A26520 | Refrigerant gas charge - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1 | 1.12.3.6.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.1 Support | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1.2 | 1.12.3.6.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.1.2 Mechanical | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1.2.1 | 1.12.3.6.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26430 | Installation of supports - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1 | 1.12.3.6.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.2 Infrastructure | 2 | 14-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.3.6.1.3 | 1.12.3.6.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.2.2 Mechanical | 2 | 14-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.3.6.1.3.1 | 1.12.3.6.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26440 | Infrastructure installation - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 2 | 14-Feb-24 A | 2026-03-13 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.3.6.1 | 1.12.3.6.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.4 Cable Launch | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.6.1.4 | 1.12.3.6.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.4.2 Mechanical | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.6.1.4.1 | 1.12.3.6.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26450 | Cable Laying - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.6.1 | 1.12.3.6.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1.5 | 1.12.3.6.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.1.5.1 | 1.12.3.6.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26460 | Connectorization - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6 | 1.12.3.6.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.1 Commissioning | 10 | 2026-03-27 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.6.2 | 1.12.3.6.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 10 | 2026-03-27 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.6.2.1 | 1.12.3.6.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.6.2.1.1 | 1.12.3.6.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26370 | Submission of the IVF - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.6.2.1 | 1.12.3.6.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.6.2.1.2 | 1.12.3.6.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26380 | Submission of the STR - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.6.2.1 | 1.12.3.6.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.2.1.3 | 1.12.3.6.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26390 | Submission of the FOD - Condenser Unit - CU - 1.5-27 | 1 | 08-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.6.2.1 | 1.12.3.6.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.7.1.9.6 CX L3 | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.6.2.1.4 | 1.12.3.6.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26400 | Submission of the L3 - Condenser Unit - CU - 1.5-27(Power up & Startup) | 1 | 09-Apr-26 | 09-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3 | 1.12.3.7 | 7 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8 Condenser Unit - CU - 1.5-028 | 18 | 09-Feb-24 A | 06-Apr-26 | 18.57% | 10.28% | 37 | 4 | 33 | 37
1.12.3.7 | 1.12.3.7.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4 Construction | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 23.99% | 13.28% | 29 | 4 | 25 | 29
1.12.3.7.1 | 1.12.3.7.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.3 Installation | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.3.7.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.3.2 Mechanical | 6 | 09-Feb-24 A | 2026-03-19 | 15.4% | 15.4% | 15 | 2 | 13 | 15
1.12.3.7.1.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26640 | Equipment installation - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 0 | 09-Feb-24 A | 09-Feb-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.12.3.7.1.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26650 | Installation of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1.3 | 3 | 7 | A | 7A | A26660 | Closing of Copper refrigerant line - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.7.1.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1.4 | 4 | 7 | A | 7A | A26670 | Pressurization and leak test - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.7.1.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1.5 | 5 | 7 | A | 7A | A26680 | Vacuum - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1.1.1 | 1.12.3.7.1.1.1.6 | 6 | 7 | A | 7A | A26690 | Refrigerant gas charge - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1 | 1.12.3.7.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.1 Support | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1.2 | 1.12.3.7.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.1.2 Mechanical | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1.2.1 | 1.12.3.7.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26600 | Installation of supports - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1 | 1.12.3.7.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.2 Infrastructure | 1 | 14-Feb-24 A | 2026-03-12 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.3.7.1.3 | 1.12.3.7.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.2.2 Mechanical | 1 | 14-Feb-24 A | 2026-03-12 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.3.7.1.3.1 | 1.12.3.7.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26610 | Infrastructure installation - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 14-Feb-24 A | 2026-03-12 | 100% | 33% | 5 | 2 | 3 | 5
1.12.3.7.1 | 1.12.3.7.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.4 Cable Launch | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.7.1.4 | 1.12.3.7.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.4.2 Mechanical | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.7.1.4.1 | 1.12.3.7.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26620 | Cable Laying - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.12.3.7.1 | 1.12.3.7.1.5 | 5 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.5 Connectorization | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1.5 | 1.12.3.7.1.5.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.4.5.2 Mechanical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.1.5.1 | 1.12.3.7.1.5.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26630 | Connectorization - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7 | 1.12.3.7.2 | 2 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.1 Commissioning | 7 | 2026-03-27 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.7.2 | 1.12.3.7.2.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.1.9 Startup Work Package (L2 /L3) (SWP) | 7 | 2026-03-27 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 8 | 0 | 8 | 8
1.12.3.7.2.1 | 1.12.3.7.2.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.1.9.3 CX L2 IVF | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.7.2.1.1 | 1.12.3.7.2.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26540 | Submission of the IVF - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.7.2.1 | 1.12.3.7.2.1.2 | 2 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.1.9.4 CX L2 STR | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.7.2.1.2 | 1.12.3.7.2.1.2.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26550 | Submission of the STR - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 1
1.12.3.7.2.1 | 1.12.3.7.2.1.3 | 3 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.1.9.5 CX L2 FOD | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.2.1.3 | 1.12.3.7.2.1.3.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26560 | Submission of the FOD - Condenser Unit - CU - 1.5-28 | 1 | 03-Apr-26 | 03-Apr-26 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.12.3.7.2.1 | 1.12.3.7.2.1.4 | 4 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.9.1.8.1.9.6 CX L3 | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.12.3.7.2.1.4 | 1.12.3.7.2.1.4.1 | 1 | 7 | A | 7A | A26570 | Submission of the L3 - Condenser Unit - CU - 1.5-28 (Power up & Startup) | 1 | 06-Apr-26 | 06-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1 | 1.13 | 13 | 1 | R | 1R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12 MEZANINE | 20 | 01-Dec-23 A | 08-Apr-26 | 56.79% | 52.64% | 73 | 38 | 35 | 73
1.13 | 1.13.1 | 1 | 2 | R | 2R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2 General | 20 | 01-Dec-23 A | 08-Apr-26 | 56.79% | 52.64% | 73 | 38 | 35 | 73
1.13.1 | 1.13.1.1 | 1 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2 Dampers OAD - AXIS G | 9 | 05-Jan-24 A | 2026-03-24 | 28.35% | 28.35% | 36 | 10 | 26 | 36
1.13.1.1 | 1.13.1.1.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4 Construction | 9 | 05-Jan-24 A | 2026-03-24 | 28.35% | 28.35% | 36 | 10 | 26 | 36
1.13.1.1.1 | 1.13.1.1.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.1 Maintenance and installation | 9 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 26 | 0 | 26 | 26
1.13.1.1.1.1 | 1.13.1.1.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.1.2 Mechanical | 9 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 26 | 0 | 26 | 26
1.13.1.1.1.1.1 | 1.13.1.1.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25940 | Adjustments and Maintenance in Damper OAD - Dampers OAD | 9 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 0% | 0% | 21 | 0 | 21 | 21
1.13.1.1.1.1.1 | 1.13.1.1.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A26090 | Installation of actuators | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 0% | 0% | 5 | 0 | 5 | 5
1.13.1.1.1 | 1.13.1.1.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.2 Infrastructure | 0 | 05-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.13.1.1.1.2 | 1.13.1.1.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.2.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.13.1.1.1.2.1 | 1.13.1.1.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25950 | Infrastructure installation - Dampers OAD | 0 | 05-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5
1.13.1.1.1 | 1.13.1.1.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.4 Cable Launch | 0 | 05-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.1.1.3 | 1.13.1.1.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.4.2 Mechanical | 0 | 05-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.1.1.3.1 | 1.13.1.1.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25960 | Cable Laying - Dampers OAD | 0 | 05-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.1.1 | 1.13.1.1.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.5 Connectorization | 0 | 17-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.13.1.1.1.4 | 1.13.1.1.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.2.4.5.2 Mechanical | 0 | 17-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.13.1.1.1.4.1 | 1.13.1.1.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A25970 | Connectorization - Dampers OAD | 0 | 17-Jan-24 A | 17-Jan-24 A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2
1.13.1 | 1.13.1.2 | 2 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12 Lighting & Sockets | 6 | 31-Jan-24 A | 2026-03-19 | 87.52% | 68.78% | 16 | 11 | 5 | 16
1.13.1.2 | 1.13.1.2.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4 Construction | 6 | 31-Jan-24 A | 2026-03-19 | 87.52% | 68.78% | 16 | 11 | 5 | 16
1.13.1.2.1 | 1.13.1.2.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.2 Infrastructure | 0 | 31-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.13.1.2.1.1 | 1.13.1.2.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.2.2 Electrical | 0 | 31-Jan-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8
1.13.1.2.1.1.1 | 1.13.1.2.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27800 | Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets | 0 | 31-Jan-24 A | 02-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.13.1.2.1.1.1 | 1.13.1.2.1.1.1.2 | 2 | 7 | A | 7A | A27940 | Infrastructure for security Main- Mezanine | 0 | 14-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4
1.13.1.2.1 | 1.13.1.2.1.2 | 2 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.4 Cable Launch | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.13.1.2.1.2 | 1.13.1.2.1.2.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.4.2 Electrical | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.13.1.2.1.2.1 | 1.13.1.2.1.2.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27810 | Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 4 | 2 | 2 | 4
1.13.1.2.1 | 1.13.1.2.1.3 | 3 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.5 Connectorization | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 2 | 1 | 1 | 2
1.13.1.2.1.3 | 1.13.1.2.1.3.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.5.2 Electrical | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 2 | 1 | 1 | 2
1.13.1.2.1.3.1 | 1.13.1.2.1.3.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27820 | Connectorization of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets | 5 | 14-Feb-24 A | 2026-03-18 | 100% | 50% | 2 | 1 | 1 | 2
1.13.1.2.1 | 1.13.1.2.1.4 | 4 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.3 Installation | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.13.1.2.1.4 | 1.13.1.2.1.4.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.12.4.3.2 Electrical | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.13.1.2.1.4.1 | 1.13.1.2.1.4.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27790 | Installation of lighting and sockets - Lighting & Sockets | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 2
1.13.1 | 1.13.1.3 | 3 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.4 Body Guard | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.3 | 1.13.1.3.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.4.4 Construction | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.3.1 | 1.13.1.3.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.4.4.3 Installation | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.3.1.1 | 1.13.1.3.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.4.4.3.2 Civil | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1.3.1.1.1 | 1.13.1.3.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24670 | Installation of the Body Guard | 0 | 01-Dec-23 A | 05-Dec-23 A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3
1.13.1 | 1.13.1.4 | 4 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.1 Installation of the Vesda pipeline | 0 | 12-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.13.1.4 | 1.13.1.4.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.1.4 Construction | 0 | 12-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.13.1.4.1 | 1.13.1.4.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.1.4.3 Installation | 0 | 12-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.13.1.4.1.1 | 1.13.1.4.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.1.4.3.2 Civil | 0 | 12-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.13.1.4.1.1.1 | 1.13.1.4.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A27180 | Installation of the Vesda pipeline - Installation of the Vesda pipeline | 0 | 12-Feb-24 A | 14-Feb-24 A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14
1.13.1 | 1.13.1.5 | 5 | 3 | R | 3R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.13 Doors | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.13.1.5 | 1.13.1.5.1 | 1 | 4 | R | 4R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.13.4 Construction | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.13.1.5.1 | 1.13.1.5.1.1 | 1 | 5 | R | 5R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.13.4.3 Installation | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.13.1.5.1.1 | 1.13.1.5.1.1.1 | 1 | 6 | R | 6R |  | GRU065ROMP05-rev02-1.12.2.13.4.3.2 Civil | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4
1.13.1.5.1.1.1 | 1.13.1.5.1.1.1.1 | 1 | 7 | A | 7A | A24680 | Installation of the door 01 - Doors - Mezanine | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26 | 0% | 0% | 4 | 0 | 4 | 4