## Plan1 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO R.D.C.
DATA: / /
IDT | FUNCIONÁRIO | FUNÇÃO | ATIVIDADE
|  |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E
1 | JEAN | ENG. CIVIL | DATA | Geral | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 40h | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
2 | OMAR | ENG. CIVIL | DATA | 2024-03-12 | DATA | 2024-02-13 | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 4H | H/h | 4H | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
3 | KAROLINE | ARQ. E URB. | DATA | Geral | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 32h | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
4 | DUNKAN | TÉCNICO | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
5 | MARIA | ARQ. E URB. | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
6 | ELISANGELA | EST. ARQ. | DATA | 2024-02-27 | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 4h | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
IDT | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | [7 empty] | OBSERVAÇÃO
1 | Ativ. A: Lançamento do projeto estrutural; orçamento da sondagem com empresas locais | [7 empty] | Início do projeto, primeiro lançamento
2 | Ativ. A: Projeto Hidrossanitário
3 | Ativ. A: Ante projeto e projeto arquitetônico completo | [7 empty] | Houveram mudanças mas não significativas
4
5
6 | Ativ. A: Detalhamento projeto arquitetônico (cotas, niveis, ajuste da escada)

## Planilha1
[5 empty] | RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO - RDC |  |  |  |  | QUARTA-FEIRA
11/03/2026
Projeto: GRU065ROMP05 Disciplina: Elétrica Área/Local: LIGHTING & SOCKETS Equipe: Equipe Teste RDC Supervisor: ADEILSON SOARES DOS SANTOS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA |  |  |  | HORÁRIO DE TRABALHO
|  | SOL | NUBLADO | CHUVA |  | LIBERADA |  |  |  | Início: 07:30
MANHÃ |  |  |  | ☔ |  | OPERÁVEL PARCIALMENTE |  |  |  | STATUS DA ÁREA: LIBERADA
TARDE |  |  |  | ☔ |  | INOPERÁVEL |  |  |  | CLIMA: Trovoada ¦ TEMP: 19.7°C / 24.1°C ¦ HORÁRIO: 07:30-17:30
NOITE |  |  |  | •
NR | NOME | [5 empty] | FUNÇÃO | ATIVIDADES
[8 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | ADEILSON SOARES DOS SANTOS | [5 empty] | SUPERVISOR | A | B | C
2 | ALLAN DIAS AVILA | [5 empty] | LÍDER DE PRODUÇÃO | A | B | C
3 | ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA | [5 empty] | ENGENHEIRO DE SERVICO E SOCIO | A | B | C
4 | ADEMIR DUTRA DE AVILA | [5 empty] | MONTADOR DE ANDAIME | A | B | C
5 | ALCIMAR DE JESUS MEIRELES | [5 empty] | PINTOR ESCALADOR | A | B | C
6 | ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA JORGE | [5 empty] | SOLDADOR | A | B | C
7 | ALEXANDER SOUZA DA CONCEICAO | [5 empty] | AUXILIAR DE MECANICO | A | B | C
8 | AMANDA SILVEIRA ESPIRITO SANTO | [5 empty] | AJUDANTE | A | B | C
TOTAL DE H / h | [7 empty] | 26 | 16 | 22
ATIV. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [9 empty] | ÁREA - LOCAL
A | A27600 Installation of lighting infrastructure and sockets - Lighting & Sockets / 1.8.1.6.1.1.1.1 | [9 empty] | LIGHTING & SOCKETS
B | A27490 Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets / 1.5.1.5.1.2.1.1 | [9 empty] | LIGHTING & SOCKETS
C | A27610 Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets / 1.8.1.6.1.2.1.1 | [9 empty] | LIGHTING & SOCKETS
D | A27530 Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets / 1.6.1.2.1.2.1.1 | [9 empty] | LIGHTING & SOCKETS
E | A27650 Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets / 1.9.1.2.1.2.1.1 | [9 empty] | LIGHTING & SOCKETS
F | A27730 Launching of lighting cables and sockets - Lighting & Sockets / 1.11.1.3.1.2.1.1 | [9 empty] | LIGHTING & SOCKETS
COMENTÁRIOS EXECUTIVOS: Obra: Rio Grande/RS - Estaleiro Rio Grande ¦ Projeto: GRU065ROMP05 ¦ Disciplina: Elétrica ¦ Área/Local: LIGHTING & SOCKETS ¦ Supervisor: ADEILSON SOARES DOS SANTOS ¦ Clima: Trovoada
RESTRIÇÕES / QUALIDADE DE DADOS: Validações registradas: 185 ¦ Alertas: 184 ¦ Bloqueios: 0 ¦ Informações: 1
ASSINATURA / EMISSÃO: Emitido automaticamente em 11/03/2026 15:51:32 ¦ Responsável pela geração: Dorange ¦ Supervisor de referência: ADEILSON SOARES DOS SANTOS
ENCARREGADO EQUIPE |  |  |  |  | MARENOVA |  |  |  | CONTRATANTE