## Plan1 (hidden)
RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO R.D.C.
DATA: / /
IDT | FUNCIONÁRIO | FUNÇÃO | ATIVIDADE
|  |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E
1 | JEAN | ENG. CIVIL | DATA | Geral | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 40h | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
2 | OMAR | ENG. CIVIL | DATA | 2024-03-12 | DATA | 2024-02-13 | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 4H | H/h | 4H | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
3 | KAROLINE | ARQ. E URB. | DATA | Geral | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 32h | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
4 | DUNKAN | TÉCNICO | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
5 | MARIA | ARQ. E URB. | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
6 | ELISANGELA | EST. ARQ. | DATA | 2024-02-27 | DATA |  | DATA |  | DATA |  | DATA
|  |  | H/h | 4h | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0 | H/h | 0
IDT | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | [7 empty] | OBSERVAÇÃO
1 | Ativ. A: Lançamento do projeto estrutural; orçamento da sondagem com empresas locais | [7 empty] | Início do projeto, primeiro lançamento
2 | Ativ. A: Projeto Hidrossanitário
3 | Ativ. A: Ante projeto e projeto arquitetônico completo | [7 empty] | Houveram mudanças mas não significativas
4
5
6 | Ativ. A: Detalhamento projeto arquitetônico (cotas, niveis, ajuste da escada)

## Planilha1
[5 empty] | RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO - RDC |  |  |  |  | QUARTA-FEIRA
11/03/2026
Projeto: 0001 Disciplina: Planejamento Área/Local: (COP/PDC) Equipe: Planejamento Supervisor: Angelo Alaniz Cesario
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | [5 empty] | CONDIÇÕES DA ÁREA |  |  |  | HORÁRIO DE TRABALHO
|  | SOL | NUBLADO | CHUVA |  | LIBERADA |  |  |  | Início: 07:30
MANHÃ |  |  |  | ☔ |  | OPERÁVEL PARCIALMENTE |  |  |  | STATUS DA ÁREA: LIBERADA
TARDE |  |  |  | ☔ |  | INOPERÁVEL |  |  |  | CLIMA: Trovoada ¦ TEMP: 19.7°C / 24.1°C ¦ HORÁRIO: 07:30-17:30
NOITE |  |  |  | •
NR | NOME | [5 empty] | FUNÇÃO | ATIVIDADES
[8 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Angelo Alaniz Cesario | [5 empty] | Gerente de PCP | A
2 | DANIEL ALVES LARANJO | [5 empty] | Consultor | A
3 | Lessander Moraes Schmitt | [5 empty] | Coordenador de Planejamento | A
4
5
6
7
8
TOTAL DE H / h | [7 empty] | 24
ATIV. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [9 empty] | ÁREA - LOCAL
A | A1880 Planejamento | [9 empty] | (COP/PDC)
B
C
D
E
F
COMENTÁRIOS EXECUTIVOS: Obra: Rio Grande/RS - Estaleiro Rio Grande ¦ Projeto: 0001 ¦ Disciplina: Planejamento ¦ Área/Local: (COP/PDC) ¦ Supervisor: Angelo Alaniz Cesario ¦ Clima: Trovoada
RESTRIÇÕES / QUALIDADE DE DADOS: Validações registradas: 6 ¦ Alertas: 2 ¦ Bloqueios: 1 ¦ Informações: 0
ASSINATURA / EMISSÃO: Emitido automaticamente em 12/03/2026 13:52:21 ¦ Responsável pela geração: Dorange ¦ Supervisor de referência: Angelo Alaniz Cesario
ENCARREGADO EQUIPE |  |  |  |  | MARENOVA |  |  |  | CONTRATANTE